## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Reaproveitamento de água no Prédio 18
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 11 12/07/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 15595.75
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 500 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 205
1.2 | Administração local | 500 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 10015
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 500 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 730
1.4 | Cópias e despesas legais | 500 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 500
1.5 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 20 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 805
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Barraco de obra | 15 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 1976.25
1.9 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.10 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 8834.66
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 30 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 520.8
2.7 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 37.5 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 492.75
2.9 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 2 | m2 | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 10.4
2.11 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 2 | m2 | 0.05 | 5.39 | 5.44 | 10.88
2.12 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 40 | m2 | 0.05 | 10.48 | 10.53 | 421.2
2.18 | Remoção de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 460 | m2 | 0.05 | 13.38 | 13.43 | 6177.8
2.19 | Demolição de divisória de gesso acartonado | 10 | m2 | 0.05 | 3.2 | 3.25 | 32.5
2.22 | Demolição de concreto armado | 1 | m3 | 0.05 | 309 | 309.05 | 309.05
2.25 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 2 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 122.48
2.26 | Transporte interno e externo | 240 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 736.8
7 | COBERTURA | [6 empty] | 3699.7
3.1 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação. Reaproveitamento | 410 | m2 | 0.05 | 2.99 | 3.04 | 1246.4
3.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação | 50 | m2 | 20.14 | 2.99 | 23.13 | 1156.5
3.3 | Cumeeira em fibrocimento 6mm | 15 | m | 34.02 | 1.62 | 35.64 | 534.6
7.10 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 10 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 381.1
7.11 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 10 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 381.1
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 16100.93
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 126 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 779.94
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 60 | m | 9.76 | 2.75 | 12.51 | 750.6
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 110 | m | 12.6 | 3.3 | 15.9 | 1749
4.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 8 | unid. | 57.75 | 11.02 | 68.77 | 550.16
4.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 12 | unid. | 63 | 11.02 | 74.02 | 888.24
4.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente | 17 | unid. | 45 | 11.02 | 56.02 | 952.34
4.7 | Válvula de retenção vertical metálica de 1 1/4", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 94.5 | 11.02 | 105.52 | 211.04
4.8 | Bóia automática 1 1/4" | 2 | unid. | 273 | 33.07 | 306.07 | 612.14
4.9 | Torneira bóia 1 1/2" | 1 | unid. | 89.25 | 11.02 | 100.27 | 100.27
4.10 | Conjunto de bóias p/ acionamento automático de bomba de recalque, c/ fiação, completa e instalada. | 1 | cjto. | 100 | 50 | 150 | 150
4.11 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ acessórios e fiação. Altura manométrica: 14 m.c.a., vazão de 6 m³/h e 1CV de potência, marca Schneider (ME 1210 1"x3/4") ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 950 | 20 | 970 | 1940
ESGOTO PLUVIAL
10.35 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 150 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 2244
10.36 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 270 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 5173.2
0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 15404
5.1 | Impermeabilização com revestimento impermeável de fibra de vidro em reservatórios | 80 | m2 | 181 | 11.55 | 192.55 | 15404
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 3419.3
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 40 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 133.6
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 40 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 540.8
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 40 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 1632.4
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 2 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 6.8
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 2 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 29.52
13.7 | Massa Fina (reboco) | 2 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 14.58
DIVISÓRIAS E FORROS
13.15 | Parede Gesso Acartonado RU, completa | 10 | m2 | 87.15 | 19.01 | 106.16 | 1061.6
15 | PINTURA | [6 empty] | 425.34
PINTURA INTERNA
7.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 2 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 6.24
7.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 2 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 14.5
7.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 2 | m2 | 1.22 | 4.29 | 5.51 | 11.02
7.4 | Massa PVA | 2 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 21.42
7.5 | Massa acrílica | 2 | m2 | 5.61 | 7.1 | 12.71 | 25.42
PINTURA EXTERNA
7.6 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 2 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 9.54
7.7 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 17.2
7.8 | Hidrojateamento em paredes e lajes | 100 | m2 | 0.05 | 3.15 | 3.2 | 320
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 469.2
8.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 460 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 469.2
| Total | [6 empty] | 63948.88
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:Reaproveitamento de água no Prédio 18
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 42% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
|  | 6550.215 | 1247.66 | 1247.66 | 1247.66 | 1247.66 | 1247.66 | 1247.66 | 1559.575 | 15595.75
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1% | 35% | 40% | 20% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 88.3466 | 3092.131 | 3533.864 | 1766.932 | 88.3466 | 88.3466 | 88.3466 | 88.3466 | 8834.66
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.91 | 1849.85 | 739.94 | 3699.7
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5% | 10% | 15% | 15% | 30% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 805.0465 | 1610.093 | 2415.1395 | 2415.1395 | 4830.279 | 4025.2325 | 0 | 0 | 16100.93
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 7702 | 7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15404
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.79 | 1709.65 | 683.86 | 0 | 3419.3
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.534 | 127.602 | 212.67 | 42.534 | 425.34
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 469.2
|  | 7443.6081 | 13651.884 | 14898.6635 | 5429.7315 | 7234.6096 | 8308.4011 | 4082.3866 | 2899.5956 | 63948.88
TOTAL GERAL | [9 empty] | 63948.88

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal