## CRONOGRAMA- ETAPA 01 -SÃO BORJA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Implantação Unipampa
OBRA: CONSERTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ITAQUI - UNIPAMPA/UFSM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4ºMÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | 3438.46 | 3.2392 | 100 | 3438.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | 11810 | 11.1257 | 80 | 9448 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2362
3 | COBERTURA | 1250 | 1.1776 |  | 0 | 100 | 1250 |  | 0 |  | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 5775 | 5.4404 |  | 0 | 100 | 5775 |  | 0 |  | 0
5 | REVESTIMENTOS | 55283.6 | 52.0804 | 30 | 16585.08 | 50 | 27641.8 | 20 | 11056.72 |  | 0
6 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | 530 | 0.49929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 530
7 | PINTURA | 26501 | 24.9655 |  | 0 | 20 | 5300.2 | 50 | 13250.5 | 30 | 7950.3
8 | LIMPEZA | 1562.4 | 1.4719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1562.4
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL | 106150.46 | 100
| TOTAIS MENSAIS |  |  | 27.7639 | 29471.54 | 37.6513 | 39967 | 22.8988 | 24307.22 | 11.686 | 12404.7
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 27.7639 | 29471.54 | 65.4152 | 69438.54 | 88.314 | 93745.76 | 100 | 106150.46