## ORÇAMENTO PINTURA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO : Recuperação e pintura das fachadas do Hospital Universitario de Santa Maria, incluindo todos os prédios do complexo HUSM / UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 8790.1
1.1 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 182.6 | 37.5 | 220.1 | 220.1
1.2 | Administração local | 12000 | m2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 3000
1.3 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 275 | 105 | 380 | 380
1.4 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 135 | 75 | 210 | 210
1.5 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 3952.5
1.6 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 4.5 | 4.55 | 682.5
1.7 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 345
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6049.2
2.1 | Demolição de emboço | 400 | m2 | 0.05 | 10.48 | 10.53 | 4212
2.2 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 30 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1837.2
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 121180.5
REVESTIMENTO EXTERNO
3.1 | Chapisco | 400 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1360
3.2 | Massa Grossa (emboço) | 400 | m2 | 2.95 | 13.5 | 16.45 | 6580
3.3 | Massa Fina (reboco) | 400 | m2 | 0.63 | 8.5 | 9.13 | 3652
3.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, (marquises), completa e instalada | 2485 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 109588.5
4 | PINTURA | [6 empty] | 133380.2
PINTURA EXTERNA
4.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 500 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 2385
4.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 12000 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 103200
4.3 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 8 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 1755.2
4.4 | Hidrojateamento em paredes e lajes | 12000 | m2 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | 26040
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 30600
5.1 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com dois coletores | 5 | cj | 320 | 10 | 330 | 1650
5.2 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com tres coletores | 5 | cj | 480 | 15 | 495 | 2475
5.3 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - quatro coletores | 5 | cj | 640 | 20 | 660 | 3300
5.4 | Contêiner para coleta de lixo volume nominal de 1000 litros | 5 | cj | 3300 | 15 | 3315 | 16575
5.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 12000 | m2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 6600
| Total | [6 empty] | 300000
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO : Recuperação e pintura das fachadas do Hospital Universitario de Santa Maria, incluindo todos os prédios do complexo HUSM / UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 8790.1 |  |  |  |  | 8790.1
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 1209.84 | 1209.84 | 1209.84 | 1209.84 | 1209.84 | 6049.2
3 | REVESTIMENTOS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 24236.1 | 24236.1 | 24236.1 | 24236.1 | 24236.1 | 121180.5
4 | PINTURAS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 26676.04 | 26676.04 | 26676.04 | 26676.04 | 26676.04 | 133380.2
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 30600 | 30600
|  | 60912.08 | 52121.98 | 52121.98 | 52121.98 | 82721.98 | 300000
TOTAL GERAL | [6 empty] | 300000