## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: PISO DO SUB-SOLO DO HUSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100%
|  | 22718.33 | [5 empty] | 22718.33
2 | DEMOLIÇÕES | 100%
|  | 37762.47 | [5 empty] | 37762.47
3 | REVESTIMENTOS |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
|  |  | 51406.724 | 102813.448 | 154220.172 | 154220.172 | 51406.724 | 514067.24
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  | 50% | 50%
|  |  | 3559.7 | 3559.7 |  |  |  | 7119.4
| INSTALAÇÕES DE VAPOR / CONDENSADO |  | 50% | 50%
5 |  |  | 27254.94 | 27254.94 |  |  |  | 54509.88
6 | PINTURAS |  |  |  |  | 20% | 80%
[6 empty] | 3363.81 | 13455.24 | 16819.05
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 100%
[7 empty] | 15678.4 | 15678.4
|  | 60480.8 | 82221.364 | 133628.088 | 154220.172 | 157583.982 | 80540.364
TOTAL GERAL | [7 empty] | 668674.77