## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : SUBSTITUIÇÃO DE PISO - CIRCULAÇÕES DO SUB-SOLO HUSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 22718.3294
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1121.34 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 459.7494
1.2 | Administração local | 1121.34 | m2 | 3.5 | 8.5 | 12 | 13456.08
1.3 | Cópias e despesas legais | 1 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1
1.4 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 90 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 3622.5
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 3952.5
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 37762.467
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m | 200 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 3472
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte (argila ou arenito) | 200 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 4590
2.1 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 1121.34 | m2 | 0.05 | 8.53 | 8.58 | 9621.0972
2.2 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 1121.34 | m2 | 0.05 | 11.24 | 11.29 | 12659.9286
2.3 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 112.13 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 6866.8412
2.4 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 552.6
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 514067.2359
3.1 | FORRO (REPOSIÇÃO) | [5 empty] | 0
3.1.1 | Forro de PVC branco, em placas de 50 x 200cm com colocação sobre estrutura metálica existente. | 100 | m2 | 38.59 | 8.92 | 47.51 | 4751
3.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 1121.34 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 61785.834
3.2.2 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 1121.34 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 14880.1818
3.2.3 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 350 | m² | 38.55 | 12.5 | 51.05 | 17867.5
3.2.4 | Piso Monocapa Ref. 2031 e Ref. 2002, vibro-prensado, 40 x 40 cm, c/ acabamento acrílico metalizado, alto brilho, antiderrapante. Colocação com argamassa colante, com polimento, aplicação de selador e cera, Conforme Projeto. | 451 | m2 | 61.875 | 53.125 | 115 | 51865
3.2.5 | Piso em Granito Polido, placas 40 x 40cm, côr vermelho brasa, colocado e rejuntado | 134.068 | m2 | 612.5 | 15 | 627.5 | 84127.67
3.2.6 | Piso em Granito Polido, placas 40 x 40cm, côr branco marfim, colocado e rejuntado | 536.27 | m2 | 450 | 15 | 465 | 249365.55
3.3 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | [5 empty] | 0
3.3.1 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 80 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 504.96
3.3.2 | Rodapé em Monocapa, h=7cm, completo e instalado | 239.03 | m | 8.7 | 7.5 | 16.2 | 3872.286
3.3.3 | Rodapé em Granito branco marfim, h= 7cm, completo e instalado | 355.2802 | m | 63 | 7.5 | 70.5 | 25047.2541
0
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 7119.4
4.1 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 10 | unid. | 115.5 | 100.59 | 216.09 | 2160.9
4.2 | Moldura em cantoneira de chapa de alumínio, dobrada à 45º, com abas de 3 1/2", soldada nos cantos, com chumbadores, para acabamento do piso ao redor das caixas de inspeção med. 60 x 60 cm | 10 | unid. | 50 | 15 | 65 | 650
4.3 | Tampa para caixa de inspeção em concreto armado 60 x 60 cm c/ moldura em cantoneira de alumínio, dobrada à 45º , abas de 3 1/2", com chumbadores, com dispositivo para remoção - vedação com massa elástica | 10 | unid. | 150 | 25 | 175 | 1750
4.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 141.6
4.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 310.5
4.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 40 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 598.4
4.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 45 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 862.2
4.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 23.1 | 9.19 | 32.29 | 645.8
5 | REDE DE VAPOR / CONDENSADO | [6 empty] | 54509.875
5.1 | Tampa para Galeria em concreto armado 150 x 50cm c/ moldura em cantoneira de aço inox 45°, com dispositivo para remoção e visita em Alumínio Fundido Reforçado diam. 250mm, com chaveta interna - vedação com massa elástica | 20 | UNID. | 250 | 35 | 285 | 5700
5.2 | Moldura em cantoneira de chapa de alumínio, dobrada à 45º, abas de 3 1/2", soldada nos cantos, com chumbadores, para acabamento do piso ao redor das tampas para Galeria med. 150 x 50cm | 20 | UNID | 80 | 15 | 95 | 1900
5.3 | Cano de FG parede grossa rosqueável diam 1 1/2" (barra com seis metros) | 10 | br | 187.5 | 93.75 | 281.25 | 2812.5
5.4 | Cano de FG parede grossa rosqueável diam 2" (barra com seis metros) | 10 | br | 232.5 | 116.25 | 348.75 | 3487.5
5.5 | Cano de FG parede grossa rosqueável diam 2 1/2" (barra com seis metros) | 10 | br | 315 | 157.5 | 472.5 | 4725
5.6 | Cano de FG parede grossa rosqueável diam 3" (barra com seis metros) | 10 | br | 390 | 195 | 585 | 5850
5.7 | Luva de FG parede grossa rosqueável diam. 1 1/2" | 15 | unid. | 12.25 | 6.125 | 18.375 | 275.625
5.8 | Luva de FG parede grossa rosqueável diam. 2" | 15 | unid. | 18.625 | 9.3125 | 27.9375 | 419.0625
5.9 | Luva de FG parede grossa rosqueável diam. 2 1/2" | 15 | unid. | 35.5 | 17.75 | 53.25 | 798.75
5.10 | Luva de FG parede grossa rosqueável diam. 3" | 15 | unid. | 52.5 | 26.25 | 78.75 | 1181.25
5.11 | Joelho de FG parede grossa rosqueável diam. 1 1/2" | 8 | unid. | 16.75 | 8.375 | 25.125 | 201
5.12 | Joelho de FG parede grossa rosqueável diam. 2" | 8 | unid. | 26.875 | 13.4375 | 40.3125 | 322.5
5.13 | Joelho de FG parede grossa rosqueável diam. 2 1/2" | 8 | unid. | 51.625 | 25.8125 | 77.4375 | 619.5
5.14 | Joelho de FG parede grossa rosqueável diam. 3" | 8 | unid. | 69.5 | 34.75 | 104.25 | 834
5.15 | Têe de FG parede grossa rosqueável diam. 1 1/2" | 4 | unid. | 21.25 | 10.625 | 31.875 | 127.5
5.16 | Têe de FG parede grossa rosqueável diam. 2" | 4 | unid. | 38.75 | 19.375 | 58.125 | 232.5
5.17 | Têe de FG parede grossa rosqueável diam. 2 1/2" | 4 | unid. | 61.75 | 30.875 | 92.625 | 370.5
5.18 | Têe de FG parede grossa rosqueável diam. 3" | 4 | unid. | 80.5 | 40.25 | 120.75 | 483
5.19 | Flange rosqueável e/ou soldável diam. 1 1/2" | 5 | unid. | 21.25 | 10.625 | 31.875 | 159.375
5.20 | Flange rosqueável e/ou soldável diam. 2" | 5 | unid. | 28.125 | 14.0625 | 42.1875 | 210.9375
5.21 | Flange rosqueável e/ou soldável diam. 2 1/2" | 5 | unid. | 37.5 | 18.75 | 56.25 | 281.25
5.22 | Flange rosqueável e/ou soldável diam. 3" | 5 | unid. | 43.75 | 21.875 | 65.625 | 328.125
5.23 | Revestimento de cano de FG diam 1 1/2" com lã de de rocha espessura 50mm e revestimento com alumínio corrugado fixado com selo e cinta | 60 | m | 63.75 | 20 | 83.75 | 5025
5.24 | Revestimento de cano de FG diam 2" com lã de de rocha espessura 50mm e revestimento com alumínio corrugado fixado com selo e cinta | 60 | m | 67.5 | 28 | 95.5 | 5730
5.25 | Revestimento de cano de FG diam 2 1/2" com lã de de rocha espessura 50mm e revestimento com alumínio corrugado fixado com selo e cinta | 60 | m | 72.5 | 28 | 100.5 | 6030
5.26 | Revestimento de cano de FG diam 3" com lã de de rocha espessura 50mm e revestimento com alumínio corrugado fixado com selo e cinta | 60 | m | 78.75 | 28 | 106.75 | 6405
6 | PINTURA | [6 empty] | 16819.05
PINTURA INTERNA ( CIRCULAÇÕES DO SUB-SOLO)
6.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 1485 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 4633.2
6.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 1485 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 10766.25
6.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 140 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 1419.6
[6 empty] | 0 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 15678.4
7.2 | Base de brita graduada compactada, h=20cm | 80 | m2 | 18.37 | 3.36 | 21.73 | 1738.4
13.16 | Contra Piso fck 15Mpa, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 80 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 4408
13.25 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 80 | m2 | 97.6 | 21.55 | 119.15 | 9532
| T O T A L | [6 empty] | 668674.7573

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22718.3294
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal