## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Instalações para Tomógrafo - HUSM
Item | Serviços | Quant | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 4574.903
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 36.15 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 14.8215
1.2 | Administração local | 36.15 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 578.4
1.3 | Cópias e despesas legais | 36.15 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 36.15
1.4 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 8 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 322
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 15 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 1976.25
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Locação da Obra | 36.15 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 29.2815
1.10 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 345
1.11 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 460.5
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2709.5282
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 5 | m2 | 0.05 | 3.84 | 3.89 | 19.45
2.2 | Demolição de alvenaria maciça de 15cm | 5 | m2 | 0.05 | 4.25 | 4.3 | 21.5
2.3 | Remoção de reboco | 17.04 | m2 | 0.05 | 10.48 | 10.53 | 179.4312
2.4 | Remoção de forro de PVC | 13.8 | m2 | 0.05 | 2.31 | 2.36 | 32.568
2.5 | Demolição de divisória de gesso acartonado | 27.28 | m2 | 0.05 | 3.2 | 3.25 | 88.66
2.6 | Remoção de esquadrias | 1.92 | m2 | 0.05 | 3.41 | 3.46 | 6.6432
2.7 | Demolição de concreto armado | 5.4225 | m3 | 0.05 | 309 | 309.05 | 1675.8236
2.8 | Remoção de louça sanitária | 2 | ud | 0.05 | 2.36 | 2.41 | 4.82
2.9 | Remoção de piso vinílico | 36.15 | m2 | 0.05 | 6.53 | 6.58 | 237.867
2.10 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 7.23 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 442.7652
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 8305.2366
3.1 | Laje maciça de concreto armado, malha dupla de 10 x 10cm, armadura diam. 6,0mm, espessura de 15cm, fck 20 Mpa, concreto usinado - completa | 5.4225 | m3 | 983.625 | 548 | 1531.625 | 8305.2366
0
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 120.2304
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 25 cm (espessura) - fechamento de vão de janelas | 1.92 | m2 | 40.68 | 21.94 | 62.62 | 120.2304
[6 empty] | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 6187.47
5.2 | Porta semi-oca 70 x 210cm, com blindagem em lâminas de chumbo e= 2,0mm, inclusive marco e batentes. Revestimento com laminado em madeira de 1ª qualidade, fechadura reforçada para suportar o peso do chumbo - completa - colocada em parede de gesso | 1 | cj | 1875 | 175 | 2050 | 2050
5.3 | Porta semi-oca, duas fôlhas, 160 x 210cm, com blindagem em lâminas de chumbo e= 1,5mm, inclusive marco e batentes. Revestimento com laminado em madeira de 1ª qualidade, fechadurareforçada para suportar o peso do chumbo - completa - colocada em parede de gesso | 1 | cj | 3750 | 350 | 4100 | 4100
5.4 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 1 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 22.48
5.5 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 1 | un | 7.25 | 1.64 | 8.89 | 8.89
5.6 | Trava de portas | 1 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 6.1
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LÓGICA E TELEFÔNICA | [6 empty] | 28235.35
6.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C Azul | 25 | m | 1.11 | 0.11 | 1.22 | 30.5
6.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C Branco – retorno | 50 | m | 1.11 | 0.11 | 1.22 | 61
6.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C Preto | 25 | m | 1.11 | 0.11 | 1.22 | 30.5
6.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C Azul | 30 | m | 2.85 | 0.29 | 3.14 | 94.2
6.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C Preto | 30 | m | 2.85 | 0.29 | 3.14 | 94.2
6.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C Verde | 30 | m | 2.85 | 0.29 | 3.14 | 94.2
6.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 750V Afumex Flex 70°C Verde | 65 | m | 34.54 | 3.45 | 37.99 | 2469.35
6.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 750V Afumex Flex 70°C Azul | 65 | m | 67.72 | 6.77 | 74.49 | 4841.85
6.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 750V Afumex Flex 70°C Preto | 195 | m | 67.72 | 6.77 | 74.49 | 14525.55
6.10 | Caixa 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
6.11 | Caixa 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 4 | uni | 25 | 10 | 35 | 140
6.12 | Caixa 4”x2” e 1 Dimmer Resistivo Rotativo 220V 1000W - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 45 | 15 | 60 | 120
6.13 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 200 A – 25kA referência Siemens | 1 | uni | 2500 | 12 | 2512 | 2512
6.14 | Eletrocalha lisa tipo C de aço galvanizado de 300x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa e cantoneira interna | 18 | m | 65 | 15 | 80 | 1440
6.15 | Eletroduto de aço galvanizado 3", com buchas e arruelas - completo - metro linear | 3 | m | 80 | 10 | 90 | 270
6.16 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3/4", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 36 | m | 4.5 | 2.5 | 7 | 252
6.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-872, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 6 | uni | 150 | 20 | 170 | 1020
6.18 | Luminária tipo arandela com cx 4”x2” e lâmpada incandescente 100W/220V base de porcelana E27 | 1 | uni | 20 | 10 | 30 | 30
6.19 | Luminária tipo arandela com cx 4”x2” e lâmpada incandescente 40W/220V base de porcelana E27 – vermelha p/ RX | 1 | uni | 30 | 10 | 40 | 40
6.20 | Luminária tipo arandela com cx 4”x2” e lâmpada incandescente 60W/220V base de porcelana E27 | 4 | uni | 20 | 10 | 30 | 120
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 1229.81
8.1 | ÁGUA FRIA
8.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 74.28
8.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 7.35 | 2.75 | 10.1 | 121.2
8.2 | ESGOTO SANITÁRIO
8.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 38.11
8.2.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 42.48
8.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 124.2
8.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 89.76
8.3 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
8.3.1 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 155 | 16.53 | 171.53 | 171.53
8.3.2 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 306 | 4.41 | 310.41 | 310.41
8.3.3 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 82.92
8.3.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 90 | 9.92 | 99.92 | 99.92
8.3.5 | Porta Toalha inóx de sobrepor | 1 | unid. | 50 | 25 | 75 | 75
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 38799.8783
REVESTIMENTO INTERNO ( ARGAMASSA COM BARITA )
9.1 | Chapisco | 17.04 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 56.9136
9.2 | Massa Grossa Com Barita (emboço) | 17.04 | m2 | 78.125 | 12.5 | 90.625 | 1544.25
9.3 | Massa Fina (reboco) | 17.04 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 106.6704
9.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre gesso acartonado RU, com rejunte completo | 1.5 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 61.215
REVESTIMENTO INTERNO (ARGAMASSA CONVENCIONAL)
9.5 | Chapisco | 3.84 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 12.8256
9.6 | Massa Grossa (emboço) | 3.84 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 51.9168
9.7 | Massa Fina (reboco) | 3.84 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 24.0384
DIVISÓRIAS E FORROS
9.8 | Forro gesso acartonado, completo | 36.15 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 1911.612
9.9 | Parede de Gesso Acartonado, com blindagem em lâminas de chumbo e=2,0mm, até 2,10m , completa | 18.39 | m2 | 1450.45 | 69.01 | 1519.46 | 27942.8694
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
9.12 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 36.15 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 479.7105
9.13 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 36.15 | m² | 81.95 | 14.59 | 96.54 | 3489.921
9.14 | Acabamento superficial para piso vinílico | 36.15 | m2 | 3.01 | 6.93 | 9.94 | 359.331
9.15 | Canaleta p/ fiação de sobrepor em MDF revestida c/ fórmica e divisória interna em cantoneira metálica, medindo 15 x 20cm, conforme desenho | 11.91 | m | 150 | 60 | 210 | 2501.1
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.16 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 25.42 | m | 6.25 | 3.88 | 10.13 | 257.5046
0
10 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 4130
10.1 | Visor Plumbífero equivalente a, no mínimo, 2,0mm de chumbo, com caixilho em aço com 100mm de espessura, medindo 100 x 70cm | 1 | unid. | 4080 | 50 | 4130 | 4130
11 | PINTURA | [6 empty] | 2927.9557
PINTURA INTERNA
11.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 76.26 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 237.9312
11.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 76.26 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 552.885
11.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos (teto) | 36.15 | m2 | 1.22 | 4.29 | 5.51 | 199.1865
11.4 | Massa PVA (teto) | 36.15 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 387.1665
11.5 | Massa acrílica | 76.26 | m2 | 5.61 | 7.1 | 12.71 | 969.2646
11.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 14.49 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 114.3261
11.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 14.49 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 146.9286
11.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 25.42 | m | 2.86 | 6.51 | 9.37 | 238.1854
11.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 14.49 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 45.2088
11.10 | Limpeza final geral para entrega de obra | 36.15 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 36.873
| T O T A L | [5 empty] | 97220.3622 | 97220.3622
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4574.903
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.5282
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305.2366
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6187.47
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28235.35
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.81
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38799.8783
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.9557
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal