## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO : ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 228993.4125
1.1 | Projeto Cenotécnico e projeto acustico
1.1.1 | Projeto Cenotécnico | 6419 | m2 | 0.45 | 9 | 9.45 | 60659.55
1.1.2 | Projeto acustico | 6419 | m2 | 0.45 | 9 | 9.45 | 60659.55
1.2 | Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | 6419 | m2 | 0.11 | 2.2 | 2.31 | 14827.89
1.3 | Projeto de Iluminação Artificial | 6419 | m2 | 0.0825 | 1.65 | 1.7325 | 11120.9175
1.4 | Compatibilização e integração de todos os projetos com Detalhamentos de interiores |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Projeto e detalhamento de especialidades | 6419 | m2 | 0.165 | 3.3 | 3.465 | 22241.835
1.4.2 | Projeto e detalhamento de Interiores | 6419 | m2 | 0.33 | 6.6 | 6.93 | 44483.67
1.5 | Acompanhamento técnico - visitas na obra | 30 | unid. |  | 500 | 500 | 15000
| TOTAL | [6 empty] | 228993.4125
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 5% | 25% | 70% | 100%
|  | 11449.6706 | 57248.3531 | 160295.3888 | 228993.4125
TOTAL GERAL |  | 11449.6706 | 57248.3531 | 160295.3888 | 228993.4125