## ORÇAMENTO PADRÃO AGOSTO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 12686.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 600 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 246
1.3 | Projeto de fundações | 600 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 438
1.4 | Projeto estrutural | 600 | m2 | 0.05 | 3.5 | 3.55 | 2130
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 600 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 876
1.6 | Cópias e despesas legais | 600 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 600
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 20 | m2 | 101.65 | 39.32 | 140.97 | 2819.4
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 600 | m2 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 498
1.13 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 30 | m | 25 | 85 | 110 | 3300
1.14 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
1.15 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 552.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1440
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 600 | m2 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 1440
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 9600.3
3.1 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 5,0m, fck= 15MPa | 90 | m | 64.03 | 42.64 | 106.67 | 9600.3
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 102882
4.1 | Pavilhão em concreto pré moldado 15,00 x 40,00 m com pd= 4,00 m, com 18 pilares de concreto armado laterais com seção 0,25 x 0,30 x 5,50 metros;18 blocos de fundação (sapatas) para os pilares;18 braços de concreto (tesouras), seção T 0,25 x 0,30 metros – Vão: 15,00 metros;12 vigas de concreto armado tipo calha com seção 0,30 x 0,175/0,275 metros e comprimento de 5,00 metros e as esperas para os condutores pluviais; 04 vigas de concreto armado tipo calha com seção 0,30 x 0,175/0,275 metros e comprimento de 5,50 metros e as esperas para os condutores pluviais; Telhas de aluzinc trapezoidal TP 40 0.50mm com largura útil = 0,98m (714,00 metros lineares)-natural (Sem Pintura); Terças em perfil metálico 17 x 50 x 120 #2.25mm (492,00 metros lineares);Instalação da estrutura e da cobertura do pavilhão;Acessórios de ligação das estruturas e da cobertura do pavilhão;conforme especificação, instalado. | 600 | m² | 102.88 | 68.59 | 171.47 | 102882
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 462
4.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 600 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 462
| Total | [6 empty] | 127070.8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 9514.875 | 634.325 | 634.325 | 634.325 | 634.325 | 634.325 | 12686.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 960.03 | 2880.09 | 5760.18 | 0 | 0 | 0 | 9600.3
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 20576.4 | 51441 | 30864.6 | 0 | 102882
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462
|  | 11914.905 | 3514.415 | 26970.905 | 52075.325 | 31498.925 | 1096.325 | 127070.8
TOTAL GERAL | [7 empty] | 127070.8

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal