## ORÇAMENTO VIGILANCIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Reforma do Posto de Vigilância
Orçamento Padrão - Revisão : 15 17/04/12
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1627.95
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 75 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 30.75
1.2 | Administração local | 75 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 1200
1.3 | Cópias e despesas legais | 75 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 75
1.4 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
1.5 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 184.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 783.18
2.1 | Demolição de emboço | 6 | m2 | 0.05 | 10.48 | 10.53 | 63.18
2.2 | Remoção de telhas onduladas | 75 | m2 | 0.05 | 6.85 | 6.9 | 517.5
2.3 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 3 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 202.5
3 | COBERTURA | [6 empty] | 3450.45
3.1 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 85 | m2 | 27.73 | 4.2 | 31.93 | 2714.05
3.2 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 10 | m | 34.02 | 1.62 | 35.64 | 356.4
3.3 | Passarinheira para fechamento das telhas | 400 | pç | 0.65 | 0.3 | 0.95 | 380
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 954
4.1 | Manta de subcobertura em aluminio | 90 | m2 | 7.5 | 3.1 | 10.6 | 954
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 7384.53
REVESTIMENTO INTERNO
5.1 | Chapisco | 6 | m2 | 1.4 | 2.14 | 3.54 | 21.24
5.2 | Massa Grossa (emboço) | 6 | m2 | 3.05 | 11.61 | 14.66 | 87.96
5.3 | Massa Fina (reboco) | 6 | m2 | 0.84 | 5.63 | 6.47 | 38.82
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 22 | m2 | 32.6 | 15.35 | 47.95 | 1054.9
5.5 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 62.5 | m2 | 40 | 12.6 | 52.6 | 3287.5
5.6 | Bloco de concreto com 40 x 40 x 30cm para apoio do pilar | 1 | um | 65 | 15.35 | 80.35 | 80.35
5.7 | Lixamento de assoalho | 35 | m2 | 1.5 | 14.75 | 16.25 | 568.75
5.8 | Aplicação de laca 3 demãos | 35 | m2 | 9.5 | 8.15 | 17.65 | 617.75
5.9 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 3 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 245.76
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
5.10 | Fechamento com ripa de 1 x 7 cm, nos vãos das paredes - madeira de lei | 90 | m | 11.5 | 3.85 | 15.35 | 1381.5
0
6 | PINTURA | [6 empty] | 5533.04
PINTURA INTERNA
6.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 6 | m2 | 0.95 | 2.3 | 3.25 | 19.5
6.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 30 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 217.5
6.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 3.15 | 7.73 | 10.88 | 108.8
6.4 | Pintura verniz s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 110 | m2 | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 2233
6.5 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 34 | m | 2.86 | 5.25 | 8.11 | 275.74
6.6 | Aplicação de fungicida sobre madeira (telhado) | 90 | m2 | 1.55 | 2.1 | 3.65 | 328.5
PINTURA EXTERNA
6.7 | Pintura Esmalte sintetico sobre madeira, mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 2030
6.8 | Hidrojateamento em paredes | 100 | m2 | 0.05 | 3.15 | 3.2 | 320
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 86.7
7.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 85 | m² | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 86.7
| TOTAL | [6 empty] | 19819.85
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Reforma do Posto de Vigilancia
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 813.975 | 813.975 | 1627.95
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  | 100%
|  | 783.18 |  | 783.18
3 | COBERTURA | 100% |  | 100%
|  | 3450.45 |  | 3450.45
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% |  | 100%
|  | 954 |  | 954
5 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 3692.265 | 3692.265 | 7384.53
6 | PINTURAS |  | 100% | 100%
|  |  | 5533.04 | 5533.04
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 100% | 100%
|  |  | 86.7 | 86.7
|  | 9693.87 | 10125.98 | 19819.85
TOTAL GERAL |  |  |  | 19819.85