## Acelerador Linear
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: Gases Medicinais - prédio - Acelerador Linear - HUSM
ORÇAMENTO PADRÃO - 30/01/2012
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | Rede de Gases medicinais | [6 empty] | 13738.27
1.1 | Tubulação de cobre classe "A", sem costura, bitola 22mm, montada(incluindo suportes), testada e pintada | 156 | m | 41.27 | 20 | 61.27 | 9558.12
1.2 | Tubulação de cobre classe "A", sem costura, bitola 15mm, montada(incluindo suportes), testada e pintada | 81 | m | 26.15 | 15 | 41.15 | 3333.15
1.3 | Registros de esfera 3/4", corpo de latão cromado, esfera de inox, classe 150, montados e testados | 3 | Unid | 30 | 25 | 55 | 165
1.4 | Registros de esfera 1/2", bipartido, corpo de latão cromado, esfera de inox, classe 150, montados e testados | 6 | Unid | 25 | 22 | 47 | 282
1.5 | Postos de consumo de sobrepor(não embutido), com canopla com identificação do gás correspondente, com válvula de latão cromado com retenção de dupla vedação, montado e testado | 5 | Unid | 50 | 30 | 80 | 400
| Total | [5 empty] | 13738.27
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇO PRELIMINAR/TECNICO | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2515 |  |  |  | 2515
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 100% |  |  |  | 100%
|  | 16797.76 |  |  |  | 16797.76
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 0%
9 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0%
10 | VIDROS |  |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL | [5 empty] | #VALUE!