## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Passarela Geotecnologia
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 859.29
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 37 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 15.17
1.2 | Administração local | 37 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 592
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 37 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 54.02
1.4 | Cópias e despesas legais | 37 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 37
1.5 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 69
1.6 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 92.1
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 521.19
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 5 | m2 | 0.05 | 3.84 | 3.89 | 19.45
2.2 | Remoção de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 10 | m2 | 0.05 | 13.38 | 13.43 | 134.3
2.3 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 6 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 367.44
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 969.53
3.1 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.5 | m3 | 1251.31 | 687.75 | 1939.06 | 969.53
0
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 973.75
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 25 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 973.75
5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 29968.72
5.1 | Estrutura metálica para sustentação passarela, nas seguintes medidas: 41,65m x 0,80m largura. | 37 | m2 | 224.5 | 14.28 | 238.78 | 8834.86
5.2 | Piso passarela, de chapa expandida (perfurada) de 4,75mm de espessura, nas seguintes medidas: 41,65m x 0,80m largura. | 37 | m2 | 206.8 | 19.04 | 225.84 | 8356.08
5.3 | Guarda corpo, de tubos metálicos retangulares com as seguintes medidas: 81,70m x 1,20m de altura. | 83 | m | 87.5 | 21.94 | 109.44 | 9083.52
5.4 | Pilares estruturados(treliçados), de 0,25cm x 0,25cm x 1,50 m de altura | 5 | unid | 234.6 | 17.26 | 251.86 | 1259.3
5.5 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 20 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 762.2
5.6 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 20 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 762.2
5.7 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 70 x210, completa | 1 | cj | 460 | 25.72 | 485.72 | 485.72
5.8 | Escada metálicas tipo marinheiro, nas medidas: degraus de 0,80 cm largura, altura da escada = 5,00m | 4 | m2 | 82.4 | 23.81 | 106.21 | 424.84
[6 empty] | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2080.8
6.1 | Chapisco | 90 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 300.6
6.2 | Massa Grossa (emboço) | 90 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 1216.8
6.3 | Massa Fina (reboco) | 90 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 563.4
7 | PINTURA | [6 empty] | 3036.7
PINTURA INTERNA
7.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 10 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 31.2
7.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 72.5
PINTURA EXTERNA
7.3 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 100 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 477
7.4 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 860
7.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 140 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 1596
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 37.74
8.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 37 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 37.74
| Total | [6 empty] | 38447.72
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Passarela Geotecnologia
It | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 100%
|  | 859.29 | 0 | 859.29
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 521.19 | 0 | 521.19
3 | SUPERESTRUTURA | 50% | 50% | 100%
|  | 484.765 | 484.765 | 969.53
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 50% | 50% | 100%
|  | 486.875 | 486.875 | 973.75
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 50% | 50% | 100%
|  | 14984.36 | 14984.36 | 29968.72
6 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 1040.4 | 1040.4 | 2080.8
7 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 3036.7 | 3036.7
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 37.74 | 37.74
|  | 18376.88 | 20070.84 | 38447.72
TOTAL GERAL |  |  |  | 38447.72

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal