## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: Complementação da Unidade Básica de Ensino do Colégio Agricola de Frederico Westphalen - CAFW
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 27378.89
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1217 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 498.97
1.2 | Administração local | 1217 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 19472
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 1217 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 1776.82
1.4 | Cópias e despesas legais | 1217 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1217
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 2635
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
1.10 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 552.6
[6 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 2851.7
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 200 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 450
2.2 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 50 | m2 | 0.05 | 11.24 | 11.29 | 564.5
2.3 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 30 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1837.2
[6 empty] | 0 | 0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 8655.3
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 50 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 1947.5
3.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 50 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 2515.5
3.3 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura) | 40 | m2 | 71.42 | 23.81 | 95.23 | 3809.2
3.4 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 15 | m | 5.04 | 3.78 | 8.82 | 132.3
3.5 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 10 | m | 20.13 | 4.95 | 25.08 | 250.8
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 126272.881
4.1 | Porta PV90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro - com visor completa c/ ferragem | 11 | cj | 338.45 | 38.64 | 377.09 | 4147.99
4.2 | Porta P90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 14 | cj | 338.45 | 38.64 | 377.09 | 5279.26
4.3 | Porta PV180 semi-oca, abrir duas folhas, 90x210cm, cedro - com visor, completa c/ ferragem | 1 | cj | 479.63 | 38.64 | 518.27 | 518.27
4.4 | Porta PV140 semi-oca, abrir, 70x210cm, cedro, com visor, completa c/ ferragem | 1 | cj | 379.06 | 38.64 | 417.7 | 417.7
4.5 | Porta PV70, abrir, 70x210cm, cedro, venezianada, completa c/ ferragem | 3 | cj | 338.45 | 38.64 | 377.09 | 1131.27
4.6 | Porta P70, abrir, 70x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 1 | cj | 338.45 | 38.64 | 377.09 | 377.09
4.7 | Porta PSM90, abrir, 90X180cm, metalon, venezianada, completa c/ ferragem | 2 | cj | 338.45 | 38.64 | 377.09 | 754.18
4.8 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao no break, completa c/ ferragem | 1.8 | m2 | 185.66 | 38.64 | 224.3 | 403.74
4.9 | Janela de aluminio J1, 150x175cm, completa c/ ferragem | 30.4 | unid | 777.47 | 38.64 | 816.11 | 24809.744
4.10 | Janela de aluminio J2, 77x90cm, completa c/ ferragem | 51.3 | unid | 232.08 | 38.64 | 270.72 | 13887.936
4.11 | Janela de aluminio JWC, 275x65cm, completa c/ ferragem | 3.8 | unid | 529.92 | 38.64 | 568.56 | 2160.528
4.12 | Janela de aluminio JESC, 470X130cm, completa c/ ferragem | 4.75 | unid | 1783.15 | 38.64 | 1821.79 | 8653.5025
4.13 | Janela de aluminio JCIRC, 200X250cm, completa c/ ferragem | 4.75 | unid | 1473.71 | 38.64 | 1512.35 | 7183.6625
4.14 | Janela de aluminio JDIR, 275x130cm, completa c/ ferragem | 0.95 | unid | 1169.68 | 38.64 | 1208.32 | 1147.904
4.15 | Esquadria em aluminio PSAG, completa c/ ferragem | 0.95 | unid | 4564.24 | 38.64 | 4602.88 | 4372.736
4.16 | Esquadria em aluminio PEMERG, completa c/ ferragem | 0.95 | unid | 3094.4 | 38.64 | 3133.04 | 2976.388
4.17 | Esquadria venezianada em metalon JVSM 200X90cm | 1 | unid | 402.27 | 38.64 | 440.91 | 440.91
4.18 | Esquadria venezianada em metalon VENT 75X50cm | 4 | unid | 270.76 | 38.64 | 309.4 | 1237.6
4.19 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 42 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 1446.9
4.20 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 12 | m2 | 78.75 | 12.6 | 91.35 | 1096.2
4.21 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 1 | unid | 157.5 | 13.65 | 171.15 | 171.15
4.22 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 3 | m | 52.5 | 13.65 | 66.15 | 198.45
4.23 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 30 | unid | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 674.4
4.24 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 30 | unid | 7.25 | 1.64 | 8.89 | 266.7
4.25 | Trava de portas | 30 | unid | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 183
4.26 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 1083.6 | 47.25 | 1130.85 | 1130.85
4.27 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 6 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 1565.22
4.28 | Brises metálicos horizontais com cabo de aço, completo e instalado | 104 | m2 | 359.1 | 22.05 | 381.15 | 39639.6
[6 empty] | 0 | 0
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 18422.55
5.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 10 | m2 | 14.56 | 13.65 | 28.21 | 282.1
5.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação | 10 | m2 | 20.14 | 2.99 | 23.13 | 231.3
5.3 | Cumeeira em fibrocimento 6mm | 10 | m | 32.5 | 1.62 | 34.12 | 341.2
5.4 | Cobertura translúcida - Vidro laminado esp. 6 + 6mm | 13 | m2 | 290 | 50 | 340 | 4420
5.5 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 125 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 4763.75
5.6 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 220 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 8384.2
[6 empty] | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Rede Média Tensão |  |  |  |  | 0 | 0 | 131033.24
7.1.1 | Cabo de alumínio #2CAA com alma instalado conforme projeto, com grampos de linha viva, alças pré-formadas | 72 | m | 7.74 | 3.86 | 11.6 | 835.2
7.1.2 | Estrutura nº 33: Retirada de poste 9m/200kgf de concreto e montagem de subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC MT, estrutura N3, consistindo de 1 poste duplo T de 600kgf, concretado na base, estai de âncora, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metáico, isoladores poliméricos, haste franklin, aterramento, transformador 150kVA 23kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas | 1 | unid | 24300 | 3300 | 27600 | 27600
7.1.3 | Estrutura nº 34: Retirada de poste 9m/200kgf e instalação de poste de concreto duplo T 11m 400kgf N1 | 1 | uni | 1160.4 | 386.4 | 1546.8 | 1546.8
7.1.4 | Estrutura nº 35: Desmontagem da plataforma com retirada dos dois postes de madeira e reinstalação do TR em poste de concreto tronco-cônico 12m, 600kgf, N3/N1, estai de âncora | 1 | uni | 1547.2 | 772.8 | 2320 | 2320
7.2 | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 27 | uni | 29.24 | 3.24 | 32.48 | 876.96
7.2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 3200 | m | 0.67 | 0.42 | 1.09 | 3488
7.2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 760 | m | 4.01 | 1.81 | 5.82 | 4423.2
7.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #150mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 144 | m | 60.09 | 9.74 | 69.83 | 10055.52
7.2.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 128 | m | 6.07 | 2.6 | 8.67 | 1109.76
7.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 4700 | m | 1.02 | 0.52 | 1.54 | 7238
7.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex Flex 70°C | 75 | m | 9.63 | 3.9 | 13.53 | 1014.75
7.2.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 750V Afumex Flex 70°C | 96 | m | 13.31 | 5.19 | 18.5 | 1776
7.2.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 750 | m | 1.55 | 0.71 | 2.26 | 1695
7.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 750V Afumex Flex 70°C | 36 | m | 18.77 | 6.49 | 25.26 | 909.36
7.2.11 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 30 | m | 36.41 | 6.49 | 42.9 | 1287
7.2.12 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 1 | uni | 97.47 | 32.46 | 129.93 | 129.93
7.2.13 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 9.74 | 6.49 | 16.23 | 32.46
7.2.14 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 5 | uni | 12.99 | 9.74 | 22.73 | 113.65
7.2.15 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 5 | uni | 16.25 | 6.49 | 22.74 | 113.7
7.2.16 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q12, Q22, Q23, Q24, Q32, Q33, Q34, Q41) | 8 | uni | 97.47 | 19.47 | 116.94 | 935.52
7.2.17 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q11, Q21, Q31) | 3 | uni | 185.2 | 25.96 | 211.16 | 633.48
7.2.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 COMANDO PARA VENTILADOR DE TETO com espelho de alumínio | 5 | uni | 12.99 | 5.19 | 18.18 | 90.9
7.2.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla BIPOLAR 25A - linha silentoque com espelho de alumínio - DATASHOW | 11 | uni | 12.99 | 5.19 | 18.18 | 199.98
7.2.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 7.15 | 4.54 | 11.69 | 70.14
7.2.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 7.15 | 4.54 | 11.69 | 116.9
7.2.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 9.74 | 5.85 | 15.59 | 62.36
7.2.23 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 22 | uni | 7.15 | 5.85 | 13 | 286
7.2.24 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 9.74 | 6.49 | 16.23 | 48.69
7.2.25 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 185 | uni | 9.1 | 5.19 | 14.29 | 2643.65
7.2.26 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 31 | uni | 9.74 | 5.19 | 14.93 | 462.83
7.2.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 29 | uni | 5.2 | 2.6 | 7.8 | 226.2
7.2.28 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 81 | uni | 5.2 | 2.6 | 7.8 | 631.8
7.2.29 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 16 | uni | 5.2 | 2.6 | 7.8 | 124.8
7.2.30 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 42.24 | 7.79 | 50.03 | 200.12
7.2.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 51.99 | 7.79 | 59.78 | 119.56
7.2.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 250 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 519.86 | 64.92 | 584.78 | 584.78
7.2.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 15 | uni | 35.74 | 7.79 | 43.53 | 652.95
7.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 51.99 | 7.79 | 59.78 | 239.12
7.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 51.99 | 7.79 | 59.78 | 119.56
7.2.36 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 666 | m | 11.69 | 9.74 | 21.43 | 14272.38
7.2.37 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 9 | m | 16.25 | 11.68 | 27.93 | 251.37
7.2.38 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 12 | m | 9.74 | 5.19 | 14.93 | 179.16
7.2.39 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 693 | m | 6.5 | 5.19 | 11.69 | 8101.17
7.2.40 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex (PAREDES DE GESSO ACARTONADO) | 100 | m | 1.17 | 1.17 | 2.34 | 234
7.2.41 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 2", com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 24 | m | 7.8 | 7.79 | 15.59 | 374.16
7.2.42 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 4", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 26 | m | 22.75 | 9.74 | 32.49 | 844.74
7.2.43 | Eletroduto de aço galvanizado 4" fixado ao poste até 6m do solo, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 6 | m | 77.98 | 9.74 | 87.72 | 526.32
7.2.44 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 12 | rl | 3.57 | 7.14 | 10.71 | 128.52
7.2.45 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x23W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA01-A1E27, com 1 lâmpada compacta integrada de 23W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 | 2 | uni | 58.48 | 12.99 | 71.47 | 142.94
7.2.46 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-E126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 16 | uni | 38.99 | 12.99 | 51.98 | 831.68
7.2.47 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-S126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 7 | uni | 51.99 | 12.99 | 64.98 | 454.86
7.2.48 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-E226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 29 | uni | 58.48 | 12.99 | 71.47 | 2072.63
7.2.49 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAN01-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 23 | uni | 90.97 | 12.99 | 103.96 | 2391.08
7.2.50 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com aletas planas em chapa pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAC03-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 103 | uni | 103.98 | 12.99 | 116.97 | 12047.91
7.2.51 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x9W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA02-A2E27, com 2 lâmpadas compactas integradas de 9W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 | 12 | uni | 77.98 | 12.99 | 90.97 | 1091.64
7.2.52 | Luminária tipo tartaruga 60W/220V com lâmpada incandescente, base de porcelana E27 - sala do no-break | 3 | uni | 12.99 | 6.49 | 19.48 | 58.44
7.2.53 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 120x80x25cm, com barramento trifásico para 400A, espaço para 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-250, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG) | 1 | uni | 1819.51 | 454.41 | 2273.92 | 2273.92
7.2.54 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 80x60x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-100, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QE) | 1 | uni | 1169.68 | 454.41 | 1624.09 | 1624.09
7.2.55 | Exaustor Ventokit ou Equivalente, 150m³/h, 220V, completo e instalado. | 3 | uni | 220 | 10 | 230 | 690
7.2.55 | Ventilador de teto tipo comercial 3 pás cfe especificações | 10 | uni | 162.46 | 32.46 | 194.92 | 1949.2
7.3 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.1 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor e subsistema de descida | 350 | m | 3.9 | 2.6 | 6.5 | 2275
7.3.2 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 108 | m | 9.74 | 2.6 | 12.34 | 1332.72
7.3.3 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 12 | uni | 9.74 | 9.74 | 19.48 | 233.76
7.3.4 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 36 | m | 3.25 | 3.24 | 6.49 | 233.64
7.3.5 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 36 | uni | 32.49 | 6.49 | 38.98 | 1403.28
[6 empty] | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 96498.39
8.1 | Adapter cable de 2,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 315 | uni | 24 | 0 | 24 | 7560
8.2 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo de 20 pares com mensageiro, espinado, com armações secundárias completo, em mensageiro exclusivo, separado da fibra óptica | 400 | m | 6.5 | 3.24 | 9.74 | 3896
8.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 9300 | m | 1.3 | 0.33 | 1.63 | 15159
8.4 | Caixa de alvenaria R1 com tampa de ferro fundido com inscrição TELEFONE, dreno, rebocada interna e externamente | 4 | uni | 97.47 | 32.46 | 129.93 | 519.72
8.5 | Certificação categoria 6 | 315 | pt | 0 | 9.74 | 9.74 | 3068.1
8.6 | Chassis de conversores conforme especificações | 2 | uni | 1182.68 | 6.49 | 1189.17 | 2378.34
8.7 | Condulete de alumínio 3/4" e 1 conector RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 7 | uni | 25.99 | 9.74 | 35.73 | 250.11
8.8 | Condulete de alumínio 3/4" e 2 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 25 | uni | 48.74 | 12.99 | 61.73 | 1543.25
8.9 | Condulete de alumínio duplo Dailet ED 3/4" e 4 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 60 | uni | 84.48 | 16.23 | 100.71 | 6042.6
8.10 | Condulete de alumínio triplo Dailet ET 1" e 6 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 3 | uni | 129.96 | 19.47 | 149.43 | 448.29
8.11 | Conversor conforme especificações | 4 | uni | 649.82 |  | 649.82 | 2599.28
8.12 | Cordão óptico conforme especificações | 4 | uni | 22.75 | 6.49 | 29.24 | 116.96
8.13 | Distribuidor interno óptico (DIO) para rack conforme especificações | 2 | uni | 376.9 | 6.49 | 383.39 | 766.78
8.14 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 48 | m | 5.2 | 2.6 | 7.8 | 374.4
8.15 | Eletrocalha furada tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 150x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, ref MOPA | 270 | m | 11.69 | 7.79 | 19.48 | 5259.6
8.16 | Eletrocalha furada tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, ref MOPA | 36 | m | 19.5 | 11.68 | 31.18 | 1122.48
8.17 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 48 | m | 9.74 | 5.19 | 14.93 | 716.64
8.18 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 300 | m | 6.5 | 5.19 | 11.69 | 3507
8.19 | Fibra óptica uso externo de 2 pares auto-sustentada para vãos de 120m, com armações secundárias completa, em suportes separados do cabo telefônico, conforme especificações - certificada | 400 | m | 4.23 | 3.24 | 7.47 | 2988
8.20 | Patch cable de 1,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 315 | uni | 16.25 | 0 | 16.25 | 5118.75
8.21 | Patch panel modular categoria 5 de 24 portas conforme especificações - painel de voz - cabo conectado | 1 | uni | 129.96 | 64.92 | 194.88 | 194.88
8.22 | Patch panel modular categoria 6 de 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 14 | uni | 584.84 | 64.92 | 649.76 | 9096.64
8.23 | Pigtail conforme especificações conectado | 8 | uni | 152.06 | 6.49 | 158.55 | 1268.4
8.24 | Rack servidor conforme norma DIN 4194 e IEC 297-3, padrão 19’, 800 mm de largura, altura de 44U, profundidade externa mínima de 1100 mm, conforme especificações | 1 | uni | 2111.93 | 64.92 | 2176.85 | 2176.85
8.25 | Rack tipo gabinete para piso com soleira, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 44U x 670mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 2 calhas de tomadas 1U, 1 bandeja basculante, kit ventilação, completo, referência CEMAR GRC-PA-19" | 2 | uni | 1624.56 | 64.92 | 1689.48 | 3378.96
8.26 | Switch gerenciável 24 portas gigabit conforme especificações | 1 | uni | 2111.93 | 6.49 | 2118.42 | 2118.42
8.27 | Switch gerenciável e empilhável 48 portas conforme especificações | 7 | uni | 2111.93 | 6.49 | 2118.42 | 14828.94
[6 empty] | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 55237.781
9.1 | Água Fria |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 11.69 | 2.6 | 14.29 | 257.22
9.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1.2 | m | 16.89 | 3.24 | 20.13 | 24.156
9.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 19 | m | 29.24 | 3.97 | 33.21 | 630.99
9.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | m | 32.49 | 6.49 | 38.98 | 194.9
9.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 181.95 | 7.16 | 189.11 | 756.44
9.1.6 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 0.5 | unid. | 64.98 | 42.19 | 107.17 | 53.585
9.1.7 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 10.4 | 2.6 | 13 | 104
9.1.8 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 12.99 | 2.98 | 15.97 | 63.88
9.1.9 | Torneira bóia 1 1/4" | 1 | unid. | 48.74 | 6.49 | 55.23 | 55.23
9.2 | Esgoto Sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 87.5 | m | 12.99 | 4.87 | 17.86 | 1562.75
9.3 | Esgoto Pluvial |  |  |  |  | 0 | 0
9.3.1 | Tubo de concreto simples, d = 30 cm | 33 | m | 18.19 | 2.66 | 20.85 | 688.05
9.3.2 | Terminal pluvial de tijolo maciço, c/ revestimento impermeável, completa e instalada. | 1 | unid. | 90.97 | 61.67 | 152.64 | 152.64
9.4 | Sistema de tratamento de esgoto |  |  |  |  | 0 | 0
9.4.1 | Lagoa Facultativa para um volume de 1.064 m³, em PEAD espessura 0,8mm, conforme projeto, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 10085.27 | 2518.71 | 12603.98 | 12603.98
9.4.2 | Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 5523.5 | 1622.88 | 7146.38 | 7146.38
9.4.3 | Cercamento da Lagoa |  |  |  |  | 0 | 0
9.4.4 | Moirão de concreto armado pré-moldado, seção quadrada 10x10cm, h=2,5m, conforme especificação, completo e instalado | 38 | unid. | 27.94 | 3.24 | 31.18 | 1184.84
9.4.5 | Escoras de concreto armado pré-moldado, seção quadrada 10x10cm, h=2,0m + 0,50 (inclinado), cfe especificação, completo e instalado | 8 | unid. | 17.55 | 1.95 | 19.5 | 156
9.4.6 | Meio-fio de concreto (8x30x100cm), conforme especificação, completo e instalado | 132 | ml | 6.5 | 2.27 | 8.77 | 1157.64
9.4.7 | Tela arame galvanizado, altura de 2,0m, malha 7x7cm, nº14BWG, marca Gerdau ou equivalente, conforme especificação, completo e instalado | 132 | ml | 16.25 | 3.9 | 20.15 | 2659.8
9.4.8 | Portão de abrir em tubo de ferro galvanizado, conforme especificação, completo e instalado | 1 | cj. | 194.95 | 64.92 | 259.87 | 259.87
9.5 | Aparelhos Hidrossanitários - Louças e Metais |  |  |  |  | 0 | 0
9.5.1 | Anteparo de separação dos mictórios, de granito cinza andorinha, 60x80cm com 2cm de espessura, completo e instalado. | 2 | unid. | 60.43 | 11.23 | 71.66 | 143.32
9.5.2 | Tampo de granito cinza andorinha 305x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ 3 cuba ovais de sobrepor cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 4 | unid. | 542.35 | 42.19 | 584.54 | 2338.16
9.5.3 | Tampo de granito cinza andorinha 178x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, para copa, completo e instalado. | 1 | unid. | 139.71 | 35.7 | 175.41 | 175.41
9.5.4 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 168.96 | 9.74 | 178.7 | 178.7
9.5.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (Cód. L76) ou equivalente técnico. | 7 | unid. | 122.17 | 21.26 | 143.43 | 1004.01
9.5.6 | Tanque inox 24 litros | 3 | unid | 310 | 27.82 | 337.82 | 1013.46
9.5.7 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL (Cód. 17160606) ou equivalente técnico. | 19 | unid. | 149.46 | 3.24 | 152.7 | 2901.3
9.5.8 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 3 | unid. | 45.49 | 3.24 | 48.73 | 146.19
9.5.9 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 18.19 | 3.24 | 21.43 | 85.72
9.5.10 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY equivalente | 9 | unid. | 168.9 | 20.66 | 189.56 | 1706.04
9.5.11 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 6 | unid. | 497 | 56.7 | 553.7 | 3322.2
9.5.12 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 7 | unid. | 712.5 | 16.53 | 729.03 | 5103.21
9.5.13 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 4 | unid. | 205 | 16.53 | 221.53 | 886.12
9.5.14 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 273 | 16.53 | 289.53 | 1158.12
9.5.15 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 6 | cj. | 450 | 17.32 | 467.32 | 2803.92
9.5.16 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 3 | unid. | 519.86 | 7.79 | 527.65 | 1582.95
9.5.17 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 12 | unid. | 32.49 | 5.85 | 38.34 | 460.08
9.5.18 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 51.99 | 6.49 | 58.48 | 233.92
9.5.19 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 15 | unid. | 13.65 | 5.19 | 18.84 | 282.6
9.6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 12888.86
9.6.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 36 | m | 67.69 | 8.69 | 76.38 | 2749.68
9.6.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, embutida no solo, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | m | 67.69 | 11.59 | 79.28 | 713.52
9.6.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 3 | m | 62.86 | 8.69 | 71.55 | 214.65
9.6.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 3 | unid. | 106.37 | 28.98 | 135.35 | 406.05
9.6.5 | Mangueira de incêndio com 2x15m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 3 | unid. | 149.89 | 0 | 149.89 | 449.67
9.6.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 125.71 | 48.3 | 174.01 | 522.03
9.6.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 3 | unid. | 135.38 | 9.66 | 145.04 | 435.12
9.6.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 338.45 | 53.13 | 391.58 | 391.58
9.6.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 24.18 | 4.83 | 29.01 | 116.04
9.6.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 212.74 | 11.59 | 224.33 | 672.99
9.6.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 5 | unid. | 241.75 | 9.66 | 251.41 | 1257.05
9.6.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de reforço de combate a incêndio. Altura manométrica: 25 mca e vazão de 30 m³/h, marca KSB (megabloc 32-125) ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 2417.5 | 144.9 | 2562.4 | 2562.4
9.6.13 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 145.05 | 9.66 | 154.71 | 464.13
9.6.14 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 5 | unid. | 377.13 | 9.66 | 386.79 | 1933.95
[6 empty] | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 7614.75
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 75 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 1440.75
10.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 140 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 6174
[6 empty] | 0 | 0
11 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 161148.98
11.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
11.1.1 | Chapisco | 200 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 668
11.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 200 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 2704
11.1.3 | Massa Fina (reboco) | 80 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 500.8
11.1.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 5 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 204.05
11.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.1 | Chapisco | 120 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 408
11.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 120 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 1771.2
11.2.3 | Massa Fina (reboco) | 120 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 874.8
11.3 | DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
11.3.1 | Forro gesso acartonado, completo | 205 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 10840.4
11.3.2 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 35 | m2 | 72.45 | 19.01 | 91.46 | 3201.1
11.3.3 | Parede Gesso Acartonado RU, completa | 80 | m2 | 87.15 | 19.01 | 106.16 | 8492.8
11.4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
11.4.1 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 250 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 3317.5
11.4.2 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 10 | m2 | 27.5 | 11.39 | 38.89 | 388.9
11.4.3 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 950 | m² | 81.95 | 14.59 | 96.54 | 91713
11.4.4 | Acabamento superficial para piso vinílico | 950 | m2 | 3.01 | 6.93 | 9.94 | 9443
11.4.5 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 80 | m2 | 97.6 | 21.55 | 119.15 | 9532
11.4.6 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 40 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 3276.8
11.4.7 | Madeira de proteção das paredes em sala de aula, conforme especificação | 35 | m | 13.31 | 3.86 | 17.17 | 600.95
11.4.8 | Piso forração e= 5mm, Bouclé, Linha Austing, marca Fademac, ou equivalente técnico | 77 | m2 | 58 | 12 | 70 | 5390
11.4.9 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 75 | m | 0.75 | 3.15 | 3.9 | 292.5
11.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  |  |  | 0 | 0
11.5.1 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 5 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 171.9
11.5.2 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 6 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 266.28
11.5.3 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 700 | m | 6.25 | 3.88 | 10.13 | 7091
[6 empty] | 0 | 0
12 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 16711.44
12.1 | Vidro 4mm - liso | 210 | m2 | 64 | 1.57 | 65.57 | 13769.7
12.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 7 | m2 | 57 | 1.57 | 58.57 | 409.99
12.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 7 | un | 145 | 26.25 | 171.25 | 1198.75
12.4 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 4 | un | 307 | 26.25 | 333.25 | 1333
[6 empty] | 0 | 0
13 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 102307.48
13.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
13.1.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 350 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 1092
13.1.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 4300 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 31175
13.1.3 | Textura acrílica | 100 | m2 | 8.56 | 7.45 | 16.01 | 1601
13.1.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 50 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 570
13.1.5 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 53 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 418.17
13.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 53 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 537.42
13.1.7 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 700 | m | 2.86 | 6.51 | 9.37 | 6559
13.1.8 | Massa PVA | 105 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 1124.55
13.1.9 | Pintura esmalte s/ painel Wall - mínimo 2 demãos | 105 | m2 | 3.95 | 4.25 | 8.2 | 861
13.1.10 | Pintura esmalte sobre capeamento e rufos, inclusive fundo - mínimo 2 demãos | 123 | m | 0.85 | 3.71 | 4.56 | 560.88
13.1.11 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 53 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 165.36
13.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
13.2.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 550 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 2623.5
13.2.2 | Textura acrílica | 2200 | m2 | 8.56 | 7.45 | 16.01 | 35222
13.2.3 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2200 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 18920
13.2.4 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 4 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 877.6
[6 empty] | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 28713.69
14.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 120 | m | 13.12 | 8.31 | 21.43 | 2571.6
14.2 | Base de brita graduada compactada, h=20cm | 100 | m2 | 18.37 | 3.36 | 21.73 | 2173
14.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 100 | m² | 61.95 | 10.81 | 72.76 | 7276
14.4 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 120 | m2 | 55.65 | 22.05 | 77.7 | 9324
14.5 | Caixa de areia executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 60 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 3 | unid | 97.5 | 36.75 | 134.25 | 402.75
14.6 | Grama de jardim esmeralda em leivas - completa | 100 | m2 | 7.61 | 1.64 | 9.25 | 925
14.7 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com dois coletores | 1 | cj | 320 | 10 | 330 | 330
14.8 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com tres coletores | 1 | cj | 480 | 15 | 495 | 495
14.9 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - quatro coletores | 1 | cj | 640 | 20 | 660 | 660
14.10 | Contêiner para coleta de lixo volume nominal de 1000 litros | 1 | cj | 3300 | 15 | 3315 | 3315
14.11 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1217 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 1241.34
[6 empty] | 0 | 0
| Total | [5 empty] | 795735.932 | 795735.932
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Complementação da Unidade Básica de Ensino do Colégio Agricola de Frederico Westphalen - CAFW
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 20534.1675 | 1368.9445 | 1368.9445 | 1368.9445 | 1368.9445 | 1368.9445 | 27378.89
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 2138.775 | 142.585 | 142.585 | 142.585 | 142.585 | 142.585 | 2851.7
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 5% | 5% | 5% | 5% | 40% | 40% | 100%
|  | 432.765 | 432.765 | 432.765 | 432.765 | 3462.12 | 3462.12 | 8655.3
4 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 31568.2202 | 31568.2202 | 31568.2202 | 31568.2202 | 126272.881
5 | COBERTURA | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 4605.6375 | 4605.6375 | 4605.6375 | 4605.6375 | 18422.55
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 32758.31 | 32758.31 | 32758.31 | 32758.31 | 131033.24
7 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 24124.5975 | 24124.5975 | 24124.5975 | 24124.5975 | 96498.39
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 13809.4453 | 13809.4453 | 13809.4453 | 13809.4453 | 55237.781
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 3222.215 | 3222.215 | 3222.215 | 3222.215 | 12888.86
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 2665.1625 | 2665.1625 | 2284.425 | 7614.75
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 40287.245 | 40287.245 | 40287.245 | 40287.245 | 161148.98
12 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355.72 | 8355.72 | 16711.44
13 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51153.74 | 51153.74 | 102307.48
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14356.845 | 14356.845 | 28713.69
|  | 23105.7075 | 1944.2945 | 152319.965 | 154985.1275 | 231880.7875 | 231500.05 | 795735.932
TOTAL GERAL | [7 empty] | 795735.932

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal