## ITEM A - Alargamento da Rua U
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM A - ALARGAMENTO DA RUA U
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 52.5
1.1 | Locação da Obra | 350 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 52.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6118.15
2.1 | Escavação mecânica de solo | 250 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 1937.5
2.2 | Aterro compactado com material importado, ISC maior que 10 %, com DMT até 15km | 24 | m3 | 17 | 4.3 | 21.3 | 511.2
2.3 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 250 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 825
2.4 | Retirada de meio fio | 180 | m | 0.05 | 7.85 | 7.9 | 1422
2.5 | Retirada de calçamento de paralelepipedo | 40 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 176
2.6 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 15 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 60
2.7 | Transporte, carga e descarga de calçada de sextavado ate 1 km - deposito | 15 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 32.25
2.8 | Retirada de lixeiras e placas | 4 | unid | 0.05 | 6 | 6.05 | 24.2
2.9 | Transferencia de poste concreto estaiado | 2 | unid | 150 | 415 | 565 | 1130
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 32152
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 180 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 4626
3.2 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm, com reaproveitamento de meio fio | 60 | m | 1.5 | 7.5 | 9 | 540
3.3 | Base de rachão compactado, h=15cm | 350 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 4602.5
3.4 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 350 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 17797.5
3.4 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação com reaproveitamento do bloco | 40 | m2 | 8.75 | 10 | 18.75 | 750
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 20 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 1046
3.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 6 | unid | 340 | 125 | 465 | 2790
| TOTAL | [6 empty] | 38322.65
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM B - Alargamento da Rua D
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM B - ALARGAMENTO DA RUA D
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 45
1.1 | Locação da Obra | 300 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 45
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7461.85
2.1 | Escavação mecânica de solo | 85 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 658.75
2.2 | Aterro compactado com material importado, ISC maior que 10 %, com DMT até 15km | 30 | m3 | 17 | 4.3 | 21.3 | 639
2.3 | Transporte de solo com distância até 1,5km - bota fora | 100 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 330
2.4 | Retirada de meio fio | 100 | m | 0.05 | 7.85 | 7.9 | 790
2.5 | Retirada de calçamento de paralelepipedo | 920 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 4048
2.6 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 160 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 640
2.7 | Transporte, carga e descarga de calçada de sextavado ate 1 km - deposito | 160 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 344
2.8 | Retirada de lixeiras e placas | 2 | unid | 0.05 | 6 | 6.05 | 12.1
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 31004.65
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 100 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 2570
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 150 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 1972.5
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação com reaproveitamento do bloco | 1070 | m2 | 8.75 | 10 | 18.75 | 20062.5
3.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 20 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 1046
3.5 | Calçada em concreto fck 15Mpa, armado, e= 7 cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 105 | m2 | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 4423.65
3.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 2 | unid | 340 | 125 | 465 | 930
| TOTAL | [6 empty] | 38511.5
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM C - Alargamento da Rua B
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM C - ALARGAMENTO DA RUA B
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 15
1.1 | Locação da Obra | 100 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 15
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1425.25
2.1 | Escavação mecânica de solo | 40 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 310
2.3 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 55 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 181.5
2.4 | Retirada de meio fio | 25 | m | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 53.75
2.5 | Retirada de calçamento de paralelepipedo | 200 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 880
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 8266.7
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 25 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 642.5
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 50 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 657.5
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 50 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 2542.5
3.4 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação com reaproveitamento do bloco | 200 | m2 | 8.75 | 10 | 18.75 | 3750
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 4 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 209.2
3.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid | 340 | 125 | 465 | 465
| TOTAL | [6 empty] | 9706.95
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM D - estac. biblioteca
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM D - Estacionamento da Blbioteca
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 555
1.1 | Locação da Obra | 3700 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 555
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 16415
2.1 | Escavação mecânica de solo | 1100 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 8525
2.2 | Aterro compactado com material importado, ISC maior que 10 %, com DMT até 15 Km | 200 | m3 | 17 | 4.3 | 21.3 | 4260
2.3 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 1100 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 3630
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 186551.1
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 600 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 15420
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 3700 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 48655
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 700 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 35595
3.4 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação com reaproveitamento do bloco | 3000 | m2 | 8.75 | 10 | 18.75 | 56250
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 180 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 9414
3.6 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 8 | unid | 340 | 125 | 465 | 3720
3.7 | Calçada em concreto fck 15Mpa, armado, e= 7 cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 270 | m2 | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 11375.1
3.8 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 30 | m2 | 40 | 11.91 | 51.91 | 1557.3
3.9 | Caixa de passagem elétrica com tubo de concreto de 30cm e profundidade 50 cm, com tampa de concreto | 15 | unid | 19.68 | 9.5 | 29.18 | 437.7
3.10 | Rede de eletroduto PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada | 180 | m | 8.4 | 6.25 | 14.65 | 2637
3.11 | Camada de terra vegetal de 10 cm para plantio de grama | 100 | m2 | 1.15 | 0.75 | 1.9 | 190
3.12 | Grama em leivas tipo são carlos - completa | 100 | m2 | 9.5 | 3.5 | 13 | 1300
| TOTAL | [6 empty] | 203521.1
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM E - Rua da Biblioteca
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM E - RUA DA BIBLIOTECA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 262.5
1.1 | Locação da obra | 1750 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 262.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 14580
2.1 | Escavação mecânica de solo | 1200 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 9300
2.2 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 1600 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 5280
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 142364.5
3.1 | Meio-fio de concreto 10 x 30 x 100cm | 460 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 11822
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 1750 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 23012.5
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 1750 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 88987.5
3.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 25 | m | 67.6 | 19.5 | 87.1 | 2177.5
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 210 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 10983
3.6 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 30cm | 40 | m | 24.05 | 17.5 | 41.55 | 1662
3.7 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 8 | unid | 340 | 125 | 465 | 3720
| TOTAL | [6 empty] | 157207
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM F - Estac. Equinos
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM F - ESTACIONAMENTO DEPTO EQUINOS
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 24
1.1 | Locação da Obra | 160 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 24
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1867
2.1 | Escavação mecânica de solo | 160 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 1240
2.2 | Transporte de solo com distância até 1,5km - bota fora | 65 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 214.5
2.3 | Retirada de meio fio | 30 | m | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 64.5
2.4 | Retirada de calçamento de paralelepipedo | 25 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 110
2.5 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 40 | m2 | 0.05 | 3.9 | 3.95 | 158
2.6 | Transporte, carga e descarga de paralelepipedo até 1 km | 40 | m2 | 0.05 | 1.95 | 2 | 80
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 17784.2
3.1 | Meio-fio de concreto seção variável 10 x 30 x 100cm | 50 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 1285
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 160 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 2104
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 120 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 6102
3.4 | Pavimentação com paralelepípedo basalto reutilizado, pó-de-pedra e compactação | 40 | m² | 8.75 | 10 | 18.75 | 432.4
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 60 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 3138
3.6 | Calçada em concreto fck 15Mpa, armado, e= 7 cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 60 | m2 | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 2527.8
3.7 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 3 | unid | 340 | 125 | 465 | 1395
3.8 | Pavimentação com bloco de concreto 5cm, pó-de-brita e compactação, com reaproveitamento de bloco | 50 | m2 | 8.5 | 7.5 | 16 | 800
| TOTAL | [6 empty] | 19675.2
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM G - Estac. Centro Educação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM G - Estacionamento do Centro de Educação
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 420
1.1 | Locação da Obra | 2800 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 420
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 16588
2.1 | Escavação mecânica de solo | 1300 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 10075
2.2 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 1750 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 5775
2.3 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 120 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 480
2.4 | Transporte, carga e descarga de calçada de sextavado ate 1 km - deposito | 120 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 258
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 225907.76
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 450 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 11565
3.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 2800 | m2 | 10.4 | 2.75 | 13.15 | 36820
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 2800 | m² | 40.85 | 10 | 50.85 | 142380
3.4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 200 | m | 33.8 | 18.5 | 52.3 | 10460
3.5 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 20cm, 70x70x100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 7 | unid | 340 | 125 | 465 | 3255
3.6 | Calçada em concreto fck 15Mpa, armado, e= 7 cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 345 | m2 | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 14534.85
3.7 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 15 | m2 | 40 | 11.91 | 51.91 | 778.65
3.8 | Caixa de passagem elétrica com tubo de concreto de 30cm e profundidade 50 cm, com tampa de concreto | 7 | unid | 19.68 | 9.5 | 29.18 | 204.26
3.9 | Rede de eletroduto PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada | 200 | m | 8.4 | 6.25 | 14.65 | 2930
3.10 | Camada de terra vegetal de 10 cm para plantio de grama | 200 | m2 | 1.15 | 0.75 | 1.9 | 380
3.11 | Grama em leivas são carlos - completa | 200 | m2 | 9.5 | 3.5 | 13 | 2600
| TOTAL | [6 empty] | 242915.76
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM H - Rampas PNE - casa est.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM H - Rampas de PNE para Casa Estudandte
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 15.3
1.1 | Locação da Obra | 102 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 15.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1505.4
2.1 | Escavação mecânica de solo | 20 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 155
2.3 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 26 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 85.8
2.4 | Retirada de meio fio | 55 | m | 0.05 | 7.85 | 7.9 | 434.5
2.5 | Retirada de calçamento de paralelepipedo | 102 | m2 | 0.05 | 4.35 | 4.4 | 448.8
2.6 | Demolição de calçada de sextavado e/ou calçada de concreto | 62 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 248
2.7 | Transporte, carga e descarga de calçada de sextavado ate 1 km - deposito | 62 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 133.3
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 13548.71
3.1 | Meio-fio de concreto 10x30x100cm - completo | 70 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 1799
3.2 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação com reaproveitamento do bloco | 10 | m2 | 8.75 | 10 | 18.75 | 187.5
3.3 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 115 | m2 | 55.65 | 22.05 | 77.7 | 8935.5
3.4 | Calçada em concreto fck 15Mpa, armado, e= 7 cm - rampas | 28 | m2 | 26.78 | 15.35 | 42.13 | 1179.64
3.5 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 5 | m2 | 40 | 11.91 | 51.91 | 259.55
3.6 | Pintura demarcatoria, com tinta de demarcação/ sinalização de primeira qualidade | 48 | m2 | 13.24 | 11.5 | 24.74 | 1187.52
| TOTAL | [6 empty] | 15069.41
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ITEM I - Drenagem Nidal
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : ITEM I - Drenagem NIDAL
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 30
1.1 | Locação da Obra | 200 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 30
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5578.5
2.1 | Escavação mecânica de solo | 450 | m3 | 0.05 | 7.7 | 7.75 | 3487.5
2.2 | Transporte de solo com distância até 1,5 km - bota fora | 580 | m3 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 1914
2.3 | Transporte, carga e descarga de meio fios ate 1 km - deposito | 100 | m | 0.05 | 1.52 | 1.57 | 157
2.4 | Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco | 5 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 20
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9710.64
3.1 | Pavimentação com bloco de concreto 5cm, pó-de-brita e compactação, com reaproveitamento de bloco | 5 | m2 | 8.5 | 7.5 | 16 | 80
3.2 | Meia cana de concreto d=30cm | 100 | m | 17.78 | 8.75 | 26.53 | 2653
3.3 | Dreno com brita 2, conforme especificações | 100 | m | 23.5 | 6.39 | 29.89 | 2989
3.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 775.2
3.5 | Caixa com tubo de concreto de 30cm e profundidade 50 cm, com tampa de concreto | 8 | unid | 19.68 | 9.5 | 29.18 | 233.44
3.6 | Camada de terra vegetal de 10 cm para plantio de grama | 200 | m2 | 1.15 | 0.75 | 1.9 | 380
3.7 | Grama em leivas são carlos - completa | 200 | m2 | 9.5 | 3.5 | 13 | 2600
| TOTAL | [6 empty] | 15319.14
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO DE BASALTO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 1419.3 | [7 empty] | 1419.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% |  | 100%
|  | 14307.83 | 10730.8725 | 10730.8725 | 10730.8725 | 10730.8725 | 10730.8725 | 3576.9575 |  | 71539.15
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 100093.539 | 100093.539 | 133458.052 | 133458.052 | 66729.026 | 66729.026 | 66729.026 | 667290.26
|  | 15727.13 | 110824.4115 | 110824.4115 | 144188.9245 | 144188.9245 | 77459.8985 | 70305.9835 | 66729.026 | 740248.71
TOTAL GERAL | [9 empty] | 740248.71

## relação das obras
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTOS
CALÇAMENTO
ESTACIONAMENTO da BIBLIOTECA | 203521.1
RUA DA BIBLIOTECA | 157207
ALARGAMENTO DA RUA U | 38322.65
ALARGAMENTO RUA D | 38511.5
RUA DA CRECHE | 9706.95
EQUINOS | 19675.2
estacionamento ce | 242915.76
rampas casa estudante | 15069.41
drenagem nidal | 15319.14
TOTAL | 740248.71