## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO LAB. VÁRZEA (GARAGEM) - CCR
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | 100% |  | 100%
|  | 5886.45 |  | 5886.45
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 80% | 20% | 100%
|  | 4437.472 | 1109.368 | 5546.84
3 | PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO ( 7,00 X 10,00m) | 60% | 40% | 100%
|  | 14564.226 | 9709.484 | 24273.71
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 100% | 100%
|  | 0 | 4914 | 4914
5 | ESQUADRIAS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 9759.36 | 9759.36
6 | VIDROS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 369.9 | 369.9
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% |  | 100%
|  | 306 | 0 | 306
8 | PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 100%
|  | 0 | 10648.67 | 10648.67
9 | PINTURAS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 2183.71 | 2183.71
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 100% | 100%
|  | 0 | 3500 | 3500
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40% | 60% | 100%
|  | 3371.516 | 5057.274 | 8428.79
100%
|  | 28565.664 | 47251.766 | 75817.43
TOTAL GERAL |  |  |  | 75817.43