## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DA VÁRZEA - DEP. FITOTECNIA - CCR
Item |  | Quant. | Unid | Preços
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Mat. | M. Obra | Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 70 | m2 | 3.9 | 13.92 | 17.82 | 1247.4
1.2 | Cópias e despesas legais | 70 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 70
1.3 | Barraco de Obra | 15 | m2 | 101.65 | 39.32 | 140.97 | 2114.55
1.4 | Placa de obra metálica, med. 180 x 120cm, conf. Especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.5 | Locação da Obra | 70 | m2 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 58.1
1.6 | Tapumes ch. Comp. E=12mm, h= 2,20m | 20 | m | 37.45 | 5.62 | 43.07 | 861.4
1.7 | Projeto Estrutural com ART | 70 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 584.5
1.8 | Instalação provisória elétrica | 1 | unid. | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid. | 135 | 75 | 210 | 210
1.11 | Limpeza permanente da obra | 60 | dia | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
| TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 0 | 5886.45
0
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 | Escavação mecânica de solo | 35 | m³ | 0.05 | 8.2 | 8.25 | 288.75
2.2 | Aterro compactado c/ material de boa qualidade e cap de suporte (arenito) no Pavilhão | 35 | m³ | 20.09 | 4.46 | 24.55 | 859.25
2.3 | Aterro de sanga c/ material reaproveitado incluindo transporte | 35 | m³ |  | 11.4 | 11.4 | 399
2.4 | Aterro compactado c/ material de boa qualidade e cap de suporte (arenito) na sanga | 65 | m³ | 20.09 | 4.46 | 24.55 | 1595.75
2.5 | Areia para lastro da tubulação (1,00x33,00x0,10) | 3.3 | m³ | 43.75 | 4.46 | 48.21 | 159.093
2.6 | Remoção de cerca | 33 | m |  | 15 | 15 | 495
2.7 | Remoção e destocamento de eucaliptos | 7 | unid. |  | 250 | 250 | 1750
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 5546.843
3 | PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO ( 7,00 X 10,00 m) - MONTADO |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Escavação manual do solo (fundações) e reaterro | 6 | m3 |  | 32.53 | 32.53 | 195.18
3.2 | Estaca escavada diam 300mm c/ armadura fretagem completa prof. média 7,5m | 37.5 | m | 28.02 | 26 | 54.02 | 2025.75
3.3 | Treliça metálica vão 7,00 p/ apoio da tesoura de concreto (cantoneira e perfil em "U") | 7 | m | 780 | 420 | 1200 | 8400
3.4 | Viga de Fundação 20 x 40 pré-moldada | 24 | m |  |  | 108 | 2592
3.5 | Pilares de concreto armado laterais com seção 25 x 25 cm comp. 5,00m | 4 | unid. |  |  | 691.8 | 2767.2
3.6 | Braços de concreto armado (tesouras) seção em "T" 25 x 25cm vão 10,60 + beiral | 2 | unid. |  |  | 575.4 | 1150.8
3.7 | Cobertura com terças metálicas e telhas em fibrocimento ondulada, tipo maxiplac com acessórios de fixação e proteção nos beirais | 88 | m2 |  |  | 81.168 | 7142.784
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 24273.714
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO
4.1 | Alvenaria c/ blocos cerâmicos próprios p/ parede à vista espessura 14cm com juntas uniformes | 90 | m2 | 34.8 | 19.8 | 54.6 | 4914
| TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 0 | 4914
0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
5.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8" | 5.4 | m2 | 183 | 13.77 | 196.77 | 1062.558
5.2 | Portão c/ estrutura de ferro e chapa nº 20, com marco , ferragens e contra-peso mais sistema mecânico/elétrico para acionamento | 27.3 | m2 | 303.564 | 15 | 318.564 | 8696.7972
| TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 0 | 9759.3552
6 | VIDRO
6.1 | Vidro liso 4mm | 5.4 | m2 | 63 | 5.5 | 68.5 | 369.9
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 369.9
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | De viga de fundação com manta asfáltica auto-adesiva própria p/ este fim | 17 | m | 12 | 6 | 18 | 306
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 306
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Lastro de Brita graduada e compactada h= 5cm | 70 | m2 | 4.31 | 3.36 | 7.67 | 536.9
8.2 | Piso de concreto armado (armadura dupla) espessura=12cm - reguado - fck 20Mpa - usinado c/ junta de dilatação em quadros de 2,0 x 2,0m | 70 | m2 | 50.895 | 27.84 | 78.735 | 5511.45
8.3 | Lascão na frente e atrás do Pavilhão (15cm) | 192 | m² | 12.93 | 3.36 | 16.29 | 3127.68
8.4 | Brita (5cm) | 192 | m² | 4.31 | 3.36 | 7.67 | 1472.64
| TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 0 | 10648.67
0
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0
9.1 | Com verniz impermeabilizante próprio p/ tijolo à vista - mínimo 2 demãos | 180 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1209.6
9.2 | Com tinta acrílica em elementos de concreto aparente - mínimo 2 demãos | 36 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 241.92
9.3 | Com tinta esmalte em esquadrias metálicas incl. Fundo anti-óxido - 2 demãos | 69.6 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 732.192
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 2183.712
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Instalações de tomadas, iluminação a partir do pavilhão existente, conforme Projeto Elétrico | 1 | VB |  |  | 3500 | 3500
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 3500
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Construção de cerca de tela e mourão de concreto - material reaproveitado | 33 |  |  | 35 | 35 | 1155
11.2 | Construção de cerca de tela e mourão de concreto completa | 10 |  | 90 | 45 | 135 | 1350
11.3 | Remoção e reposição de Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação (substituir telhas quebradas) | 10 | unid. | 20.14 | 3.2 | 23.34 | 233.4
11.4 | Colocação de tubos de concreto diam. 1,00m c/ rejunte em argamassa | 33 | m | 112 | 32.5 | 144.5 | 4768.5
11.5 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 1,00x1,00m, altura 1,50 à 2,00m, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 340 | 581.89 | 921.89 | 921.89
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 8428.79
| T O T A L G E R A L | [5 empty] | 75817.4342

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal