## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE EXAUSTÃO DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - CAFW
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 1590.275 | 1590.275 | 3180.55
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 109.45 | 0 | 109.45
3 | SUPERESTRUTURA | 50% | 50% | 100%
|  | 5834.76 | 5834.76 | 11669.52
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 50% | 50% | 100%
|  | 998.75 | 998.75 | 1997.5
5 | COBERTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 106.2 | 106.2
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 246.72 | 246.72
7 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 1166 | 1166 | 2332
8 | PINTURAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1261 | 1261
9 | INSTALAÇÃO MECÂNICA | 50% | 50% | 100%
|  | 55368.35 | 55368.35 | 110736.7
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 50% | 50% | 100%
|  | 720.2 | 720.2 | 1440.4
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 50% | 50% | 100%
|  | 64 | 64 | 128
|  | 65851.785 | 67356.255 | 133208.04
TOTAL GERAL |  |  |  | 133208.04

## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: SISTEMA DE EXAUSTÃO DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - CAFW
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 3180.55
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 80 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 8
1.2 | Cópias e despesas legais | 80 | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 20
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 80 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 116.8
1.4 | Administração local | 80 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 1280
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 1 | m2 | 95 | 35 | 130 | 130
1.8 | Placa de Obra, 1,5X3,0m, padrão Ministério da Saúde | 4.5 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 825.75
1.9 | Limpeza permanente da obra | 60 | d |  | 3.5 | 3.5 | 210
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 109.45
2.1 | Demolição de alvenaria maciça de 15cm | 3 | m2 | 0.05 | 3.9 | 3.95 | 11.85
2.2 | Demolição de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 8 | m2 | 0.05 | 12.15 | 12.2 | 97.6
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 11669.52
3.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 20MPa, (usinado bombeado) - completa | 3 | m3 | 977.06 | 586.36 | 1563.42 | 4690.26
3.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 3 | m3 | 1225.98 | 735.09 | 1961.07 | 5883.21
3.3 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 15 | m2 | 59.69 | 13.38 | 73.07 | 1096.05
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1997.5
4.1 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 50 | m2 | 24.67 | 15.28 | 39.95 | 1997.5
5 | COBERTURA | [6 empty] | 106.2
5.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 2 | m2 | 15.15 | 14.61 | 29.76 | 59.52
5.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acesórios de fixação | 2 | m2 | 20.14 | 3.2 | 23.34 | 46.68
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 246.72
6.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 6 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 246.72
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2332
7.1 | Chapisco | 100 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 315
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 100 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 1353
7.3 | Massa Fina - (reboco) | 100 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 664
8 | PINTURA | [6 empty] | 1261
8.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 100 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 461
8.2 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 800
9 | INSTALAÇÃO MECÂNICA | [6 empty] | 110736.7
9.1 | Dutos e coifas instalados e testados conforme projeto e especificações técnicas | 1 | cj | 47500 | 40000 | 87500 | 87500
9.2 | Exaustor LIMIT LOAD RLD900, OTAM ou equivalente, motor trifásico, 380v, instalado com todos os acessórios conforme especificações técnicas e projeto | 1 | unid | 19736.2 | 1000 | 20736.2 | 20736.2
9.3 | Chave inversora de freqüência para motor trifásico 380V, compatível com a potência do motor adotado pelo fabricante do exaustor, conforme especificações técnicas, instalado | 1 | unid | 2150.5 | 200 | 2350.5 | 2350.5
9.4 | Readequação da rede de GLP junto ao fogão | 1 | cj | 50 | 100 | 150 | 150
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 1440.4
10.1 | Cabo de Cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 180 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 545.4
10.2 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25A - 3kA referência Siemens. | 1 | unid. | 58 | 12 | 70 | 70
10.3 | Tomada tipo industrial blindada 2P+T 32A com tampa-mola e plugue referência steck – RX, com condulete de 1". | 1 | unid. | 130 | 20 | 150 | 150
10.4 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 25 | m | 15.2 | 9 | 24.2 | 605
10.5 | Serviço de desmontagem e montagem de luminárias. | 1 | svr. |  | 70 | 70 | 70
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 128
11.1 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 84
11.2 | Limpeza Geral para Entrega | 80 | m2 | 0.05 | 0.5 | 0.55 | 44
| TOTAL | [5 empty] | 133208.04 | 133208.04
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%