## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Passarela Metálica para HUSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1253.46
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 83 | m² | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 34.03
1.2 | Projeto estrutural | 83 | m² | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 693.05
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 83 | m² | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 121.18
1.4 | Cópias e despesas legais | 83 | m² | 0.65 | 0.35 | 1 | 83
1.5 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
1.6 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 184.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 312.5
2.1 | Demolição de concreto armado | 0.25 | m³ | 35 | 405 | 440 | 110
2.2 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 3 | m³ | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 202.5
3 | COBERTURA | [6 empty] | 42612.4253
3.1 | Policarbonato alveolar 6mm fumê, inclusive acessórios de fixação | 83 | m² | 337.5 | 37.5 | 375 | 31125
3.2 | Estrutura metálica completa, inclusive chapas de fechamento e arremates, completa, com pintura branca, conforme especificações | 1276.763 | kg | 5.4068 | 2.2961 | 7.7029 | 9834.8003
3.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 22.5 | m | 68.5 | 4.95 | 73.45 | 1652.625
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 429.12
ESGOTO PLUVIAL
4.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 235.32
4.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 193.8
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 265.9
REVESTIMENTO EXTERNO
5.1 | Chapisco | 10 | m² | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 34
5.2 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m² | 3.05 | 12.64 | 15.69 | 156.9
5.3 | Massa Fina (reboco) | 10 | m² | 0.84 | 6.66 | 7.5 | 75
6 | PINTURA | [6 empty] | 305.7
PINTURA EXTERNA
6.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 10 | m² | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 47.7
6.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 30 | m² | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 258
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 84.66
7.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 83 | m² | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 84.66
| TOTAL | [6 empty] | 45263.7653
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 3.5
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Passarela Metálica para HUSM
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 75% | 25% | 100%
|  | 940.095 | 313.365 | 1253.46
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 90% | 10% | 100%
|  | 281.25 | 31.25 | 312.5
3 | COBERTURA | 40% | 60% | 100%
|  | 17044.9701 | 25567.4552 | 42612.4253
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 20% | 80% | 100%
|  | 85.824 | 343.296 | 429.12
5 | REVESTIMENTOS | 25% | 75% | 100%
|  | 66.475 | 199.425 | 265.9
6 | PINTURAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 305.7 | 305.7
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 84.66 | 84.66
|  | 18418.6141 | 26845.1512 | 45263.7653
TOTAL GERAL |  |  |  | 45263.7653

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Memoria estrutura e cobertura
|  | Estrutura | Unid. | R$ Mat | R$ MO | R$ Serviço | R$ Total Mat | R$ Total MO | R$ Total
ESTRUTURA | Perfil "U" - 3,61kg/m - (Mat. SINAPI I-10966 e MO SINAPI I-252 e 6110) | 190.5358 | kg | 4.4 | 1.2694 | 5.6694 | 838.3575 | 241.8614 | 1080.2189
| Cantoneira - 0,55 kg/m - (ORSE S-O7795) | 104.7 | m | 11.2625 | 5.6375 | 16.9 | 1179.1837 | 590.2463 | 1769.43
| Chapa revestimento - nº 20 - 7,32 kg/m² - (Mat. SINAPI I-1325 e MO SINAPI I-252 e 6110) | 647.5858 | kg | 4.75 | 0.50775 | 5.2577 | 3076.0324 | 328.8117 | 3404.844
| Chapa pilares - esp. 3,04 mm / 18,57 kg/m² - (Mat. SINAPI I-1321 e MO SINAPI I-252 e 6110) | 381.0564 | kg | 3.0625 | 0.50775 | 3.5703 | 1166.9852 | 193.4814 | 1360.4666
| Pintura esmalte - (Planilhão) | 204.0295 | m² | 3.15 | 7.73 | 10.88 | 642.6929 | 1577.1479 | 2219.8408
| Policarbonato - (ORSE S-09215) | 83 | m² | 337.5 | 37.5 | 375 | 28012.5 | 3112.5 | 31125
[7 empty] | 34915.7517 | 6044.0486 | 40959.8003
[8 empty] | Estrutura | 9834.8003
[8 empty] | Cobertura | 31125
| Valor da estrutura por kg | 1276.763 | kg | 5.4068 | 2.2961 | 7.7029 | 6903.2517 | 2931.5486 | 9834.8003

## Plan1
versão 14
45263.7653 | link
203862.44 | fixo