## ORÇAMENTO REDE DE FIBRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: Sistema de infraestrutura óptica subterrânea
Item | Serviços | TOTAL | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 971.74
1.2 | Cópias e despesas legais | 13882 | m | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 971.74
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 98072.35
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m | 220 | m3 | 0.05 | 28 | 28.05 | 6171
2.2 | Escavação mecânica de solo – vala 40x60cm | 3400 | m3 | 0.05 | 11.32 | 11.37 | 38658
2.3 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 3400 | m3 | 0.05 | 9.8 | 9.85 | 33490
2.4 | Transporte de terra - bota fora até 2km | 300 | m3 | 0.05 | 2.5 | 2.55 | 765
2.5 | Remoção de sextavado | 500 | m2 | 0.05 | 4.9 | 4.95 | 2475
2.6 | Remoção de calçamento de paralelepipedo | 1500 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 14355
2.7 | Demolição de concreto armado | 2 | m3 | 0.05 | 350 | 350.05 | 700.1
2.8 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 25 | m3 | 45.83 | 12.5 | 58.33 | 1458.25
3 | REDE ÓPTICA | [6 empty] | 1004109.52
3.1 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto pré-fabricado com furos moldados em fábrica, conforme necessário, em pé com diâmetro de 60 cm e altura 100cm, fundo em brita com 10cm e tampa de concreto com 7cm pintada de amarelo viário com 2 furos retangulares padrão AES Sul | 439 | unid | 97 | 50 | 147 | 64533
3.2 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto pré-fabricado com furos moldados em fábrica, conforme necessário, em pé com diâmetro de 80 cm e altura 100cm, fundo em brita com 10cm e tampa de concreto com 7cm pintada de amarelo viário com 2 furos retangulares padrão AES Sul | 52 | unid | 194 | 55 | 249 | 12948
3.3 | Caixa de inspeção executada no local com tijolos maciços, de dimensões internas de 120x120cm e 80cm de profundidade, fundo em brita com 10cm e 2 tampas de concreto com 7cm pintadas de amarelo viário com 2 furos retangulares padrão AES Sul em cada tampa | 1 | unid | 490 | 180 | 670 | 670
3.4 | Tampão de PEAD para eletroduto kanalex 100mm – colocado | 1000 | unid | 15 | 0.05 | 15.05 | 15050
3.5 | Cone de borracha roscável (antiroedor) para eletroduto kanalex 100mm – colocado | 1000 | unid | 25 | 0.05 | 25.05 | 25050
3.6 | Rede com dois eletrodutos de PEAD corrugado 100mm, tipo kanalex - ENVELOPADO EM CONCRETO Fck 15Mpa, conforme especificações | 409 | m | 33.1 | 6.5 | 39.6 | 16196.4
3.7 | Rede com três eletrodutos de PEAD corrugado 100mm, tipo kanalex - ENVELOPADO EM CONCRETO Fck 15Mpa, conforme especificações | 1037 | m | 47.15 | 7.5 | 54.65 | 56672.05
3.8 | Rede com quatro eletrodutos de PEAD corrugado 100mm, tipo kanalex - ENVELOPADO EM CONCRETO Fck 15Mpa, conforme especificações | 16 | m | 62.15 | 8.5 | 70.65 | 1130.4
3.9 | Rede com um eletroduto de PEAD corrugado 100mm, tipo kanalex | 1947 | m | 11.43 | 2.2 | 13.63 | 26537.61
3.10 | Rede com dois eletrodutos de PEAD corrugado 100mm, tipo kanalex | 10186 | m | 22.86 | 4.4 | 27.26 | 277670.36
3.11 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 4” (100mm) instalado com luvas, curvas, buchas, arruelas, elementos de fixação e caixas de passagem de alumínio – completo | 80 | m | 36.39 | 12 | 48.39 | 3871.2
3.12 | Cabo de F.O. 24 Fibras Monomodo Anti roedor Enlaces entre prédios sem emendas intermediárias e certificados para operação em 10GBASE-LR | 4660 | m | 25.3 | 4.8 | 30.1 | 140266
3.13 | Cabo de F.O. 12 Fibras Monomodo Anti roedor Enlaces entre prédios sem emendas intermediárias e certificados para operação em 10GBASE-LR | 8990 | m | 12.75 | 4.8 | 17.55 | 157774.5
3.14 | Cabo de F.O. 6 Fibras Monomodo Anti roedor Enlaces entre prédios sem emendas intermediárias e certificados para operação em 10GBASE-LR | 6435 | m | 11.1 | 4.8 | 15.9 | 102316.5
3.15 | DIO c/ 24 alinhadores LC-LC, com 2 módulos de 12 e 1 módulo cego para instalação em rack padrão 19" | 10 | uni | 885.35 | 0 | 885.35 | 8853.5
3.16 | DIO 12 alinhadores LC-LC, com 1 módulo de 12 e 2 módulos cegos para instalação em rack padrão 19" | 50 | uni | 778.9 | 0 | 778.9 | 38945
3.17 | Fusão de F.O. Monomodo com pigtail e conector LC | 400 | uni | 80 | 45 | 125 | 50000
3.18 | Fusão de F.O. Monomodo emenda simples | 125 | uni | 0 | 45 | 45 | 5625
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 55575
4.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 250 | m | 16.5 | 9.5 | 26 | 6500
4.2 | Base de brita graduada compactada, h=20cm | 300 | m3 | 70 | 14 | 84 | 25200
4.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, com reaproveitamento de pedra | 1500 | m2 | 1.5 | 10.75 | 12.25 | 18375
4.4 | Pavimentação com blocos sextavados, 5cm, pó-de-brita e compactação, com reaproveitamento de bloco | 500 | m2 | 1.5 | 9.5 | 11 | 5500
| Total |  |  | 828367.21 | 330361.4 |  | 1158728.61 | 1158728.61
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA %
1 | Administração Central |  | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos |  | 1
3 | Riscos |  | 1
4 | Encargos Financeiros |  | 1
5 | Lucro |  | 9
6 | COFINS |  | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Sistema de infraestrutura ótica subterrânea
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  | 971.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.74
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 9807.235 | 19614.47 | 19614.47 | 19614.47 | 19614.47 | 9807.235 | 98072.35
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 100410.952 | 200821.904 | 200821.904 | 200821.904 | 200821.904 | 100410.952 | 1004109.52
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 5557.5 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 5557.5 | 55575
|  | 116747.427 | 231551.374 | 231551.374 | 231551.374 | 231551.374 | 115775.687 | 1158728.61
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1158728.61