## ORÇAMENTO PADRÃO FEVEREIRO 2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO :ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D'AGUA
Orçamento Padrão - 30/05/12
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2213.3384
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 28.88 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 11.8408
1.2 | Administração local | 28.88 | m2 | 3.5 | 12.5 | 16 | 462.08
1.3 | Projeto de fundações | 28.88 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 21.0824
1.6 | Cópias e despesas legais | 28.88 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 28.88
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 6 | m2 | 101.65 | 39.32 | 140.97 | 845.82
1.12 | Locação da Obra | 14.44 | m2 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 11.9852
1.14 | Limpeza permanente da obra | 45 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 103.5
1.15 | Transporte interno e externo | 45 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 138.15
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 169.656
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 14.44 | m2 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 34.656
2.2 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 2 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 135
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 2522.32
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 24 | m | 28.02 | 26 | 54.02 | 1296.48
3.2 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 1 | m3 | 838.5 | 387.34 | 1225.84 | 1225.84
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 7717.881
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2.2 | m3 | 977.06 | 586.36 | 1563.42 | 3439.524
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 1 | m3 | 1225.98 | 735.09 | 1961.07 | 1961.07
4.3 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 12 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 1.7 | m3 | 776.75 | 586.36 | 1363.11 | 2317.287
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1303.32
5.1 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 8 | m2 | 78.75 | 12.6 | 91.35 | 730.8
5.2 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 8 | m | 52.5 | 13.65 | 66.15 | 529.2
5.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 14.44 | m2 | 1 | 2 | 3 | 43.32
| TOTAL | [6 empty] | 13926.5154
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO :ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D'AGUA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 95% | 5% | 100%
|  | 2102.6715 | 110.6669 | 2213.3384
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 100%
|  | 169.656 | 0 | 169.656
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 100%
|  | 2522.32 | 0 | 2522.32
4 | SUPERESTRUTURA | 25% | 75% | 75%
|  | 1929.4703 | 5788.4108 | 7717.881
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1303.32 | 1303.32
|  | 6724.1177 | 7202.3977 | 13926.5154
TOTAL GERAL |  |  |  | 13926.5154

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Plan1
versão 14
13926.5154 | link
202069.22 | fixo