## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO – CESNORS/UFSM – CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
It | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | TOTAL
1 | PROJETOS | 100% |  | 100%
|  | 1660.4385 | 0 | 1660.4385
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 90% | 10% | 100%
|  | 451.224 | 50.136 | 501.36
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 100% | 0% | 100%
|  | 1322.5 | 0 | 1322.5
4 | ESQUADRIAS | 100% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50% | 50% | 100%
|  | 4754.75 | 4754.75 | 9509.5
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 400 | 400
7 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 7617.15 | 7617.15 | 15234.3
8 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 3067.49 | 3067.49
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 8309.0405 | 8309.0405
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  |  |  | #VALUE!

## ORÇA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO – CESNORS/UFSM – CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 1660.4385
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 60.27 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 9.0405
1.2 | Projeto As built (como construido) | 60.27 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 84.378
1.3 | Projeto acústico das sala e estúdios | 60.27 | m2 |  | 15 | 15 | 904.05
1.4 | Projeto elétrico | 60.27 | m2 |  | 10 | 10 | 602.7
1.5 | Cópias e despesas legais | 60.27 | m2 | 1 |  | 1 | 60.27
0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 0 | 501.36
2.1 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.2 | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  | 3.5 | 3.5 | 105
0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [5 empty] | 0 | 1322.5
3.1 | Tijolo de 6 Furos | [5 empty] | 0
3.1.1 | - 20 cm (espessura nominal) | 25 | m2 | 30 | 15.3 | 45.3 | 1132.5
3.2 | Vergas sobre portas ( vigas) | 5 | m | 30 | 8 | 38 | 190
0
4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | #VALUE!
4.1 | Retirada de caixilho basculante/fixo em tubo de metalon - janelas externas | 4 | m2 | 0,05 | 5,00 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | Visor estúdio, 3,20x1,20m, vidro duplo, completo e instalado, conforme projeto e especificação | 3.84 | m2 | 1450 | 45 | 1495 | 5740.8
4.3 | Porta dupla metálica 3mm de espessura com cavidade de ar entre elas de 10 cm, tudo conforme especificação | 1 | cj | 3600 | 45 | 3645 | 3645
4.4 | Numeração das portas internas | 1 | unid. | 5 | 1.5 | 6.5 | 6.5
0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 9509.5
5.1 | Instalações Elétricas - BT | [5 empty] | 0
5.1.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 80 | m | 2.25 | 1.1 | 3.35 | 268
5.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #70mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 10 | m | 43 | 10 | 53 | 530
5.1.3 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor bipolar 25A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 18 | 11 | 29 | 58
5.1.4 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 80 | 12 | 92 | 276
5.1.5 | Dispositivo de proteção contra surto monopolar 40kA 220V | 3 | uni | 150 | 12 | 162 | 486
5.1.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura externa de 100x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 30 | m | 30 | 18 | 48 | 1440
5.1.7 | Eletroduto galvanizado pesado 4" com cinta para poste, curva longa e bucha de proteção - poste | 40 | m | 90 | 10 | 100 | 4000
5.1.8 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 16.5
5.1.9 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x23W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA01-A1E27, com 1 lâmpada compacta integrada de 23W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 (ESCADA/SANITÁRIOS) | 10 | uni | 120 | 20 | 140 | 1400
5.2 | Rede Estruturada | [5 empty] | 0
5.2.1 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo de 20 pares subterrâneo | 60 | m | 10 | 5 | 15 | 900
5.2.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 10 | m | 1 | 0.5 | 1.5 | 15
5.2.3 | Certificação categoria 5e | 5 | pt | 0 | 15 | 15 | 75
5.2.4 | Condulete de alumínio 3/4" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 1 | uni | 30 | 15 | 45 | 45
0
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 400
6.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 390 | 10 | 400 | 400
0
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 15234.3
7.1 | Revestimentos Internos | [5 empty] | 0
7.1.1 | Chapisco | 80 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 366.4
7.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 80 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 1057.6
7.1.3 | Massa Fina | 80 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 921.6
7.1.4 | Remoção de piso | 60 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 468
7.1.5 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 48 | m² | 38.55 | 11.25 | 49.8 | 2390.4
7.1.6 | Carpete, tipo bouclê, e=7,50mm | 31 | m2 | 35 | 5.5 | 40.5 | 1255.5
7.1.7 | Forração Sonic Wave” ou equivalente, em manta isolante placa de 625x625, modelo 35/10, espessura, 8cm | 100 | m2 | 70 | 10 | 80 | 8000
7.1.8 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 32 | m | 9.35 | 5.7 | 15.05 | 481.6
7.2 | Revestimentos Externos |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | Chapisco | 10 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 45.8
7.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 132.2
7.2.3 | Massa Fina | 10 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 115.2
[6 empty] | 0 | 0
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3067.49
8.1 | Pintura Interna |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | Selador acrilico | 120 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 588
8.1.2 | Pintura acrilica | 120 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 1161.6
8.1.3 | Pintura esmalte s/rodapé | 32 | m | 1.76 | 4.95 | 6.71 | 214.72
8.1.4 | Massa p/ madeira (ponsar) | 15 | m2 | 4.29 | 2.64 | 6.93 | 103.95
8.1.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 5.83 | 6.05 | 11.88 | 178.2
8.1.6 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 15 | m2 | 3.41 | 1.65 | 5.06 | 75.9
8.1.7 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 32 | m | 3.41 | 1.65 | 5.06 | 161.92
8.2 | Pintura Externa |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | Selador acrilico | 40 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 196
8.2.2 | Pintura acrilica | 40 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 387.2
[6 empty] | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 8309.0405
9.1 | Instalações Mecânicas | [5 empty] | 0
9.1.1 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 12.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | unid. | 2500 | 1300 | 3800 | 3800
9.1.2 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 18.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | unid. | 3200 | 1300 | 4500 | 4500
9.2 | Limpeza | [5 empty] | 0
9.2.1 | Limpeza Geral para Entrega | 60.27 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 9.0405
| Total | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%