## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA QUÍMICA – CESNORS/UFSM – CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
It | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | TOTAL
1 | PROJETOS | 100% | 0% | 100%
|  | 1298.8185 | 0 | 1298.8185
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 90% | 10% | 100%
|  | 451.224 | 50.136 | 501.36
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 100% | 0% | 100%
|  | 3361 | 0 | 3361
4 | ESQUADRIAS | 100% | 0% | 0%
|  | 1316 | 0 | 1316
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50% | 50% | 100%
|  | 6427 | 6427 | 12854
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 800 | 800
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 50% | 50% | 100%
|  | 1881.85 | 1881.85 | 3763.7
8 | REVESTIMENTOS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 7107.88 | 7107.88
9 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 5506.37 | 5506.37
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 12619.0405 | 12619.0405
|  | 14735.8925 | 34392.2765 | 49128.169
TOTAL GERAL |  |  |  | 49128.169

## ORÇA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA QUÍMICA – CESNORS/UFSM – CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 1298.8185
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 60.27 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 9.0405
1.2 | Projeto As built (como construido) | 60.27 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 84.378
1.3 | Projeto hidrossanitário | 60.27 | m2 |  | 8 | 8 | 482.16
1.4 | Projeto elétrico | 60.27 | m2 |  | 11 | 11 | 662.97
1.5 | Cópias e despesas legais | 60.27 | m2 | 1 |  | 1 | 60.27
[6 empty] | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 501.36
2.1 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.2 | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  | 3.5 | 3.5 | 105
[6 empty] | 0 | 0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3361
3.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | - 20 cm (espessura nominal) | 70 | m2 | 30 | 15.3 | 45.3 | 3171
3.2 | Vergas sobre portas ( vigas) | 5 | m | 30 | 8 | 38 | 190
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 1316
4.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 3 | cj | 345 | 85 | 430 | 1290
4.2 | Numeração das portas internas | 4 | unid. | 5 | 1.5 | 6.5 | 26
[6 empty] | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 12854
5.1 | Instalações Elétricas - BT |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 100 | m | 2.25 | 1.1 | 3.35 | 335
5.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #70mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 20 | m | 43 | 10 | 53 | 1060
5.1.4 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor bipolar 25A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 18 | 11 | 29 | 58
5.1.5 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 80 | 12 | 92 | 276
5.1.6 | Dispositivo de proteção contra surto monopolar 40kA 220V | 3 | uni | 150 | 12 | 162 | 486
5.1.7 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura externa de 100x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 45 | m | 30 | 18 | 48 | 2160
5.1.8 | Eletroduto galvanizado pesado 4" com cinta para poste, curva longa e bucha de proteção - poste | 45 | m | 90 | 10 | 100 | 4500
5.1.9 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 16.5
5.1.10 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x23W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA01-A1E27, com 1 lâmpada compacta integrada de 23W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 (ESCADA/SANITÁRIOS) | 20 | uni | 120 | 20 | 140 | 2800
| Rede Estruturada |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.11 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo de 20 pares subterrâneo | 65 | m | 10 | 5 | 15 | 975
5.1.12 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 15 | m | 1 | 0.5 | 1.5 | 22.5
5.1.13 | Certificação categoria 5e | 5 | pt | 0 | 15 | 15 | 75
5.1.14 | Condulete de alumínio 3/4" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 2 | uni | 30 | 15 | 45 | 90
[6 empty] | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 800
6.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 390 | 10 | 400 | 800
[6 empty] | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3763.7
7.1 | Água Fria |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 208.8
7.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 228
7.1.3 | Esgoto Sanitário |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.4 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 30 | 6 | 36 | 72
7.1.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 174.6
7.1.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 216
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.7 | Torneira de parede, bica alta,1/2”, c/ articulador e c/ arejador, da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300006) ou equivalente. | 5 | unid. | 247 | 4 | 251 | 1255
7.1.8 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 8.5 | 58.5 | 117
7.1.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 55 | 8.5 | 63.5 | 63.5
7.1.10 | Tanque impermeável de alvenaria de tijolos, com ralos e revestido com azulejo, completo e instalado, conforme projeto | 8 | m2 | 150 | 28.6 | 178.6 | 1428.8
[6 empty] | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 7107.88
8.1 | Revestimentos Internos |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | Chapisco | 150 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 687
8.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 150 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 1983
8.1.3 | Massa Fina | 150 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 1728
8.1.4 | Remoção de piso | 60 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 468
8.1.5 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 18 | m² | 38.55 | 11.25 | 49.8 | 896.4
8.1.6 | Cimentado queimado e alisado , traço 1:4, e=4cm | 42 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 518.28
8.1.7 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 16 | m | 9.35 | 5.7 | 15.05 | 240.8
8.2 | Revestimentos Externos |  |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | Chapisco | 20 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 91.6
8.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 20 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 264.4
8.2.3 | Massa Fina | 20 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 230.4
[6 empty] | 0 | 0
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 5506.37
9.1 | Pintura Interna |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | Selador acrilico | 150 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 735
9.1.2 | Pintura acrilica | 150 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 1452
9.1.3 | Pintura preto fosca própria para piso e parede | 200 | m2 | 4.2 | 6.02 | 10.22 | 2044
9.1.4 | Pintura esmalte s/rodapé | 16 | m | 1.76 | 4.95 | 6.71 | 107.36
9.1.5 | Massa p/ madeira (ponsar) | 15 | m2 | 4.29 | 2.64 | 6.93 | 103.95
9.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 5.83 | 6.05 | 11.88 | 178.2
9.1.7 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 15 | m2 | 3.41 | 1.65 | 5.06 | 75.9
9.1.8 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 16 | m | 3.41 | 1.65 | 5.06 | 80.96
9.2 | Pintura Externa |  |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | Selador acrilico | 50 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 245
9.2.2 | Pintura acrilica | 50 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 484
[6 empty] | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 12619.0405
10.1 | Instalações Mecânicas |  |  |  |  | 0 | 0
10.1.1 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 7.500 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | unid. | 2100 | 1300 | 3400 | 3400
10.1.2 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 12.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | unid. | 2500 | 1300 | 3800 | 3800
10.1.3 | Ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 18.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 1 | unid. | 3200 | 1300 | 4500 | 4500
10.1.4 | Exaustor c/ capacidade de renovação nominal de 80m3/h, 20w, tubo de 100mm, 1600rpm | 1 | cj | 900 | 10 | 910 | 910
| Limpeza |  |  |  |  | 0 | 0
10.1.5 | Limpeza Geral para Entrega | 60.27 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 9.0405
| Total | [5 empty] | 49128.169 | 49128.169
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%