## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS CASAS DE VEGETAÇÃO NO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 98% | 2% | 100%
|  | 3465.72 | 70.729 | 3536.449
2 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 100%
|  | 3827 | 0 | 3827
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 50% | 50% | 100%
|  | 29899.5 | 29899.5 | 59799
4 | ESQUADRIA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1800 | 1800
5 | COBERTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 32875.9 | 32875.9
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 14670 | 14670
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 340 | 340
8 | REVESTIMENTOS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 44634.4 | 44634.4
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 17100.409 | 17100.409
|  | 37192.22 | 141390.938 | 178583.158
TOTAL GERAL |  |  |  | 178583.158

## CAFW
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: 2 (duas) CASAS DE VEGETAÇÃO - ÁREA UNITÁRIA DE 158,11m2 - CAFW - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3536.449
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 316.22 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 47.433
1.2 | Cópias e despesas legais | 316.22 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 316.22
1.3 | Administração local | 316.22 | m2 | 1.5 | 4.5 | 6 | 1897.32
1.4 | Locação da Obra | 316.22 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 252.976
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.8 | Limpeza permanente da obra | 60 | d |  | 3.5 | 3.5 | 210
[6 empty] | 0 | 0
2 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0 | 0 | 3827
2.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 100 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 3827
[6 empty] | 0 | 0
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 59799
3.1 | Colunas verticais perfil “C” 20x60x90x60x20x2 mm com chapa de reforço uma a cada 0.5m | 98 | m | 50 | 10 | 60 | 5880
3.2 | Arcos espaçados a cada 1,83m, em tubos oblongares 44 x 77’’ 1.2mm | 170 | m | 60 | 10 | 70 | 11900
3.3 | Tesouras Intermediárias ZannaLeve T, perfil “U” 60 x 30mm # 14 treliçado com Aço Trefilado Ø 8,00 mm | 64 | m | 250 | 15 | 265 | 16960
3.4 | Travamentos superiores, tubos 30 x 40mm | 95.4 | m | 30 | 5 | 35 | 3339
3.5 | Mão Francesa, tubos 30 x 40mm | 40 | m | 30 | 5 | 35 | 1400
3.6 | Funis com Æ 100mm para a saída das calhas, acompanham tubos de PVC Ø 100 mm | 8 | unid | 15 | 5 | 20 | 160
3.7 | Perfis de Alumínio para fixação do polietileno nas laterais e frontais | 72 | m | 130 | 10 | 140 | 10080
3.8 | Perfis de Alumínio para fixação do polietileno na cobertura | 72 | m | 130 | 10 | 140 | 10080
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800
4.1 | Porta em alumínio do tipo de correr e vedadas com tela anti afídeos A.U.V. | 4 | cj | 400 | 50 | 450 | 1800
[6 empty] | 0 | 0
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 32875.9
5.1 | Filme em polietileno 150 micras aditivado e com tratamento contra raios ultravioleta | 316.22 | m2 | 70 | 25 | 95 | 30040.9
5.2 | Calhas d’água 150 mm | 81 | m | 30 | 5 | 35 | 2835
[6 empty] | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 14670
6.1 | Sistema Automático de Resfriamento : (PAD) | 2 | conj. | 450 | 120 | 570 | 1140
6.2 | Painéis Resfriadores Evaporativos modulados do tipo Argila Expandida ou Celdek celulose, com dimensões unitárias de 1.600 mm de largura x 100 mm de espessura x 2.000 mm de altura. | 2 | conj. | 350 | 120 | 470 | 940
6.3 | Sistema de Exaustão | 4 | conj. | 150 | 120 | 270 | 1080
6.4 | Exaustor para a elipse este de 36 | 2 | conj. | 90 | 120 | 210 | 420
6.5 | Cortina de Sombreamento Interno Móvel Automático | 2 | conj. | 350 | 105 | 455 | 910
6.6 | Sistema Automático de Foto periodismo | 2 | conj. | 250 | 85 | 335 | 670
6.7 | Sistema automático de Nebulização | 2 | conj. | 265 | 95 | 360 | 720
6.8 | Sistema de Aquecimento | 2 | conj. | 275 | 120 | 395 | 790
6.9 | Painel de Comando | 2 | conj. | 3500 | 500 | 4000 | 8000
[6 empty] | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 340
7.1 | Sistema de Gotejamento | 2 | conj. | 150 | 20 | 170 | 340
[6 empty] | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 44634.4
8.1 | Mureta de em concreto kit tubo muretas, para acabamento dos fechamentos frontais e laterais com altura média de 30 (trinta) centímetros | 40 | m2 | 55 | 15 | 70 | 2800
8.2 | Camada de pedra brita n° 1 com espessura de 5cm; | 16 | m3 | 1.75 | 0.4 | 2.15 | 34.4
8.3 | Filme em polietileno tri capa com espessura de 150 micras aditivado e com tratamento contra raios ultravioleta, os fechamentos serão executados em camada dupla em inflada por um micro ventilador siroco. | 440 | m2 | 70 | 25 | 95 | 41800
[6 empty] | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 17100.409
9.1 | Antecâmara, com dimensões de 3,20 m de largura x 3,66 m de comprimento | 2 | conj. | 4700 | 1000 | 5700 | 11400
9.2 | Mesas metálicas fabricadas em aço galvanizado a fogo e vedadas em tela Otis estas mesas terão dimensão unitária de 1.20 x 17m cada e deverão ser concretadas ao solo. | 10 | conj. | 450 | 90 | 540 | 5400
9.3 | Limpeza Geral para Entrega | 316.22 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 300.409
[6 empty] | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 0 | 178583.158 | 178583.158
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%