## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2012
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : EXECUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A LANCHERIA DO CCSH
Orçamento Padrão - Revisão : 15 17/04/12
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 8528.85
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 130 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 53.3
1.2 | Administração local | 130 | m2 | 2.5 | 8.5 | 11 | 1430
1.3 | Projeto de fundações | 130 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 94.9
1.4 | Projeto estrutural | 130 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 1085.5
1.5 | Cópias e despesas legais | 130 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 130
1.6 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 20 | m | 37.45 | 5.62 | 43.07 | 861.4
1.7 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra | 15 | m2 | 101.65 | 39.32 | 140.97 | 2114.55
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 130 | m2 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 107.9
1.12 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 5 | m | 25 | 85 | 110 | 550
1.13 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
1.14 | Transporte interno e externo | 240 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 736.8
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6728.4033
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 8 | m3 | 0.05 | 18.52 | 18.57 | 148.56
2.2 | Escavação mecânica de solo | 389.385 | m3 | 0.05 | 8.2 | 8.25 | 3212.4262
2.3 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 564.6082 | m3 | 0.05 | 3.71 | 3.76 | 2122.927
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 16.5 | m3 | 0.05 | 14.01 | 14.06 | 231.99
2.5 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 15 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 1012.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 13979.577
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 112 | m | 29.42 | 26 | 55.42 | 6207.04
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2.1 | m3 | 167.5 | 99.22 | 266.72 | 560.112
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 5.5 | m3 | 905 | 406.35 | 1311.35 | 7212.425
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 58200.625
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 9 | m3 | 1066.36 | 621.16 | 1687.52 | 15187.68
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 3 | m3 | 1316 | 771.75 | 2087.75 | 6263.25
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 1 | m3 | 856 | 441.71 | 1297.71 | 1297.71
4.4 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa - incluindo a rampa | 21.5 | m3 | 858.01 | 632.02 | 1490.03 | 32035.645
4.5 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2 | m3 | 1076.15 | 632.02 | 1708.17 | 3416.34
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 6255.18
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 60 | m2 | 24.67 | 15.28 | 39.95 | 2397
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 70 | m2 | 31.27 | 20.37 | 51.64 | 3614.8
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 10 | m | 5.04 | 4.04 | 9.08 | 90.8
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 6 | m | 20.13 | 5.3 | 25.43 | 152.58
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 41802.005
6.1 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 80 | m2 | 357 | 13.77 | 370.77 | 29661.6
6.2 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 3 | cj | 351.75 | 44.1 | 395.85 | 1187.55
6.3 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 351.75 | 44.1 | 395.85 | 791.7
6.4 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 375 | 44.1 | 419.1 | 419.1
6.5 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 375 | 44.1 | 419.1 | 838.2
6.6 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 6 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 206.7
6.7 | Guarda corpo, conforme especificações, completo | 86.7 | m2 | 78.75 | 12.6 | 91.35 | 7920.045
6.8 | Trava de portas | 7 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 42.7
6.9 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm | 2 | un | 217.87 | 18.9 | 236.77 | 473.54
6.10 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 260.87
7 | COBERTURA | [6 empty] | 9579.3549
7.1 | Abertura zenital em estrutura metálica, (tratada e pintada), c/ vidro laminado 3+3mm, conforme projeto | 3.32 | m2 | 755 | 22 | 777 | 2579.64
7.2 | Barrote de Madeira de Lei, Dimenção 400x4x8cm | 0.1 | m3 | 2750 | 735.09 | 3485.09 | 348.509
7.3 | Viga de Madeira de Lei, Dimenção: 600x5x16cm | 0.288 | m3 | 2750 | 735.09 | 3485.09 | 1003.7059
7.4 | Deck em réguas de madeira de Lei ( 2x10x400 )cm | 45 | m2 | 110 | 15.5 | 125.5 | 5647.5
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 12422.39
8.1 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², azul claro 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 112 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 336
8.2 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², qualquer cor 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 112 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 336
8.3 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm² vermelho 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 1 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 3
8.4 | Instalação Cabo de cobre flexível #6,0mm², azul claro, 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 40 | m | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 500
8.5 | Instalação Cabo de cobre flexível #6,0mm², marron, 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 40 | m | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 500
8.6 | Instalação Cabo de cobre flexível #6,0mm², preto, 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 40 | m | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 500
8.7 | Instalação Cabo de cobre flexível #6,0mm², verde ou verde-amarelo, 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 40 | m | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 500
8.8 | Instalação Cabo de cobre flexível #6,0mm², vermelho, 0,6/1kV PVC 70°C - instalado | 40 | m | 8.75 | 3.75 | 12.5 | 500
8.9 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², azul claro, 750V PVC 70°C - instalado | 65 | m | 0.966 | 0.414 | 1.38 | 89.7
8.10 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², marrom, 750V PVC 70°C - instalado | 32 | m | 0.966 | 0.414 | 1.38 | 44.16
8.11 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², outro, 750V PVC 70°C - instalado | 73 | m | 0.966 | 0.414 | 1.38 | 100.74
8.12 | Instalação Cabo de cobre flexível #1,5mm², preto, 750V PVC 70°C - instalado | 16 | m | 0.966 | 0.414 | 1.38 | 22.08
8.13 | Instalação Cabo de cobre flexível #2,5mm², azul claro, 750V PVC 70°C - instalado | 8 | m | 1.659 | 0.711 | 2.37 | 18.96
8.14 | Instalação Cabo de cobre flexível #2,5mm², marrom, 750V PVC 70°C - instalado | 8 | m | 1.659 | 0.711 | 2.37 | 18.96
8.15 | Instalação Cabo de cobre flexível #2,5mm², preto, 750V PVC 70°C - instalado | 8 | m | 1.659 | 0.711 | 2.37 | 18.96
8.16 | Instalação Cabo de cobre flexível #2,5mm², verde ou verde-amarelo, 750V PVC 70°C - instalado | 1 | m | 1.659 | 0.711 | 2.37 | 2.37
8.17 | Instalação Cabo de cobre flexível #2,5mm², vermelho, 750V PVC 70°C - instalado | 8 | m | 1.659 | 0.711 | 2.37 | 18.96
8.18 | Instalação Cabo de cobre flexível #4,0mm², azul claro, 750V PVC 70°C - instalado | 98 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 294
8.19 | Instalação Cabo de cobre flexível #4,0mm², marrom, 750V PVC 70°C - instalado | 34 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 102
8.20 | Instalação Cabo de cobre flexível #4,0mm², preto, 750V PVC 70°C - instalado | 25 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 75
8.21 | Instalação Cabo de cobre flexível #4,0mm², verde ou verde-amarelo, 750V PVC 70°C - instalado | 66 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 198
8.22 | Instalação Cabo de cobre flexível #4,0mm², vermelho, 750V PVC 70°C - instalado | 40 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 120
8.23 | Instalação de Caixa de passagem subterrânea 200x200x100mm, em alvenaria com tampa de aço | 3 | um | 42 | 18 | 60 | 180
8.24 | Instalação de Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 18 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vazios - instalado | 1 | uni | 175 | 75 | 250 | 250
8.25 | Instalação de caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de uma tecla intermediária 10A | 1 | uni | 28 | 12 | 40 | 40
8.26 | Instalação de caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10 A | 9 | uni | 28 | 12 | 40 | 360
8.27 | Instalação de caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20 A | 2 | uni | 28 | 12 | 40 | 80
8.28 | Instalação de caixa de ferro esmaltado 4"x2" para 1 tomada 2P+T padrão brasileiro NBR 14136 e interruptor de uma tecla 10 A | 2 | uni | 28 | 12 | 40 | 80
8.29 | Instalação de caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A | 1 | uni | 28 | 12 | 40 | 40
8.30 | Instalação de Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 3kA - instalado | 3 | uni | 8.4 | 3.6 | 12 | 36
8.31 | Instalação de Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 3kA - instalado | 6 | uni | 8.4 | 3.6 | 12 | 72
8.32 | Instalação de Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 16A - 3kA - instalado | 1 | uni | 12.6 | 5.4 | 18 | 18
8.33 | Instalação de Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 3kA - instalado | 2 | uni | 12.6 | 5.4 | 18 | 36
8.34 | Instalação de Dispositivo Residual Diferencial Bipolar de 40A, sensibilidade de 30mA - instalado | 3 | uni | 16.8 | 7.2 | 24 | 72
8.35 | Instalação de Eletroduto PVC flexível 3/4" "traquéia", ref. Tigre ou equivalente técnico, embutido em alvenaria - metro linear - instalado | 250 | m | 3.5 | 1.5 | 5 | 1250
8.36 | Instalação de Eletroduto PVC flexível 11/2" "traquéia", ref. Tigre ou equivalente técnico, embutido em alvenaria - metro linear - instalado | 40 | m | 4.9 | 2.1 | 7 | 280
8.37 | Instalação de Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 200 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + condulete de alumínio 4"x2" com espelho. Local: portas de acesso térreo | 2 | uni | 70 | 30 | 100 | 200
8.38 | Instalação de Projetor ref. PJ-01 Lumidec ou similar técnico, compatível para lâmpadas vapor de mercúrio 80W ou lâmpada fluorescente compacta FCEL 23W e reator eletromagnético com alto fator de potência. Local: jardim térreo | 5 | uni | 84 | 36 | 120 | 600
8.39 | Instalação de luminária externa, tipo tartaruga, corpo em alumínio injetado. Borracha de vedação. Difusor em vidro prensado. Grade frontal de proteção. Ref EX02-S1E27 Lumidec ou similar técnico, compatível com lâmpada fluorescente compacta "espiral" de 13W com reator integrado ou lâmpada incandescente de 40W. Local: parede externa próximo depósito de gás. | 1 | uni | 56 | 24 | 80 | 80
8.40 | Instalação de Luminária na parte superior, com fluxo de luz horizontal, ref EX01-E1E27 Lumidec ou similar técnico, compatível com lâmpada fluorescente com reator integrado 15W. Local: Perímetro interno superior | 8 | uni | 91 | 39 | 130 | 1040
8.41 | Instalação de luminaria hermética ref. FHT03-S128 Lumicenter ou similar técnico para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulares de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada. Local: cozinha e buffet. | 10 | uni | 91 | 39 | 130 | 1300
8.42 | Instalação de luminaria hermética ref. FHT05-S228 Lumicenter ou similar técnico para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulares de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada. Local: salão/atendimento. | 12 | uni | 91 | 39 | 130 | 1560
8.43 | Instalação de luminárias de sobrepor tipo Plafom redondo vidro fosco levemente curvo, compatível com lâmpada fluorescente compacta 13W com reator de alto fator de potência. Local: Banheiros | 3 | uni | 56 | 24 | 80 | 240
8.44 | Instalação de luminária hermética tipo plafom para iluminação externa, compatível com lâmpada fluorescente 15W com reator integrado. Local : Deck de madeira pavimento superior. | 2 | uni | 56 | 24 | 80 | 160
8.45 | Instalação de Kit de Irrigação Automático (Timer, eletroválvula, conexões e adaptadores) | 1 | uni | 112 | 37.5 | 149.5 | 149.5
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 14519.704
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 35 | m | 3.99 | 2.35 | 6.34 | 221.9
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 7.35 | 2.94 | 10.29 | 1029
9.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 57.75 | 11.77 | 69.52 | 69.52
9.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 63 | 11.77 | 74.77 | 149.54
ESGOTO SANITÁRIO
9.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | unid. | 31.5 | 7.06 | 38.56 | 77.12
9.6 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | unid. | 42 | 7.06 | 49.06 | 98.12
9.7 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 315 | 125 | 440 | 440
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 3.78 | 3.51 | 7.29 | 145.8
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 6.72 | 3.88 | 10.6 | 106
9.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 8.4 | 7.01 | 15.41 | 154.1
9.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 588.3
ESGOTO PLUVIAL
9.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 16 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 313.76
9.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 646
9.14 | Rede de tubos drenantes em PVC, com diâmetro de 65mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36.4 | m | 8.9 | 7.01 | 15.91 | 579.124
9.15 | Rede de tubos drenantes em PVC, com diâmetro de 110mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 52 | m | 15.2 | 7.01 | 22.21 | 1154.92
9.16 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 4 | unid. | 250 | 103.95 | 353.95 | 1415.8
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
9.17 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 3489 | 214 | 3703 | 3703
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.18 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 2 | unid. | 396 | 20.66 | 416.66 | 833.32
9.19 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 115.32 | 16.53 | 131.85 | 131.85
9.20 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 1 | unid. | 712.5 | 16.53 | 729.03 | 729.03
9.21 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 306 | 4.41 | 310.41 | 620.82
9.22 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 119 | 4.41 | 123.41 | 246.82
9.23 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 165.84
9.24 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 90 | 9.92 | 99.92 | 99.92
9.25 | Aspersor giratório P4, com regulagem de vazão e direção | 6 | unid | 20 | 1.5 | 21.5 | 129
9.26 | Tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 73.5 | 27.82 | 101.32 | 101.32
9.27 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 2 | unid. | 48.5 | 2.73 | 51.23 | 102.46
9.28 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 1 | cj. | 450 | 17.32 | 467.32 | 467.32
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 10090
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 10 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 147
10.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 180 | m2 | 39.85 | 10.5 | 50.35 | 9063
10.3 | Revestimento em Bidim, para proteção de sistema drenante | 110 | m2 | 5.5 | 2.5 | 8 | 880
11 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 30510.542
REVESTIMENTO INTERNO
11.1 | Chapisco | 150 | m2 | 1.4 | 2.14 | 3.54 | 531
11.2 | Massa Grossa (emboço) | 150 | m2 | 3.05 | 11.61 | 14.66 | 2199
11.3 | Massa Fina (reboco) | 75 | m2 | 0.84 | 5.63 | 6.47 | 485.25
11.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 75 | m2 | 33.18 | 8.16 | 41.34 | 3100.5
REVESTIMENTO EXTERNO
11.5 | Chapisco | 95 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 323
11.6 | Massa Grossa (emboço) | 95 | m2 | 3.05 | 12.64 | 15.69 | 1490.55
11.7 | Massa Fina (reboco) | 95 | m2 | 0.84 | 6.66 | 7.5 | 712.5
DIVISÓRIAS E FORROS
11.8 | Forro gesso acartonado, completo | 6 | m2 | 47.85 | 8.26 | 56.11 | 336.66
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
11.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm (incluso a rampa de acesso) | 155 | m2 | 32.6 | 15.35 | 47.95 | 7432.25
11.10 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 110 | m2 | 9.74 | 5.63 | 15.37 | 1690.7
11.11 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 110 | m² | 38.55 | 12.5 | 51.05 | 5615.5
11.12 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 28.8 | m2 | 107.12 | 17.52 | 124.64 | 3589.632
11.13 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 15 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 1228.8
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
11.14 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 40 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 1775.2
0
12 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 8283.65
12.1 | Vidro 4mm - liso | 18.5 | m2 | 63 | 5.5 | 68.5 | 1267.25
12.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 1 | m2 | 54 | 5.5 | 59.5 | 59.5
12.3 | Vidro 6mm- liso | 64 | m2 | 97.85 | 5.5 | 103.35 | 6614.4
12.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 145 | 26.25 | 171.25 | 342.5
13 | PINTURA | [6 empty] | 4105.45
PINTURA INTERNA
13.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 75 | m2 | 0.95 | 2.3 | 3.25 | 243.75
13.2 | Tratamento superficial para concreto aparente | 100 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 860
13.3 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 75 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 543.75
13.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 3.15 | 7.73 | 10.88 | 108.8
13.5 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 35 | m2 | 7.87 | 3.43 | 11.3 | 395.5
13.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 354.9
13.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 35 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 109.2
PINTURA EXTERNA
13.8 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 95 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 453.15
13.9 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 95 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 817
13.10 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 219.4
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 17798.77
14.1 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 135 | m² | 59 | 10.29 | 69.29 | 9354.15
14.2 | Dreno com brita 2, conforme especificações | 70 | m | 23.5 | 6.39 | 29.89 | 2092.3
14.3 | Meia cana de concreto d=30cm | 64 | m | 17.78 | 8.75 | 26.53 | 1697.92
14.4 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 200 | m² | 1.15 | 0.51 | 1.66 | 332
14.5 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 200 | m² | 10.25 | 2.95 | 13.2 | 2640
14.6 | Camada de cascalho para filtragem - cobertura | 9 | m3 | 75 | 25 | 100 | 900
14.7 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - quatro coletores | 1 | cj | 640 | 20 | 660 | 660
14.8 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 120 | m² | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 122.4
| TOTAL | [6 empty] | 242804.5012
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 3.5
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO : EXECUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A LANCHERIA DO CCSH
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | 4264.425 | 4264.425 | [6 empty] | 8528.85
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3364.2016 | 3364.2016 | [5 empty] | 6728.4033
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 6989.7885 | 6989.7885 |  |  |  |  | 13979.577
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 29100.3125 | 29100.3125 |  |  |  | 58200.625
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 6255.18 |  |  | 6255.18
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 20901.0025 | 20901.0025 |  | 41802.005
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 50% | 20% | 20% | 10% | 100%
[6 empty] | 4789.6775 | 1915.871 | 1915.871 | 957.9355 | 9579.3549
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 1242.239 | 1242.239 | 1242.239 | 1242.239 | 1242.239 | 2484.478 | 2484.478 | 1242.239 | 12422.39
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 1451.9704 | 1451.9704 | 1451.9704 | 1451.9704 | 1451.9704 | 2903.9408 | 2903.9408 | 1451.9704 | 14519.704
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 10% |  | 30% | 50% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 1009 |  | 3027 | 5045 | 1009 |  | 10090
13 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
[7 empty] | 6102.1084 | 15255.271 | 9153.1626 | 30510.542
14 | VIDROS | [5 empty] | 40% | 50% | 10% | 100%
[7 empty] | 3313.46 | 4141.825 | 828.365 | 8283.65
15 | PINTURAS | [5 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
[7 empty] | 1231.635 | 1231.635 | 1642.18 | 4105.45
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 5339.631 | 5339.631 | 3559.754 | 3559.754 | 17798.77
|  | 6958.6344 | 10322.836 | 14057.1995 | 38784.3104 | 44950.8304 | 55492.3067 | 53402.7773 | 18835.6065 | 242804.5012
TOTAL GERAL | [9 empty] | 242804.5012

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal