## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Relação de Composições
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 45kVA E REDE BT – ÁREA DA COXILHA – UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço
1.1 | Aterramento de cerca completo (a cada 20m) | 5 | uni | 70 | 30 | 100 | 500
1.2 | Aterramento de final de rede BT conforme AES-Sul | 1 | uni | 300 | 200 | 500 | 500
1.3 | Cabo de alumínio multiplexado 3#16+#16mm2, neutro nu, XLPE 90°C, 1kV, conforme projeto, incluindo alças e laços pré-formados e conectores | 85 | m | 15 | 5 | 20 | 1700
1.4 | Montagem de estrutura composta de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 9m, as11, colocada, completa com todas as ferragens e isoladores conforme projeto – padrão AES-Sul | 4 | uni | 1800 | 200 | 2000 | 8000
1.5 | Montagem de estrutura composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 45kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 600kgf, 12m, estrutura N1, as11, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms, ferragens, cruzetas | 1 | uni | 8000 | 2000 | 10000 | 10000
Totais |  |  |  | 17125 | 3575 |  | 20700
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## Plan1_2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Cronograma Físico-Financeiro
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 45kVA E REDE BT – ÁREA DA COXILHA – UFSM
Item | Serviços | DIAS
|  | 30 | Total Serviço
1.1 | Aterramento de cerca completo (a cada 20m) | 100% | 500
1.2 | Aterramento de final de rede BT conforme AES-Sul | 100% | 500
1.3 | Cabo de alumínio multiplexado 3#16+#16mm2, neutro nu, XLPE 90°C, 1kV, conforme projeto, incluindo alças e laços pré-formados e conectores | 100% | 1700
1.4 | Montagem de estrutura composta de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 9m, as11, colocada, completa com todas as ferragens e isoladores conforme projeto – padrão AES-Sul | 100% | 8000
1.5 | Montagem de estrutura composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 45kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 600kgf, 12m, estrutura N1, as11, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms, ferragens, cruzetas | 100% | 10000
Totais |  | 20700 | 20700