## ORÇAMENTO SALA 402
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Reforma Sala 402 - Laboratório de Metrologia - CT
Item |  | Serviços | Quant. | Unid | Preços
[5 empty] | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1793.55
1.1 | Composição 1.01 | Administração local | 78 | m² |  | 18.7062 | 18.7062 | 1459.08
1.7 | SINAPI C-74209/1 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 301.06 | 33.41 | 334.47 | 334.47
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2110.87
2.1 | SINAPI C-72178 | Retirada de divisória leve (chapas e perfis) | 31 | m² |  | 16.15 | 16.15 | 500.65
2.2 | Composição 2.01 | Remoção de textura de paredes | 66 | m² |  | 3.95 | 3.95 | 260.7
2.3 | Composição 2.02 | Remoção de rejuntamento em piso de granitina em placas | 78 | m² | 0 | 7.42 | 7.42 | 578.76
2.4 |  | Recuperação de esquadrias metálicas tipo basculante | 12 | m² |  | 64.23 | 64.23 | 770.76
3 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3962.19
3.1 | SINAPI C-84868 | Porta interna semi-oca de madeira, 1ª qualidade, almofadada, duas folhas, 0,80+0,40 x 2,10 m, para pintar, incluindo ferragens (exceto fechadura) | 3 | unid. | 993.09 | 86.65 | 1079.74 | 3239.22
3.2 | SINAPI C-74068/3 | Fechadura com cilindro, maçaneta tipo alavanca, roseta em latão cromado, e espelho cromado, 1ª qualidade | 3 | unid. | 210.15 | 30.84 | 240.99 | 722.97
4 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 7591.44
4.1 | Composição 5.01 | Divisória de gesso acartonado | 62 | m² | 98.25 | 7.02 | 105.27 | 6526.74
4.2 | Composição 5.02 | Polimento de piso de granitina com esmerilhadeira elétrica | 78 | m² | 7.68 | 0.38 | 8.06 | 628.68
4.3 | SINAPI C-84077 | Rejunte flexível para piso em placas (15 x 15 cm), para juntas até 3 mm | 78 | m² | 1.17 | 4.42 | 5.59 | 436.02
5 |  | VIDROS | [6 empty] | 1012.44
5.1 | SINAPI C-84868 | Vidro transparente, liso, espessura 4mm | 11 | m² | 82.3 | 9.74 | 92.04 | 1012.44
6 |  | PINTURA | [6 empty] | 5838.69
PINTURA INTERNA
6.1 |  | Lixamento das paredes existentes | 102 | m² |  | 2.96 | 2.96 | 301.92
6.2 | Composição 6.01 | Pintura acrílica acetinada, em parede de gesso nova, incluindo emassamento, selador e 2 demãos | 124 | m² | 13.25 | 12.55 | 25.8 | 3199.2
6.3 | SINAPI C-73954/2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos, em parede de alvenaria e teto | 180 | m² | 2.83 | 6.07 | 8.9 | 1602
6.4 | SINAPI C-74065/2 | Pintura esmalte acetinada sobre madeira (porta), inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 21 | m² | 6.45 | 8.92 | 15.37 | 322.77
6.5 | SINAPI C-73924/2 | Pintura esmalte acetinada para esquadrias metálicas, inclusive fundo anticorrosivo - mínimo 2 demãos | 24 | m² | 5.43 | 11.77 | 17.2 | 412.8
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 10319.63
7.1 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 180 | m | 1.27 |  | 1.27 | 228.6
7.2 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 80 | m | 8.255 |  | 8.255 | 660.4
7.3 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 295 | m | 1.9558 |  | 1.9558 | 576.96
7.4 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 180 | m | 3.2893 |  | 3.2893 | 592.07
7.5 |  | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 40 | uni | 3.56 |  | 3.56 | 142.4
7.6 |  | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 16 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 1 | uni | 210 |  | 210 | 210
7.7 |  | Conjunto para Ar Condicionado, branco, de sobrepor, com caixa suporte, com tomada 2P+T padrão brasileiro 20A e Disjuntor DIN monopolar de 20A | 4 | uni | 50 |  | 50 | 200
7.8 |  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 2 | uni | 8.69 |  | 8.69 | 17.38
7.9 |  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 5 | uni | 8.69 |  | 8.69 | 43.45
7.10 |  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 4 | uni | 8.69 |  | 8.69 | 34.76
7.11 |  | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 2 | uni | 52.82 |  | 52.82 | 105.64
7.12 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 200 | m | 2.1 |  | 2.1 | 420
7.13 |  | Fita isolante preta - colocada | 4 | rl | 6.2 |  | 6.2 | 24.8
7.14 |  | Instalação de Cabo de cobre #1,5mm² | 180 | m |  | 0.38 | 0.38 | 68.4
7.15 |  | Instalação de Cabo de cobre #10mm² | 80 | m |  | 2.53 | 2.53 | 202.4
7.16 |  | Instalação de Cabo de cobre #2,5mm² | 295 | m |  | 0.59 | 0.59 | 174.05
7.17 |  | Instalação de Cabo de cobre #4mm² | 180 | m |  | 0.99 | 0.99 | 178.2
7.18 |  | Instalação de Caixa de ferro esmaltado 4"x2" | 46 | uni |  | 1.52 | 1.52 | 69.92
7.19 |  | Instalação de Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 16 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 1 | uni |  | 90 | 90 | 90
7.20 |  | Instalação de Conjunto para Ar Condicionado | 4 | uni |  | 10 | 10 | 40
7.21 |  | Instalação de Disjuntor monopolar tipo europeu/americano | 11 | uni |  | 3.72 | 3.72 | 40.92
7.22 |  | Instalação de Disjuntor tripolar europeu/americano | 2 | uni |  | 22.63 | 22.63 | 45.26
7.23 |  | Instalação de Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4" | 200 | m |  | 0.9 | 0.9 | 180
7.24 |  | Instalação de Interruptor de 1 tecla simples 15A | 3 | uni |  | 3.28 | 3.28 | 9.84
7.25 |  | Instalação de Interruptor de 2 teclas simples 15A | 1 | uni |  | 5.7 | 5.7 | 5.7
7.26 |  | Instalação de Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor | 26 | uni |  | 50 | 50 | 1300
7.27 |  | Instalação de Tomada 2P+T 10A/20A (NBR14136) | 42 | uni |  | 3.28 | 3.28 | 137.76
7.28 |  | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 3 | uni | 8.89 |  | 8.89 | 26.67
7.29 |  | Interruptor de 2 teclas paralelas 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 1 | uni | 18.56 |  | 18.56 | 18.56
7.30 |  | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 26 | uni | 150 |  | 150 | 3900
7.31 |  | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso ou tipo pino, para cabos flexíveis bitola 1,5mm² | 6 | uni | 0.36 |  | 0.36 | 2.16
7.32 |  | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso ou tipo pino, para cabos flexíveis bitola 10mm² | 5 | uni | 0.75 |  | 0.75 | 3.75
7.33 |  | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso ou tipo pino, para cabos flexíveis bitola 2,5mm² | 15 | uni | 0.36 |  | 0.36 | 5.4
7.34 |  | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso ou tipo pino, para cabos flexíveis bitola 4mm² | 12 | uni | 0.5 |  | 0.5 | 6
7.35 |  | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 42 | uni | 13.29 |  | 13.29 | 558.18
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2045.71
8.1 | Composição 8.01 | Tratamento de fissuras e reparos em paredes | 25 | m | 0.99 | 8.8 | 9.79 | 244.75
8.2 | SINAPI C-75030/1 | Tubo de PVC, diâmetro de 25 mm, (dreno ar condicionado) | 30 | m | 4.98 | 10.23 | 15.21 | 456.3
8.3 | SINAPI C-75030/2 | Rede de tubo de cobre, diâmetro de 1", inclusive conexões (rede de ar comprimido) | 25 | m | 38 | 4.4 | 42.4 | 1060
8.4 | SINAPI C-73870/3 | Válvula de esfera, diâmetro 1", (para rede de ar comprimido) | 2 | unid. | 67.19 | 14.69 | 81.88 | 163.76
8.5 | SINAPI C-9538 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 78 | m² | 0.17 | 1.38 | 1.55 | 120.9
|  | TOTAL | [6 empty] | 34674.52
|  | BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 5
2 |  | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 |  | Riscos | R | 1
4 |  | Encargos Financeiros | EF | 1
5 |  | Lucro | L | 9
6 |  | COFINS | I | 3
7 |  | PIS |  | 0.65
8 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 27%
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%
Engª Civil Fabiana Rezende
Siape 1752843
Crea-RS:140450
| SINAPI C-74045/1 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO |  | 41,54 | m

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO : Reforma Sala 402 - Laboratório de Metrologia - CT
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 80% | 20% |  |  |  | 100% | 1793.55
|  | 1434.84 | 358.71 | 0 | 0 | 0 | 1793.55
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80% | 20% |  |  |  | 100% | 2110.87
|  | 1688.696 | 422.174 | 0 | 0 | 0 | 2110.87
3 | ESQUADRIAS |  | 70% | 30% |  |  | 100% | 3962.19
|  | 0 | 2773.533 | 1188.657 | 0 | 0 | 3962.19
4 | REVESTIMENTOS |  |  | 50% | 50% |  | 100% | 7591.44
|  | 0 | 0 | 3795.72 | 3795.72 | 0 | 7591.44
5 | VIDROS |  |  |  |  | 100% | 100% | 1012.44
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.44 | 1012.44
6 | PINTURA |  |  | 100% |  |  | 100% | 5838.69
|  | 0 | 0 | 5838.69 | 0 | 0 | 5838.69
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% | 100% | 10319.63
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10319.63 | 10319.63
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.71 | 2045.71 | 2045.71
| Percentual executado por parcela | 9.008% | 10.25% | 31.21% | 10.95% | 38.58%
| Percentual acumulado | 9.008% | 19.26% | 50.47% | 61.42% | 100%
TOTAL GERAL |  | 3123.536 | 3554.417 | 10823.067 | 3795.72 | 13377.78 | 34674.52
Engª Civil Fabiana Rezende
Siape 1752843
Crea-RS:140450

## COMPOSIÇÕES
1.01 | Administração local
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI I-4083 | Encarregado geral | h | 60 |  | 15.87 | 0 | 952.2
SINAPI I-2706 | Engenheiro Civil junior 1h/dia, incluindo encargos sociais e demais custos | h | 8 |  | 63.36 | 0 | 506.88
|  |  |  | Total |  | 0 | 1459.08
2.01 | Remoção de pintura (raspagem) - (Unidade: m²)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI I-6111 | Servente | h | 0.4 |  | 7.78 | 0 | 3.11
|  |  |  | Total/m² |  | 0 | 3.11
Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado (Unidade: m³)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais |  | Composição: 23716 - REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO - M3
|  |  |  | Material | MO | Material | MO | Insumo | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
SBC I-8787 | Transporte de entulho em caminhão até bota fora | m³ | 1.36 | 50 |  | 68 | 0 | 8787 | ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 | M3 | 1.36 | 50 | 68
SINAPI I-6111 | Servente | h | 3.59 |  | 7.78 | 0 | 27.93 | 99900 | SERVENTE | H | 3.59 | 3.38 | 22.29
[8 empty] | -- | LEIS SOCIAIS (84.66%) | -- | -- | -- | 18.87
[8 empty] | VALOR TOTAL : |  |  |  |  | 109.16
|  |  |  | Total |  | 68 | 27.93
2.02 | Remoção de rejuntamento em piso de granitina em placas (Unidade: m²)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI I-6111 | Servente | h | 0.75 |  | 7.78 | 0 | 5.84
|  |  |  | Total |  | 0 | 5.84
4.01 | Divisória de gesso acartonado, espessura - 7,5 cm (Unidade: m²)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais |  | Composição: 90801 - PAREDE DUPLA 10cm PAINEL GESSO LAFARGE GYPSUM C/PERF. METAL - M2
|  |  |  | Material | MO | Material | MO | Insumo | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
SBC I-5809 | Carga detonadora cartucho calibre L.22 | Unid. | 0.8 | 0.56 |  | 0.45 | 0 | 5809 | CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 | UN | 0.80 | 0.56 | 0.45
SBC I-28601 | Painel gesso, referência Gypsum BR 12,5 mm | m² | 2.1 | 18.6 |  | 39.06 | 0 | 28601 | PAINEL GESSO GYPSUN BR 12,5mm | M2 | 2.10 | 18.6 | 39.06
SBC I-28602 | Guia perfil metálico galvanizado 75 | m | 0.9 | 13 |  | 11.7 | 0 | 28602 | GUIA PERFIL METALICO GALVANIZADO 75 | M | 0.90 | 13 | 11.7
SBC I-28603 | Montante perfil metálico galvanizado 75/35 | m | 2.3 | 5 |  | 11.5 | 0 | 28603 | MONTANTE PERFIL METALICO GALVANIZADO 75/35 | M | 2.30 | 5 | 11.5
SINAPI I-4299 | Parafuso rosca soberba 8x110 mm | Unid. | 25 | 0.48 |  | 12 | 0 | 28604 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8 x 110mm | UN | 25.00 | 0.18 | 4.5
SBC I-28605 | Parafuso TF 421 x 95 | Unid. | 2 | 0.25 |  | 0.5 | 0 | 28605 | PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE | UN | 2.00 | 0.25 | 0.5
[8 empty] | 28607 | COLA GYPSUN | KG | 0.10 | 6 | 0.6
SBC I-28608 | Massa para rejunte de gesso | kg | 0.7 | 2.3 |  | 1.61 | 0 | 28608 | MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN | KG | 0.70 | 2.3 | 1.61
SINAPI I-12815 | Fita crepe | m | 3 | 0.085 |  | 0.26 | 0 | 28609 | FITA GYPSUN JT | M | 3.00 | 0.45 | 1.35
SBC I-28615 | Pino com furo para fixação de painel/ parede gesso | Unid. | 0.8 | 0.35 |  | 0.28 | 0 | 28615 | PINO COM FURO PARA FIXACAO DE PAINEL/PAREDE GESSO | UN | 0.80 | 0.35 | 0.28
SINAPI I-242 | Ajudante especializado | h | 0.21 |  | 8.47 | 0 | 1.78 | 99987 | REJUNTADOR DE CHAPAS DE GESSO | H | 0.21 | 4.86 | 1.04
SINAPI I-2700 | Montador | h | 0.25 |  | 15.01 | 0 | 3.75 | 99988 | MONTADOR PERFIL METALICO GALVANIZADO PAREDE GESSO | H | 0.15 | 4.66 | 0.71
[8 empty] | 99989 | APARAFUSADOR DE CHAPAS DE GESSO | H | 0.10 | 4.66 | 0.47
[8 empty] | -- | LEIS SOCIAIS (84.66%) | -- | -- | -- | 1.88
|  |  |  | Total/m² |  | 77.36 | 5.53 | VALOR TOTAL : |  |  |  |  | 75.65
4.02 | Polimento de piso de granitina com esmerilhadeira elétrica (Unidade: m²)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais |  | Composição: 210040 - POLIMENTO PISO GRANITO/MARMORE C/ESMERILHADEIRA ELETRICA - M2
|  |  |  | Material | MO | Material | MO | Insumo | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI I-5318 | Solvente diluente a base de aguarras | l | 0.37 | 9.43 |  | 3.49 | 0 | 6401 | DISSOLVENTE (AUA RAZ MINERAL) | L | 0.3690 | 4.3 | 1.59
SINAPI I-11 | Cera em pasta tipo B lata 500g | Unid. | 0.2 | 9.19 |  | 1.84 | 0 | 6758 | CERA EM PASTA TIPO B LATA 1/2kg | UN | 0.2000 | 2.56 | 0.51
SBC I-70581 | Esmerilhadeira angular, 4 1/2", Bosch, 550W, 172 V, com disco | Unid. | 0.02 | 210.72 |  | 4.21 | 0 | 70581 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" BOSCH 550W 127V C/DISCO | UN | 0.0190 | 210.72 | 4
SINAPI I-4230 | Operador | h | 0.02 |  | 14.76 | 0 | 0.3 | 99666 | OPERADOR ESMERILHADEIRA ELETRICA ROTATIVA | H | 0.0200 | 6 | 0.12
|  |  |  | Total/m² |  | 6.05 | 0.3 | -- | LEIS SOCIAIS (84.66%) | -- | -- | -- | 0.1
6.01 | Pintura acrílica acetinada, sobre parede de gesso nova, incluindo emassamento, selador e 2 demãos (Unidade: m²)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais |  | Composição: 180012 - PINTURA ACRILICA DRYWALL 2 DEMAOS + SELADOR + PREPARO - M2
|  |  |  | Material | MO | Material | MO | Insumo | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI I-4783 | Lixa | Unid. | 0.25 | 0.32 |  | 0.08 | 0 | 2605 | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | UN | 0.2500 | 1.15 | 0.29
SINAPI I-4784 | Selador acrilíco | litros | 0.22 | 4.42 |  | 0.97 | 0 | 2613 | SELADOR PARA TINTA ACRILICA (18L) - SUVINIL | LT | 0.0120 | 89 | 1.07
SINAPI I-4785 | Massa corrida acrílica (lata com 18 litros) | Lata | 0.08 | 99.93 |  | 7.99 | 0 | 5180 | MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (LATA 18 LITROS) | LT | 0.0800 | 60 | 4.8
SINAPI I-4786 | Tinta acrílica acetinada | litros | 0.11 | 12.6 |  | 1.39 | 0 | 6248 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO (LATA 18 LITROS) | LT | 0.0063 | 224.9 | 1.42
SINAPI I-4783 | Pintor | h | 0.61 |  | 10.75 | 0 | 6.56 | 99550 | PINTOR | H | 0.6070 | 4.66 | 2.83
SINAPI I-34466 | Ajudante de pintor | h | 0.41 |  | 8.1 | 0 | 3.32 | 99804 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.4050 | 3.59 | 1.45
[8 empty] | -- | LEIS SOCIAIS (84.66%) | -- | -- | -- | 3.62
|  |  |  | Total/m³ |  | 10.43 | 9.88 | VALOR TOTAL : |  |  |  |  | 15.48
8.01 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 - Seção até 5 x 5 cm (Unidade: m)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI I-4750 | Pedreiro | h | 0.25 |  | 10.75 | 0 | 2.69
SINAPI I-6111 | Servente | h | 0.5 |  | 7.78 | 0 | 3.89
SINAPI C-6011 | Argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3, preparo mecânico | m³ | 0.0025 | 310.36 | 139.81 | 0.78 | 0.35
|  |  |  | Total/m³ |  | 0.78 | 6.93