## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS ESTÚDIOS DO PRÉDIO 40 - MÚSICA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3447.1415
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 177.55 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 81.673
1.2 | Administração local | 177.55 | m2 | 2.85 | 10.38 | 13.23 | 2348.9865
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 177.55 | m2 | 0.05 | 2.54 | 2.59 | 459.8545
1.4 | Cópias e despesas legais | 177.55 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 186.4275
1.5 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 159
1.6 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 211.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 607.795
2.1 | Demolição de alvenaria maciça de 30cm | 1 | m2 | 0.05 | 7.33 | 7.38 | 7.38
2.2 | Demolição de forro de gesso com lã de rocha | 60 | m2 | 0.05 | 7.51 | 7.56 | 453.6
2.3 | Demolição de divisória de gesso acartonado c/ lã de rocha | 0.5 | m2 | 0.05 | 3.98 | 4.03 | 2.015
2.4 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 2 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 144.8
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 1340.09
3.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² Afumex 750V 70°C | 195 | m | 2.88 | 1.23 | 4.11 | 801.45
3.2 | Cabo de cobre tripolar flexível 3#4,0mm² Afumex 1kV 70°C | 6 | m | 9.5 | 3.69 | 13.19 | 79.14
3.3 | Condulete de alumínio e 1 conector de porcelana tripolar 25A e espelho 1 furo linha Silentoque Pial | 3 | unid | 12.68 | 5.43 | 18.11 | 54.33
3.4 | Condulete de alumínio e 1 interruptor de 1 tecla bipolar 25A - linha Silentoque Pial | 3 | unid | 21.78 | 5.05 | 26.83 | 80.49
3.5 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens SX | 1 | unid | 8.23 | 3.53 | 11.76 | 11.76
3.6 | Eletroduto metálico de aço galvanizado eletrolítico 3/4”, com luvas, curvas, braçadeiras tipo D, buchas e parafusos, pintado – completo | 12 | m | 16.77 | 7.19 | 23.96 | 287.52
3.7 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 17.78 | 7.62 | 25.4 | 25.4
4 | Instalações de Ventilação e Exaustão | [6 empty] | 11506.7
4.1 | Tomada de ar externo com grelha fixa em plástico branco e saída Ø 150 mm | 3 | Unid. | 135.13 | 52 | 187.13 | 561.39
4.2 | Caixa de filtragem 300 x 300 x 250 mm com filtro G3 | 3 | Unid. | 422.28 | 90 | 512.28 | 1536.84
4.3 | Ventilador tipo "In-line" com vazão nominal mínima de 500 m³/h e Ø 150 mm | 3 | Unid. | 622.3 | 120 | 742.3 | 2226.9
4.4 | Difusor de ar com acabamento em plástico branco tipo veneziana, Ø 150 mm | 10 | Unid. | 43.18 | 25 | 68.18 | 681.8
4.5 | Difusor de ar ajustável em plástico branco com regulagem de passagem de ar, Ø 150 mm | 2 | Unid. | 83.82 | 40 | 123.82 | 247.64
4.6 | Duto flexível com isolamento acústico, Ø 150 mm | 72 | m | 35.78 | 9 | 44.78 | 3224.16
4.7 | Caixa de descarga de ar com grade externa auto-fechante em plástico branco, conexão Ø 200 mm | 3 | Unid. | 173.23 | 80 | 253.23 | 759.69
4.8 | Conexão em "Y" à 45º em PVC branco, Ø 150 mm | 3 | Unid. | 163.83 | 52 | 215.83 | 647.49
4.9 | Conexão em "Y" à 45º em PVC branco, Ø 200 mm | 3 | Unid. | 201.93 | 55 | 256.93 | 770.79
4.10 | Acessórios (conexões, colas, reduções, adaptadores, abraçadeiras...) | 1 | Conj. | 500 | 350 | 850 | 850
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 5622.7615
REVESTIMENTO INTERNO
5.1 | Chapisco | 10 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 40
5.2 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 167.1
5.3 | Massa Fina (reboco) | 10 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 73.9
REVESTIMENTO EXTERNO
5.4 | Chapisco | 10 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 38.5
5.5 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 179
5.6 | Massa Fina (reboco) | 10 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 85.8
DIVISÓRIAS E FORROS
5.7 | Forro gesso acartonado, com lã de rocha, completo | 60 | m2 | 72.64 | 9.5 | 82.14 | 4928.4
5.8 | Parede de Gesso Acartonado, com lã de rocha, completa | 1 | m2 | 88.2 | 21.8615 | 110.0615 | 110.0615
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | PINTURA | [6 empty] | 1826.8157
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
6.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 60 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 221.4
6.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 177.55 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 1454.0457
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
6.3 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 10 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 54.305
6.4 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 97.065
|  |  |  | 0 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 205.6029
7.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 177.55 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 205.6029
24556.9066
| TOTAL | [6 empty] | 24556.9066
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
| R$/m2 | 138.3098
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS ESTÚDIOS DO PRÉDIO 40 - MÚSICA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 1723.5708 | 1723.5708 | 3447.1415
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 50% | 50% | 100%
|  | 303.8975 | 303.8975 | 607.795
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 50% | 50% | 100%
|  | 670.045 | 670.045 | 1340.09
4 | Instalações de Ventilação e Exaustão | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 11506.7 | 11506.7
5 | REVESTIMENTOS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 5622.7615 | 5622.7615
6 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 1826.8157 | 1826.8157
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 205.6029 | 205.6029
|  | 2697.5132 | 21859.3934 | 24556.9066
TOTAL GERAL |  |  |  | 24556.9066

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal