## ORÇAMENTO ASSOALHO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : REFORMA DO ASSOALHO DO GINÁSIO DO CEFD
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2495.1
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 150 | m2 | 0.05 | 1.05 | 1.1 | 165
1.2 | Administração local | 150 | m2 | 3.85 | 7.5 | 11.35 | 1702.5
1.3 | Cópias e despesas legais | 150 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 157.5
1.4 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 200 | 85 | 285 | 285
1.5 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 79.5
1.6 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 105.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2809.8
2.1 | Remoção de assoalho de madeira , inclusive barroteamento | 150 | m2 | 0.05 | 12.89 | 12.94 | 1941
2.2 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 12 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 868.8
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 1623.6
3.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 30 | m2 | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 1623.6
4 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 27349.05
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Assoalho de madeira de lei, conforme existente, completo | 150 | m2 | 135 | 15.2145 | 150.2145 | 22532.175
4.2 | Barroteamento | 150 | m2 | 8 | 5.5 | 13.5 | 2025
4.3 | Lixamento de assoalho | 150 | m2 | 1.65 | 16.9625 | 18.6125 | 2791.875
|  |  |  | 0 | 0
5 | PINTURA | [6 empty] | 2700
5.1 | Pintura de assoalho | 150 | m2 | 8.5 | 9.5 | 18 | 2700
|  |  |  | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 144
6.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 150 | m² | 0.33 | 0.63 | 0.96 | 144
| TOTAL | [6 empty] | 37121.55
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :REFORMA DO ASSOALHO DO GINÁSIO DO CEFD
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 100%
|  | 2495.1 | 2495.1
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 100%
|  | 2809.8 | 2809.8
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 100%
|  | 1623.6 | 1623.6
4 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 27349.05 | 27349.05
5 | PINTURAS | 100% | 100%
|  | 2700 | 2700
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 100%
|  | 144 | 144
|  | 37121.55 | 37121.55
TOTAL GERAL |  |  | 37121.55