## ORÇAMENTO Brises
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Fornecimento e Instalação dos Brises Metálicos para a Biblioteca Central
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 270
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1 | m2 | 150 | 120 | 270 | 270
2 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 49060
2.1 | Módulo de brises conforme projeto com dimensões de 400 x 110 cm completo instalado | 22 | conj. | 1280 | 950 | 2230 | 49060
|  |  |  | 0 | 0
3 | PINTURA | [6 empty] | 10560
3.1 | Pintura em Galvanização eletrostatica | 22 | conj | 285 | 195 | 480 | 10560
| TOTAL | [6 empty] | 59890
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :Fornecimento e Instalação dos Brises Metálicos da Biblioteca Central
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  | 100%
|  | 270 |  |  | 270
2 | ESQUADRIAS |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 9812 | 39248 | 49060
3 | PINTURAS |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 2112 | 8448 | 10560
|  | 270 | 11924 | 47696 | 59890
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 59890