## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : PINTURA EXTERNA PREDIO 17, 18 19, 20, 21
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6626.7
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1 | vb | 0 | 200 | 200 | 200
1.2 | Cópias e despesas legais | 1 | m2 |  | 350 | 350 | 350
1.3 | Barraco de obra | 15 | m2 | 152 | 65 | 217 | 3255
1.4 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.5 | Limpeza permanente da obra | 360 | d | 0.12 | 1.55 | 1.67 | 601.2
1.6 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 1998
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 13242
2.1 | Remoção de reboco | 750 | m2 | 0.05 | 14.5 | 14.55 | 10912.5
2.2 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 30 | m3 | 55.15 | 22.5 | 77.65 | 2329.5
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 5100
3.1 | Tratamento da Junta de dilatação com espuma de poliuretano | 300 | m | 11.5 | 5.5 | 17 | 5100
4 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 31320
4.1 | Chapisco | 750 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 2887.5
4.2 | Massa Grossa (emboço) | 750 | m2 | 3.45 | 16.95 | 20.4 | 15300
4.3 | Massa Fina (reboco) | 750 | m2 | 0.95 | 7.66 | 8.61 | 6457.5
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
4.4 | Recomposição de pingadeiras conforme existente | 150 | m | 35 | 9.5 | 44.5 | 6675
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 8060
5.1 | Vidro 4mm - liso | 50 | m2 | 73.04 | 8.33 | 81.37 | 4068.5
5.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 50 | m2 | 71.5 | 8.33 | 79.83 | 3991.5
|  |  |  | 0 | 0
6 | PINTURA | [6 empty] | 355640
6.1 | Hidrojateamento em paredes e janelas | 23200 | m2 | 0.05 | 2.95 | 3 | 69600
6.2 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demão | 750 | m2 | 1.5 | 3.75 | 5.25 | 3937.5
6.3 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 18200 | m2 | 4.5 | 7.5 | 12 | 218400
6.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 5000 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 61772.5
6.5 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 10 | cj | 43 | 150 | 193 | 1930
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 419988.7
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS 17, 18, 19, 20,21
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 6626.7 | [11 empty] | 6626.7
2 | DEMOLIÇÕES | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
|  | 662.1 | 662.1 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 1324.2 | 0 | 13242
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 2550 | 2550 | 5100
4 | REVESTIMENTOS | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | 1566 | 1566 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |  | 31320
5 | VIDROS | [5 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
[7 empty] | 4030 |  |  |  | 4030 |  |  | 8060
6 | PINTURAS | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 17782 | 17782 | 17782 | 17782 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 355640
|  | 26636.8 | 20010.1 | 22238.2 | 22238.2 | 40020.2 | 44050.2 | 40020.2 | 40020.2 | 40020.2 | 44050.2 | 42570.2 | 38114 | 419988.7
TOTAL GERAL | [13 empty] | 419988.7

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal