## ORÇAMENTO PADRÃO FEVEREIRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Construção do prédio de Salas de Aula - Curso de Medicina - CCS
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 90018.8826
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1960.74 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 901.9404
1.2 | Administração local | 1960.74 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 35744.2902
1.3 | Projeto de fundações | 653.58 | m2 | 0.05 | 0.78 | 0.83 | 542.4714
1.4 | Projeto estrutural | 1960.74 | m2 | 0.05 | 5.55 | 5.6 | 10980.144
1.5 | Projeto hidrossanitário | 1960.74 | m2 | 0.05 | 2.55 | 2.6 | 5097.924
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 1960.74 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 10882.107
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 1960.74 | m2 | 0.05 | 1 | 1.05 | 2058.777
1.8 | Cópias e despesas legais | 1960.74 | m2 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 882.333
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 180 | m | 41.2 | 6.46 | 47.66 | 8578.8
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.12 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 25 | m2 | 152 | 65 | 217 | 5425
1.13 | Telheiro de obra | 25 | m2 | 75 | 25 | 100 | 2500
1.14 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.15 | Locação da Obra | 1960.74 | m2 | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 1843.0956
1.16 | Limpeza permanente da obra | 600 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 1590
1.17 | Transporte interno e externo | 600 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 2112
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 51832.5
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 1200 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 32676
2.2 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 30 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 640.5
2.3 | Escavação mecânica de solo | 980 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 9290.4
2.4 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 50 | m3 | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 216
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 450 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 7272
2.6 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 24 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 1737.6
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 62385.42
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 307 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 19113.82
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 217 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 18963.63
3.3 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 596.7
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa, bombeado, completa | 15.95 | m3 | 1019.3 | 467.3 | 1486.6 | 23711.27
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 662461.7148
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 48.9 | m3 | 1173 | 714.33 | 1887.33 | 92290.437
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 33.9 | m3 | 1447.6 | 887.51 | 2335.11 | 79160.229
4.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 5.1 | m3 | 976.8 | 507.97 | 1484.77 | 7572.327
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 440 | m2 | 108.61 | 23.46 | 132.07 | 58110.8
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 21cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm, inclusive laje térreo | 1460 | m2 | 138.01 | 24.16 | 162.17 | 236768.2
4.6 | Laje treliçada, espessura final de 25cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 735.42 | m2 | 160.45 | 25.74 | 186.19 | 136927.8498
4.7 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa | 9 | m3 | 943.81 | 726.82 | 1670.63 | 15035.67
4.8 | Escada em concreto armado, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 17.8 | m3 | 1220.02 | 726.82 | 1946.84 | 34653.752
4.9 | Poço de elevador em concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completo | 1 | m3 | 1215.63 | 726.82 | 1942.45 | 1942.45
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 185023.71
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 2730 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 157875.9
5.2 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura), muro de arrimo | 205.5 | m2 | 78.56 | 29.3 | 107.86 | 22165.23
5.3 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura), tipo cobogó, fechamento cisterna | 50 | m2 | 34.1 | 21.24 | 55.34 | 2767
5.4 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 162 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 1650.78
5.5 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 20 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 564.8
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 285449.5498
6.1 | Caixilho maxi ar em alumínio com pintura eletrostática, linha suprema ou equivalente técnica , com contra marco, completo, janelas e portas | 345.22 | m2 | 592.7 | 15.84 | 608.54 | 210080.1788
6.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa, fechamento cisterna | 5.3 | m2 | 135.33 | 15.84 | 151.17 | 801.201
6.3 | Grelha em chapa perfurada de 3/4"x3/16" , pintada, completa, fechamento meia cana, rampa | 1 | m2 | 135.33 | 15.84 | 151.17 | 151.17
6.4 | Porta banheiro em alumínio natural 60x200 cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 18 | cj | 395.38 | 43.47 | 438.85 | 7899.3
6.5 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 12 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 5702.64
6.6 | Porta interna semi-oca 90x250cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 21 | cj | 673.2 | 50.62 | 723.82 | 15200.22
6.7 | Porta resistente ao fogo 110x220cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 6 | cj | 893.2 | 50.62 | 943.82 | 5662.92
6.8 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo, inclusive na rampa de acesso ao prédio | 128 | m | 36.09 | 1.89 | 37.98 | 4861.44
6.9 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 4 | m2 | 86.63 | 14.49 | 101.12 | 404.48
6.10 | Alçapão em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 2 | unid | 173.25 | 15.17 | 188.42 | 376.84
6.11 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 5 | m | 57.75 | 15.7 | 73.45 | 367.25
6.12 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 41 | unid | 22.92 | 1.89 | 24.81 | 1017.21
6.13 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 41 | unid | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 404.67
6.14 | Trava de portas | 33 | unid | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 224.4
6.15 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 3 | cj | 1850 | 54.34 | 1904.34 | 5713.02
6.16 | Brises com 280 x 120cm em chapa de fibrocimento 10mm, conforme especificação, completa (chapa, estrutura, pintura e algeroz) | 6 | cj | 620 | 160 | 780 | 4680
6.17 | Brises com 300 x 120cm em chapa de fibrocimento 10mm, conforme especificação, completa (chapa, estrutura, pintura e algeroz) | 24 | cj | 720 | 160 | 880 | 21120
6.18 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 3 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 782.61
7 | COBERTURA | [6 empty] | 51927.452
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 653.58 | m2 | 16.67 | 16.8 | 33.47 | 21875.3226
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 653.58 | m2 | 30.5 | 3.68 | 34.18 | 22339.3644
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 27.5 | m | 37.42 | 1.86 | 39.28 | 1080.2
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 4.65 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 195.765
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 149 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 6436.8
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA / SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 289323.0842
8.1 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 44 | uni | 60 | 25 | 85 | 3740
8.2 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de escada + tomada 2P+T + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 13 | uni | 60 | 25 | 85 | 1105
8.3 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de SAIDA + tomada 2P+T + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 3 | uni | 60 | 25 | 85 | 255
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 400 | m | 8.255 | 4.05 | 12.305 | 4922
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #185mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 120 | m | 152.2095 | 27.9 | 180.1095 | 21613.14
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 1100 | m | 1.27 | 0.29 | 1.56 | 1716
8.7 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 10000 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 25458
8.8 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #25mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 280 | m | 21.13 | 6.34 | 27.47 | 7691.6
8.9 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 12 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 78.1332
8.10 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #95mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 30 | m | 78.7527 | 12.5 | 91.2527 | 2737.581
8.11 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #16,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 71 | m | 13.5 | 4.05 | 17.55 | 1246.05
8.12 | Caixa de Inspeção 80x80x80cm (dimensões internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 2 | uni | 508 | 150 | 658 | 1316
8.13 | Caixa de Inspeção 10x10x10cm (dimensões internas) metálica para prumadas da instalação elétrica interna | 3 | uni | 15 | 8 | 23 | 69
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10A - 4,5kA 220V | 7 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 86.87
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 61 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 757.01
8.16 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300A 220/380V, corrente de interrupção superior a 20kA | 2 | uni | 1017.9 | 436.25 | 1454.15 | 2908.3
8.17 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 1 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 75.45
8.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 10kA 380V | 1 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 75.45
8.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A | 6 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 452.7
8.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 70A - 10kA 380V | 6 | uni | 74.09 | 22.63 | 96.72 | 580.32
8.21 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N TNS, 220/380V, 80kA | 4 | uni | 317.5 | 76.2 | 393.7 | 1574.8
8.22 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 1260 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 45864
8.23 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 1000 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 18720
8.24 | Eletroduto de aço zincado tipo Pesado 4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - instalado em poste para inicio de ramal de ligação. | 10 | m | 101.89 | 30.22 | 132.11 | 1321.1
8.25 | Eletroduto de PVC rígido roscável bitola 5", ou flexível PEAD, devidamente envelopado em concreto | 20 | m | 40.25 | 43.66 | 83.91 | 1678.2
8.26 | Instalação de Quadro de medição com medidor referência ELO, Kron ou similar técnico, e transformador de corrente de 350/5, dentro de caixa metálica de sobrepor | 1 | uni | 1005 | 301.5 | 1306.5 | 1306.5
8.27 | Instalação de Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 44 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 150A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 6 | uni | 300 | 135 | 435 | 2610
8.28 | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 5/8" com conector, instalada uma no poste do ramal de ligação e outra no quadro de medidor, conforme padrão da concessionária. | 2 | uni | 42 | 18 | 60 | 120
8.29 | Lâmpada tipo arandela de 100W para uso em banheiro | 6 | uni | 30 | 15 | 45 | 270
8.30 | Instalação de Luminária tipo refletor | 6 | uni | 100 | 75 | 175 | 1050
8.31 | Instalação de Relé fotoelétrico com base 220V | 6 | uni | 35 | 10.47 | 45.47 | 272.82
8.32 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 27 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 295.11
8.33 | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 44 | uni | 765 | 3.81 | 768.81 | 33827.64
8.34 | Interruptor de 1 tecla paralela intermediária 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 2 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 21.86
8.35 | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 5 | uni | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 132.6
8.36 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-S226, COM VIDRO FOSCO, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 30 | uni | 105 | 45 | 150 | 4500
8.37 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 243 | uni | 150 | 50 | 200 | 48600
8.38 | Montagem, fixação e instalação de Quadro Geral do tipo armário, com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metálica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 210x80x25cm, com chave padrão AES, com barramento trifásico central para 400A (1 1/2"x3/16" ou 1x1/4"), barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaço para no mínimo 18 Disjuntores tripolares tipo DIN de 10kA, com barras de derivação 200A montadas | 1 | uni | 2500 | 1000 | 3500 | 3500
8.39 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 260 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 4308.2
8.40 | Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência Steck ou similar técnico ou esperas trifásicas para futuros ares condicionados e o elevador | 2 | uni | 180 | 25 | 205 | 410
8.41 | Poste de concreto tronco cônico 12m 1000 kgf , base concretada, para instalação de transformador, chaves, para-raios e aterramento. | 1 | uni | 2100 | 630 | 2730 | 2730
8.42 | Transformador de distribuição trifásico com isolação à óleo 13,8k/380/220V de 225kVA, com todos os suportes de fixação, chaves seccionadoras base C com elo fusível tipo 10K, para-raios poliméricos - padrão AESul - instalado | 1 | uni | 22400 | 7550 | 29950 | 29950
8.43 | Montagem de estrutura com pára-raios, seccionadoras e 4 muflas para ramal de ligação subterrânea | 1 | uni | 1470 | 441 | 1911 | 1911
8.44 | Instalação de Barra chata de Alumínio Ref 772 da Termotécnica ou similar técnico - 5/8"x1/8"x3m (70mm²) com furo 7mm, para a captação e descida | 217 | m | 9.44 | 4.2 | 13.64 | 2959.88
8.45 | Instalação de Curvas de Alumínio Ref 778 da Termotécnica ou similar técnico - 7/8"x1/8"x300mm | 32 | uni | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 137.6
8.46 | Instalação de Cabo de cobre nú #50mm² (7fiosx3mm (NBR 6524)) - ref TEL 5750 da Termotécnica ou similar técnico | 125 | m | 12 | 4 | 16 | 2000
8.47 | Instalação de Haste de aterramento copperweld de 3m x 5/8" com conector e caixa de inspeção de aterramento 30x30cm | 4 | uni | 42 | 18 | 60 | 240
8.48 | Acionador manual com alertador para alarme de incêndio, tipo quebra-vidro para acionamento do alarme, confeccionada em chapa metálica na cor vermelha, acionamento automático através do botão Push-Button, circuito eletrônico de supervisão, com leds indicativos, com reforçador de sinal se necessário | 12 | uni | 62.23 | 26.67 | 88.9 | 1066.8
8.49 | Central de acionamento de alarmes, com suporte para no mínimo 5 laços com 20 dispositivos cada, Display, Timer para sirenes, LEDs de indicação ligado e fogo, saída 24V para sirenes, indicação de falta de AC, com baterias, completo | 1 | cjto | 311.15 | 133 | 444.15 | 444.15
8.50 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 162 | m | 2.67 | 1.14 | 3.81 | 617.22
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 53239.4
9.1 | Caixa de Inspeção 80x80x80cm (dimensões internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 3 | uni | 508 | 150 | 658 | 1974
9.2 | Certificação categoria 6 | 72 | pt | 0 | 40 | 40 | 2880
9.3 | Instalação de Cabo de rede cat6, referência Furukawa | 2200 | m | 6.3 | 0.6 | 6.9 | 15180
9.4 | Instalação de Cabo telefônico CTP-APL 50-30 uso externo | 252 | m | 10.5 | 4.5 | 15 | 3780
9.5 | Instalação de Cabo ótico externo | 252 | m | 12.5 | 2.5 | 15 | 3780
9.6 | Instalação de condulete com espelho para 2 conectores RJ45 | 12 | uni | 7 | 3 | 10 | 120
9.7 | Instalação de Conector RJ45 fêmea categoria 6 com selo ANATEL | 72 | uni | 7 | 2 | 9 | 648
9.8 | Instalação de Patch cable categoria 6 cor vermelha (para voz) | 12 | uni | 20 | 0.5 | 20.5 | 246
9.9 | Instalação de Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) | 72 | uni | 20 | 0.5 | 20.5 | 1476
9.10 | Instalação de Patch panel modular categoria 6 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 4 | uni | 380 | 150 | 530 | 2120
9.11 | Instalação de Voice panel categoria 6 20 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 1 | uni | 380 | 150 | 530 | 530
9.12 | Instalação de Switch + conversor de mídia ou Switch com tecnologia GBIC, 24 portas, compatível para categoria 6 | 3 | uni | 420 | 180 | 600 | 1800
9.13 | Instalação de Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 44U x 670mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 1500 | 360 | 1860 | 1860
9.14 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 300 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 5616
9.15 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 280 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 10192
9.16 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 2", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias, envelopado em concreto, instalado a 60cm de profundidade | 114 | m | 6.8 | 2.3 | 9.1 | 1037.4
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 193692.58
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 140 | m | 3.3 | 2 | 5.3 | 742
10.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 115 | m | 6.6 | 2.5 | 9.1 | 1046.5
10.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 57 | m | 8.8 | 2.5 | 11.3 | 644.1
10.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 180 | m | 11 | 3 | 14 | 2520
10.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 13 | m | 17.6 | 4 | 21.6 | 280.8
10.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 26 | 4.5 | 30.5 | 610
10.7 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 8 | unid. | 50 | 10 | 60 | 480
10.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 75 | 10 | 85 | 170
10.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 100 | 10 | 110 | 220
10.10 | Hidrômetro Multijato, Qnom 3,5m³/h, Qmax 7m³/h, Rosqueado 1", completo e instalado conforme projeto hidrossanitário | 2 | unid. | 579 | 10 | 589 | 1178
10.11 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 70 | 65 | 135 | 270
10.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 16 | 4 | 20 | 80
10.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 19 | 4.6 | 23.6 | 47.2
10.14 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 2 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 20 | 4.6 | 24.6 | 49.2
10.15 | Reservatório de fibra 7.500 L | 6 | unid. | 2050 | 60.95 | 2110.95 | 12665.7
ESGOTO SANITÁRIO
10.16 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 17 | unid. | 30 | 6 | 36 | 612
10.17 | Ralo seco c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 100x53x40mm, c/ antiinfiltração, completo e instalado, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 10 | 6 | 16 | 32
10.18 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 11 | unid. | 40 | 6 | 46 | 506
10.19 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | unid. | 135 | 95 | 230 | 2070
10.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 3.3 | 3 | 6.3 | 504
10.21 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 6 | 3.3 | 9.3 | 744
10.22 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 7 | 4.5 | 11.5 | 460
10.23 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 160 | m | 10 | 5.5 | 15.5 | 2480
10.24 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 19 | 7.5 | 26.5 | 795
ESGOTO PLUVIAL
10.25 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 43 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 729.28
10.26 | Ralo seco cilindrico normal 100mm - 40mm | 3 | unid. | 10 | 6 | 16 | 48
10.27 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 4 | unid. | 160 | 95 | 255 | 1020
10.28 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 195 | 95 | 290 | 580
Kit Água da Chuva
10.29 | Filtro VF1, acqua save, ou equivalente | 2 | unid. | 3190 | 143.75 | 3333.75 | 6667.5
10.30 | Freio d'agua, acqua save, ou equivalente | 2 | unid. | 165 | 28.75 | 193.75 | 387.5
10.31 | Sifão ladrão, acqua save, ou equivalente | 2 | unid. | 363 | 28.75 | 391.75 | 783.5
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
10.32 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 32000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 68750 | 2852 | 71602 | 71602
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.33 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 21 | unid. | 251.9 | 23.76 | 275.66 | 5788.86
10.34 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ DUAS TECLAS DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 21 | unid | 198 | 32.6 | 230.6 | 4842.6
10.35 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 9 | unid. | 307.34 | 19.01 | 326.35 | 2937.15
10.36 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 9 | unid. | 215.25 | 19.01 | 234.26 | 2108.34
10.37 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza andorinha 2cm de espessura, completo e instalado | 6 | unid. | 173.8 | 32.6 | 206.4 | 1238.4
10.38 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para divisória banheiro, conforme especificações | 90 | m2 | 264 | 82.11 | 346.11 | 31149.9
10.39 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 3 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 1835.73
10.40 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 3 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 2408.28
10.41 | Tampo de granito cinza andorinha 360x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 3 | unid. | 1417.6 | 126.79 | 1544.39 | 4633.17
10.42 | Tampo de granito cinza andorinha 280x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 3 | unid. | 1117.6 | 126.79 | 1244.39 | 3733.17
10.43 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 21 | unid. | 126.85 | 19.01 | 145.86 | 3063.06
10.44 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 24 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 8200.08
10.45 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 9 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 1223.73
10.46 | Tanque inox 24 litros | 3 | unid | 341 | 31.99 | 372.99 | 1118.97
10.47 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 21 | unid. | 28.29 | 10.56 | 38.85 | 815.85
10.48 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 3 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 1544.76
10.49 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 3 | unid. | 1314.5 | 63.25 | 1377.75 | 4133.25
10.50 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 24 | unid. | 50 | 9 | 59 | 1416
10.51 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 60 | 9 | 69 | 207
10.52 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 80 | 10 | 90 | 270
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 24156.7
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 72 | m | 15.02 | 6.39 | 21.41 | 1541.52
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 140 | m2 | 6.47 | 10.14 | 16.61 | 2325.4
11.3 | Impermeabilização reservatório e/ou poço de elevador com revestimento impermeável Vedax Ultra flexível, 3 demãos, anchortec ou similar | 6 | m2 | 28.88 | 23.21 | 52.09 | 312.54
11.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 70 | m2 | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 3788.4
11.5 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada, marquise e muro de arrimo | 289.5 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 16188.84
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 12475.3
12.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 28 | m | 50 | 9 | 59 | 1652
12.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, embutida no solo, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 15 | m | 50 | 12 | 62 | 930
12.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 6 | m | 38 | 8 | 46 | 276
12.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 6 | unid. | 100 | 30 | 130 | 780
12.5 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 6 | unid. | 145 | 30 | 175 | 1050
12.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
12.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 6 | unid. | 80 | 10 | 90 | 540
12.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 330 | 55 | 385 | 385
12.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 25 | 5 | 30 | 60
12.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 110 | 12 | 122 | 366
12.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 4 | unid. | 165 | 10 | 175 | 700
12.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 1000 | 50 | 1050 | 1050
12.13 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 6 | unid. | 340 | 10 | 350 | 2100
12.14 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 672.1 | 10 | 682.1 | 2046.3
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 551447.318
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 4970 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 19880
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 4970 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 83048.7
13.3 | Massa Fina (reboco) | 4674 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 34540.86
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 296 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 13580.48
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 2120 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 8162
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 2120 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 37948
13.7 | Massa Fina (reboco) | 2120 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 18189.6
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 1050 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 65247
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 30 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 1605.375
13.10 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 1725 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 29650.1625
13.11 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 113 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 4898.3805
13.12 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 1165 | m² | 90.145 | 16.7785 | 106.9235 | 124565.8775
13.13 | Acabamento superficial para piso vinílico | 1165 | m2 | 3.311 | 7.9695 | 11.2805 | 13141.7825
13.14 | Granitina monocapa pré moldada, 50x50cm | 450 | m2 | 50.325 | 31.5675 | 81.8925 | 36851.625
13.15 | Calçada em concreto, Fck 15Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 450 | m² | 30.844 | 17.6525 | 48.4965 | 21823.425
13.16 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 50 | m2 | 117.832 | 20.148 | 137.98 | 6899
13.17 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 120 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 10902.96
13.18 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 72 | m | 0.825 | 3.6225 | 4.4475 | 320.22
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.19 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 192 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 7357.824
13.20 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 5 | m | 37.73 | 11.592 | 49.322 | 246.61
13.21 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 510 | m | 8.921 | 4.462 | 13.383 | 6825.33
13.22 | Rodapé de granitina, 7 cm | 282 | m | 9.416 | 11.017 | 20.433 | 5762.106
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 31983.3425
14.1 | Vidro 4mm - liso | 287 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 22777.755
14.2 | Vidro 6mm- liso | 40 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 4558.4
14.3 | Espelho 360x80cm, e =4mm | 3 | unid | 742.5 | 30.1875 | 772.6875 | 2318.0625
14.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 3 | unid | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 569.0625
14.5 | Espelho 280x80cm, e=4mm | 3 | unid | 556.5 | 30.1875 | 586.6875 | 1760.0625
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 117968.4575
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 4870 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 17970.3
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 4870 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 39882.865
15.3 | Massa acrílica | 370 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 5546.855
15.4 | Textura acrílica | 370 | m2 | 8.635 | 8.5675 | 17.2025 | 6364.925
15.5 | Pintura esmalte acetinada sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 370 | m2 | 3.531 | 7.889 | 11.42 | 4225.4
15.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 350 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 4324.075
15.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 195 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 2242.5975
15.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 490 | m | 3.146 | 6.0375 | 9.1835 | 4499.915
15.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 610 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 2141.405
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 2000 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 10861
15.11 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2000 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 19413
15.12 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 2 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 496.12
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 192127.5769
16.1 | Dreno com brita 2, conforme especificações | 90 | m | 25.85 | 7.3485 | 33.1985 | 2987.865
16.2 | Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto estrutural de 15cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 10 | unid | 474 | 143.75 | 617.75 | 6177.5
16.3 | Meia cana de concreto d=30cm | 50 | m | 19.558 | 10.0625 | 29.6205 | 1481.025
16.4 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm | 260 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 7447.7
16.5 | Base de rachão compactado, h=15cm | 1700 | m2 | 12.5 | 3.1625 | 15.6625 | 26626.25
16.6 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 1700 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 130446.95
16.7 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 150 | m | 74.36 | 22.425 | 96.785 | 14517.75
16.8 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 200 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 172
16.9 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1960.74 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 2270.5369
| TOTAL | [5 empty] | 2855512.9883 | 2855512.9883
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Construção do prédio de Salas de Aula - Curso de Medicina - CCS
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 4500.9441 | 90018.8826
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 40% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 20733 | 3109.95 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 1554.975 | 51832.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 10% | 40% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 6238.542 | 24954.168 | 24954.168 | 6238.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62385.42
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 264984.6859 | 264984.6859 | 132492.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662461.7148
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37004.742 | 37004.742 | 37004.742 | 37004.742 | 37004.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185023.71
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85634.8649 | 85634.8649 | 85634.8649 | 28544.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285449.5498
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25963.726 | 25963.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51927.452
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14466.1542 | 14466.1542 | 28932.3084 | 28932.3084 | 28932.3084 | 28932.3084 | 28932.3084 | 28932.3084 | 28932.3084 | 57864.6168 | 289323.0842
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.97 | 2661.97 | 5323.94 | 5323.94 | 5323.94 | 5323.94 | 5323.94 | 5323.94 | 5323.94 | 10647.88 | 53239.4
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 19369.258 | 19369.258 | 19369.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19369.258 | 19369.258 | 19369.258 | 19369.258 | 38738.516 | 19369.258 | 193692.58
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 2415.67 | 0 | 4831.34 | 4831.34 | 4831.34 | 7247.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24156.7
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.825 | 3118.825 | 3118.825 | 3118.825 | 0 | 0 | 0 | 12475.3
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110289.4636 | 110289.4636 | 110289.4636 | 110289.4636 | 110289.4636 | 551447.318
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.6712 | 15991.6712 | 31983.3425
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29492.1144 | 29492.1144 | 29492.1144 | 29492.1144 | 117968.4575
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 100%
|  | 57638.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67244.6519 | 67244.6519 | 192127.5769
|  | 89110.7592 | 32565.0621 | 298410.4431 | 296648.4051 | 199753.6021 | 67261.2591 | 47942.0011 | 50357.6711 | 43060.6611 | 91690.7841 | 134782.6343 | 134782.6343 | 68857.1225 | 43430.9926 | 62800.2505 | 173089.7142 | 202581.8285 | 199463.0035 | 302068.5847 | 316955.5751 | 2855512.9883
TOTAL GERAL | [21 empty] | 2855512.9883

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal