## sala 218
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : REFORMA DA SALA 218 DO PREDIO DA REITORIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3627.3
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 120 | m2 | 0.05 | 1.15 | 1.2 | 144
1.2 | Administração local | 120 | m2 | 3.1 | 10.5 | 13.6 | 1632
1.3 | Cópias e despesas legais | 120 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 126
1.4 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.12 | 6.5 | 6.62 | 595.8
1.5 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 12.5 | 12.55 | 1129.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2371.95
2.1 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 6 | m2 | 0.05 | 21.2 | 21.25 | 127.5
2.2 | Demolição de forro de gesso | 15 | m2 | 0.05 | 7.51 | 7.56 | 113.4
2.3 | Remoção de painel de madeira | 60 | m2 | 0.05 | 2.84 | 2.89 | 173.4
2.4 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 35 | m2 | 0.05 | 15.65 | 15.7 | 549.5
2.5 | Remoção de cortinas | 55 | m2 | 0.05 | 0.51 | 0.56 | 30.8
2.6 | Remoção de luminárias | 40 | um | 0.05 | 2.9 | 2.95 | 118
2.7 | Demolição de divisória de gesso acartonado | 25 | m2 | 0.05 | 3.98 | 4.03 | 100.75
2.8 | Remoção de carpete | 130 | m2 | 0.05 | 0.85 | 0.9 | 117
2.9 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 12 | m3 | 61.5 | 25.3 | 86.8 | 1041.6
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 1397.5
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 25 | m2 | 34.4 | 21.5 | 55.9 | 1397.5
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 6294.4
4.1 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente | 2 | cj | 785 | 89 | 874 | 1748
4.2 | Revisão de janelas externas | 40 | m2 | 5.4 | 12.5 | 17.9 | 716
4.3 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 2 | cj | 1850 | 65.2 | 1915.2 | 3830.4
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 4422.43
5.1 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Silentoque + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 2 | uni | 60 | 18 | 78 | 156
5.2 | Luminária circular, de embuitr, para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, quatro pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente. Modelo ÂMBAR 2xTC-DEL 26W referência ITAIM Iluminação. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lumens, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%. | 5 | pçs. | 120 | 18.5 | 138.5 | 692.5
5.3 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 56 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 225A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 1 | uni | 420 | 180 | 600 | 600
5.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 400 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 1018.32
5.5 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 4 | uni | 8.69 | 3.27 | 11.96 | 47.84
5.6 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 20mm (3/4") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 40 | m | 8.18 | 3.51 | 11.69 | 467.6
5.7 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 25mm (1") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 20 | m | 8.18 | 3.51 | 11.69 | 233.8
5.8 | Fita isolante preta - colocada | 2 | rl | 6.2 | 25 | 31.2 | 62.4
5.9 | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 3 | uni | 8.89 | 3.81 | 12.7 | 38.1
5.10 | Interruptor de 1 tecla paralela e 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 4 | uni | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 106.08
5.11 | Interruptor de 1 tecla simples 15A e Tomada 2P+T 10A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 4 | uni | 13.9 | 5.96 | 19.86 | 79.44
5.12 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 5 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 82.85
5.13 | Reintação de luminárias existentes, conforme especificações | 25 | unid | 15 | 18.5 | 33.5 | 837.5
6 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 1292
6.1 | Cabo telefônico CI 50-20 uso interno | 50 | m | 4.87 | 2.09 | 6.96 | 348
6.2 | Patch panel modular categoria 3 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos (voice panel) | 1 | uni | 200 | 100 | 300 | 300
6.3 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 670mm (internos), organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, 1 bandeja, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 524 | 120 | 644 | 644
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 413.18
7.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 413.18
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 36688.6785
8.1 | Chapisco | 30 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 120
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 30 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 501.3
8.3 | Massa Fina (reboco) | 30 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 221.7
DIVISÓRIAS E FORROS
8.4 | Forro gesso acartonado, completo | 25 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 1553.5
8.5 | Revestimento com painel acustico perfurado em MDF Nexacustic R32 | 50 | m2 |  | 5.8 | 5.8 | 290
8.6 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 81 | m2 | 68 | 21.8615 | 89.8615 | 7278.7815
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Assoalho em garapeira, largura 10cm, conforme especificações | 24.5 | m2 | 121 | 16.5 | 137.5 | 3368.75
8.8 | Barrotes 8x20 de madeira de lei para apoio do palco | 67.5 | m | 57.2 | 4.85 | 62.05 | 4188.375
8.9 | Carpete alto tráfego boucle 100% Naylon SDN, espessura 4mm | 117 | m2 | 130 | 22 | 152 | 17784
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
8.10 | Peitoril de granito, e=1,6cm, L= até 25cm | 16 | m | 39.8 | 11.592 | 51.392 | 822.272
8.11 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 35 | m | 11.5 | 4.5 | 16 | 560
|  |  |  | 0 | 0
9 | PINTURA | [6 empty] | 6965.5275
9.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 250 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 922.5
9.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 250 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 2047.375
9.3 | Massa PVA | 250 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 2937.75
9.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 45 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 555.9525
9.5 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 15 | m2 | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 189.0225
9.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 172.5075
9.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, tablado) | 40 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 140.42
|  |  |  | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 16023.67
10.1 | Balcão em MDF branco conforme projeto | 1 | um | 1850 | 100 | 1950 | 1950
10.2 | Cortina motrorizada rolo linha screen 3% fato abertura | 37 | m2 | 190 | 21.5 | 211.5 | 7825.5
10.3 | Motor para cortina 35m /220V | 3 | unid | 970 | 115 | 1085 | 3255
10.4 | Painel acústico perfurado em MDF - NEXACUSTIC R32 ou equivalente técnico | 40 | m2 | 65 | 6.5 | 71.5 | 2860
10.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 115 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 133.17
| TOTAL | [6 empty] | 79496.636
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 662.472
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : REFORMA DA SALA 218 DO PREDIO DA REITORIA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 725.46 | 1450.92 | 1450.92 | 3627.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 100%
|  | 2371.95 |  |  | 2371.95
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 50% | 50% |  | 100%
|  | 698.75 | 698.75 |  | 1397.5
4 | ESQUADRIAS |  | 100% |  | 100%
|  |  | 6294.4 |  | 6294.4
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 50% |  | 50% | 100%
|  | 2211.215 |  | 2211.215 | 4422.43
6 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 50% |  | 50% | 100%
|  | 646 |  | 646 | 1292
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 413.18 | 413.18
8 | REVESTIMENTOS |  | 60% | 40% | 100%
|  |  | 22013.2071 | 14675.4714 | 36688.6785
9 | PINTURAS |  | 80% | 20% | 100%
|  |  | 5572.422 | 1393.1055 | 6965.5275
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 16023.67 | 16023.67
|  | 6653.375 | 36029.6991 | 36813.5619 | 79496.636
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 79496.636

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal