## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AVIÁRIO
Item | S E R V I Ç O S | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5955.45
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 671 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 167.75
1.2 | Administração local | 671 | m2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1342
1.3 | Cópias e despesas legais | 671 | m2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 335.5
1.4 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 200 | 80 | 280 | 280
1.5 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 120 | 40 | 160 | 160
1.6 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 159
1.7 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 211.2
1.8 | Transporte interno e externo | 660 | d | 0.2 | 4.8 | 5 | 3300
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 8352.36
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 295 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 811.25
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 80 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 2178.4
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 90 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 1921.5
2.4 | Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora - contrapiso | 27 | m3 | 2 | 11.55 | 13.55 | 365.85
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 90 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 1454.4
2.6 | Demolição de contra piso de 8cm | 270.16 | m2 | 1 | 5 | 6 | 1620.96
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 4369.625
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 12 | m | 28.3 | 19.77 | 48.07 | 576.84
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 6.5 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 1939.275
3.3 | Vigas e pilares de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 1 | m3 | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 1853.51
3.4 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 8 | m2 | 66.2 | 15.7 | 81.9 | 655.2
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 6072.15
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 105 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 6072.15
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5916
5.1 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens, completa | 23.2 | m2 | 240 | 15 | 255 | 5916
6 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 22890
6.1 | Cabo de alumínio multiplexado, com neutro nu, 3#16mm² + #16mm², XLPE 90°C, 0,6/1,0kV, instalado com conectores | 110 | m | 19.05 | 6.35 | 25.40 |  | 0
6.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico | 30 | m | 7.23 | 1.92 | 9.14 | 274.32
6.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico | 2200 | m | 1.61 | 1.19 | 2.81 | 6,174.74
6.4 | Centro de distribuição metálico de sobrepor para 32 disjuntores DIN de instalação sobre trilho, com proteção geral do barramento, com tratamento anticorrosivo, porta externa e proteção interna fixa metálica sobre disjuntores, com barramento para 150A, bar | 1 | uni | 366.22 | 87.57 | 453.78 | 453.78
6.5 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 interruptor de 2 teclas simples | 3 | uni | 20.08 | 11.19 | 31.27 | 93.80
6.6 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 tomada 2P+T 20A | 16 | uni | 24.46 | 8.53 | 32.99 | 527.91
6.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico | 4 | uni | 10.46 | 1.77 | 12.23 | 48.92
6.8 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico | 4 | uni | 67.02 | 10.01 | 77.03 | 308.10
6.9 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico | 1 | uni | 67.02 | 10.01 | 77.03 | 77.03
6.10 | Eletrocalha de aço galvanizado chapa 18 lisa tipo C com virola 50x50mm com tampa, incluindo acessórios de conexão, derivação e suporte (SUPORTE SIMPLES), conforme projeto e especificações - referência Dispan ou equivalente técnico | 150 | m | 22.86 | 7.62 | 30.48 | 4,572.00
6.11 | Eletroduto de aço galvanizado semi-pesado ¾", incluindo luvas, curvas, buchas e arruelas, braçadeiras e parafusos, instalado conforme especificações | 120 | m | 12.07 | 12.51 | 24.57 | 2,948.94
6.12 | Eletroduto de aço galvanizado semi-pesado 1", incluindo luvas, curvas, buchas e arruelas, braçadeiras e parafusos, instalado conforme especificações | 6 | m | 14.19 | 12.51 | 26.70 | 160.17
6.13 | Interruptor de fuga BIPOLAR tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens ou equivalente técnico | 4 | uni | 152.40 | 19.05 | 171.45 | 685.80
6.14 | Interruptor de fuga TETRAPOLAR tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens ou equivalente técnico | 4 | uni | 254.00 | 25.40 | 279.40 | 1,117.60
6.15 | Luminária para 1 lâmpada MISTA ovóide 160W, base E27 de porcelana com 1 lâmpada mista de 160W/220V | 22 | uni | 50.80 | 25.40 | 76.20 | 1,676.40
6.16 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de seguranç | 4 | uni | 75.01 | 16.79 | 91.80 | 367.18
6.17 | Tomada industrial de sobrepor com caixa, pentapolar 3P+N+PE, com plugue, para 32A/380V | 4 | uni | 127.00 | 25.40 | 152.40 | 609.60
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 1035.44
ÁGUA FRIA
7.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 170.16
7.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 275.28
7.3 | Reservatório de fibra 500 L com conecxôes, instalado | 2 | unid. | 260 | 35 | 295 | 590
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 9418.2
8.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 176 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 9418.2
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | PINTURA | [6 empty] | 573.2488
9.1 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 46.4 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 573.2488
|  |  |  | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 469.7
10.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra, inclcusive canteiro de obra | 671 | m² | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 469.7
| TOTAL | [6 empty] | 65052.1738
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
R$/m2
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.45
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.36
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.625
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.15
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.44
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418.2
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.2488
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal