## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 110346.436
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1497.2 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 149.72
1.2 | Administração local | 1497.2 | m2 | 3.85 | 23 | 26.85 | 40199.82
1.3 | Projeto de fundações | 1497.2 | m2 | 0.05 | 0.6 | 0.65 | 973.18
1.4 | Projeto estrutural | 1497.2 | m2 | 0.05 | 9.1 | 9.15 | 13699.38
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 1497.2 | m2 | 0.05 | 2.85 | 2.9 | 4341.88
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 1497.2 | m2 | 0.05 | 2.5 | 2.55 | 3817.86
1.7 | Cópias e despesas legais | 1497.2 | m2 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 643.796
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.10 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 150 | m2 | 165 | 65 | 230 | 34500
1.11 | Telheiro de obra | 30 | m2 | 75 | 19.5 | 94.5 | 2835
1.12 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.13 | Locação da Obra | 490 | m2 | 2.5 | 1.97 | 4.47 | 2190.3
1.14 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 30 | m | 27.5 | 97.75 | 125.25 | 3757.5
1.15 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 6.5 | 6.55 | 2358
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 16033.45
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 700 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 1925
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 125 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 3403.75
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 200 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 4270
2.4 | Escavação mecânica de solo | 130 | m3 | 0.05 | 12.58 | 12.63 | 1641.9
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 65 | m3 | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 280.8
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 100 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 1616
2.7 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 40 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 2896
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 126975.46
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 469 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 40985.91
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 275 | m | 73.92 | 49.34 | 123.26 | 33896.5
3.3 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 3 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 895.05
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 35 | m3 | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 51198
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 481686.36
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 90 | m3 | 1173 | 714.33 | 1887.33 | 169859.7
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 33 | m3 | 1447.6 | 887.51 | 2335.11 | 77058.63
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 3 | m3 | 941.6 | 507.97 | 1449.57 | 4348.71
4.4 | Laje maciça de concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) completa, em NIVEL ZERO | 125 | m3 | 953 | 726.82 | 1679.82 | 209977.5
4.5 | Escada em concreto armado, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 8 | m3 | 1220.02 | 726.82 | 1946.84 | 15574.72
4.6 | Poço de elevador em concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completo | 2.5 | m3 | 1220.02 | 726.82 | 1946.84 | 4867.1
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 155462.86
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 2100 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 121443
5.2 | Alvenaria maciça de 20cm (espessura) | 161 | m2 | 78.56 | 29.3 | 107.86 | 17365.46
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 130 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 1324.7
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 90 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 2541.6
5.5 | Alvenaria em Cobogó cerâmico | 130 | m2 | 72 | 26.37 | 98.37 | 12788.1
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 195903.39
6.1 | Janela de aluminio com persiana e 2 caixilhos de vidro de correr com pintura branca 200 x 120cm linha suprema, com contra marco completa | 30 | unid | 1845 | 68 | 1913 | 57390
6.2 | Janela de aluminio com 2 caixilhos de correr 200 x 120cm linha suprema, com contra marco completa | 10 | unid | 1195 | 68 | 1263 | 12630
6.3 | Porta Janela em aluminio branco com 2 caixilhos de correr 200 x 230 cm, linha suprema, com contra marco completa | 5 | unid | 1895 | 68 | 1963 | 9815
6.4 | Caixilho maxi ar em alumínio branco linha suprema 60 x 70 cm, com contra marco, completo | 15 | unid | 330 | 15.84 | 345.84 | 5187.6
6.5 | Caixilho de correr 2 folhas em alumínio branco linha suprema 110 x 120 cm, com contra marco, completo | 15 | unid | 770 | 15.84 | 785.84 | 11787.6
6.7 | Caixilho para fixo e parte movel com maxi ar em aluminio branco linha suprema para entrada, inclusive, completa e instalada | 55 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 22469.7
6.8 | Caixilho fixo em metalon para iluminação da escada formado quadros de 50 x 50 cm, com pintura esmalte branca e caixilhos com baguete de aluminio | 33 | m2 | 245 | 45 | 290 | 9570
6.9 | Porta vezenianada em aluminio branco 100 x210, linha suprema | 1 | unid | 850 | 65 | 915 | 915
6.10 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente | 13 | cj | 635 | 65 | 700 | 9100
6.11 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente de CORRER | 9 | cj | 665 | 65 | 730 | 6570
6.12 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente | 36 | cj | 635 | 65 | 700 | 25200
6.13 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa da sincol ou equivalente | 15 | cj | 735 | 65 | 800 | 12000
6.14 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 38 | m | 36.09 | 8.5 | 44.59 | 1694.42
6.15 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 17 | m2 | 195 | 15.5 | 210.5 | 3578.5
6.16 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 17 | un | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 167.79
6.17 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm para ventilação de telhado | 4 | un | 239.66 | 21.64 | 261.3 | 1045.2
6.18 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 6 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 1565.22
6.19 | Porta Resistente ao fogo 100 x 210 cm | 4 | cj | 1250 | 54.34 | 1304.34 | 5217.36
7 | COBERTURA | [6 empty] | 71965.54
7.1 | Estrutura de perfis metalicos tipo U para apoio do telhado conforme especificações | 463 | m2 | 29 | 16.8 | 45.8 | 21205.4
7.2 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), completa | 463 | m2 | 66 | 9.78 | 75.78 | 35086.14
7.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 25 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 2026
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 160 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 6736
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 160 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 6912
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 176365.452
8.1 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4"x2" com espelho. | 35 | uni | 60 | 18 | 78 | 2730
8.2 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 5600 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 9240
8.3 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 2100 | m | 8.255 | 2.53 | 10.785 | 22648.5
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 8700 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 22148.46
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #25mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 60 | m | 20.3708 | 6.34 | 26.7108 | 1602.648
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 1400 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 5991.02
8.7 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #50mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 200 | m | 43.1165 | 12.89 | 56.0065 | 11201.3
8.8 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 390 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 2539.329
8.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 840 | uni | 3.56 | 1.52 | 5.08 | 4267.2
8.10 | Caixa de ferro esmaltado octogonal prolongada 3x3", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 244 | uni | 4.44 | 1.91 | 6.35 | 1549.4
8.11 | Caixa de Inspeção 50x50x50cm (dimensoes internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 8 | uni | 381 | 121.87 | 502.87 | 4022.96
8.12 | Caixa de Passagem 40x40x15cm (dimensões internas) metálica, de embutir com tampa cega | 8 | uni | 56.89 | 24.38 | 81.27 | 650.16
8.13 | Campainha cigarra 220V, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 15 | uni | 23.56 | 5.68 | 29.24 | 438.6
8.14 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 24 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios - APARTAMENTOS e QUADROS DERIVADOS DO QS | 18 | uni | 245 | 105 | 350 | 6300
8.15 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 56 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 225A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios - QS | 1 | uni | 420 | 180 | 600 | 600
8.16 | Conector de Porcelana tripolar 50A, com espelho com furo central em ABS para caixas 4"x2" | 31 | uni | 10.67 | 4.58 | 15.25 | 472.75
8.17 | Disjuntor bipolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 30 | uni | 35.22 | 15.09 | 50.31 | 1509.3
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 22 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 273.02
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 80 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 992.8
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 30 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 372.3
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 4,5kA 220V | 16 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 198.56
8.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 10kA 380V | 1 | uni | 103.93 | 22.63 | 126.56 | 126.56
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA 380V | 4 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 301.8
8.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 3 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 226.35
8.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 3 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 226.35
8.26 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N TNS, 220/380V, 80kA | 1 | uni | 317.5 | 76.2 | 393.7 | 393.7
8.27 | Eletroduto de aço zincado tipo Pesado 4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 6 | m | 101.89 | 43.66 | 145.55 | 873.3
8.28 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 3400 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 10200
8.29 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 100mm (4") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 100 | m | 38.2537 | 16.39 | 54.6437 | 5464.367
8.30 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 40mm (1 1/2") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 200 | m | 13.3439 | 5.72 | 19.0639 | 3812.778
8.31 | Fita isolante preta - colocada | 10 | rl | 6.2 | 15 | 21.2 | 212
8.32 | Interruptor de 1 tecla intermediária 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 1 | uni | 22.23 | 10.25 | 32.48 | 32.48
8.33 | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 62 | uni | 8.89 | 3.81 | 12.7 | 787.4
8.34 | Interruptor de 1 tecla pulsante 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 15 | uni | 14.62 | 4.58 | 19.2 | 288
8.35 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 29 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 316.97
8.36 | Interruptor de 2 teclas paralelas 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 31 | uni | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 822.12
8.37 | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 45 | uni | 13.3 | 5.7 | 19 | 855
8.38 | Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 7 | uni | 18.49 | 7.92 | 26.41 | 184.87
8.39 | Interruptor de fuga Diferencial Residual (DR) quadripolar, tipo europeu, tipo AC, para 50A | 15 | uni | 148.25 | 29.65 | 177.9 | 2668.5
8.40 | Luminária plástica para lâmpada incandescente 1x60W, base E-27, com lâmpada modelo Belalux 60W | 217 | uni | 30 | 6 | 36 | 7812
8.41 | Luminária tipo arandela com vidro, de sobrepor, base E27 de porcelana, lâmpada fluorescente compacta com reator integrado 15W/220V | 44 | uni | 56 | 24 | 80 | 3520
8.42 | Quadro de medição (TIPO I), com chapa de compensado naval de 18mm, de 3000mm x 1800 mm (base x altura), com 16 medidores poliffásicos elétronicos, incluindo 16 CP2, 1 CED 60x40 com barramento, eletrodutos de PVC, condutores tipo cabo, painel de madeira, com portas de veneziana de abrir, chave padrão, conforme RIC da AES-Sul e 16 etiquetas identificadoras em acrílico (101-205+S), conforme projeto. | 1 | uni | 5000 | 1500 | 6500 | 6500
8.43 | Relé fotoelétrico com base 220V, com sistema de relé eletromecânico de acionamento, com capacidade mínima de 1000W, para uso externo e iluminação pública | 1 | uni | 24.43 | 10.47 | 34.9 | 34.9
8.44 | Sensor de presença de teto 360° 220V c/ capacidade mínima para 500W | 18 | uni | 40 | 10 | 50 | 900
8.45 | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso, para cabos flexíveis bitola 25mm² | 2 | uni | 2.4 | 1.5 | 3.9 | 7.8
8.46 | Terminal a Compressão de Cobre, com saída para 1 parafuso, para cabos flexíveis bitola 50mm² | 8 | uni | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 47.2
8.47 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 509 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 8434.13
8.48 | Tomada tipo industrial blindada de sobrepor 4P+T 32A com tampa-mola e plugue referência Steck ou similar técnico | 4 | uni | 180 | 25 | 205 | 820
ALARME DE INCENDIO
8.49 | Acionador manual com alertador para alarme de incêndio, tipo quebra-vidro para acionamento do alarme, confeccionada em chapa metálica na cor vermelha, acionamento automático através do botão Push-Button, circuito eletrônico de supervisão, com leds indicativos, com reforçador de sinal se necessário | 9 | uni | 62.23 | 26.67 | 88.9 | 800.1
8.50 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 10 | uni | 3.56 | 1.52 | 5.08 | 50.8
8.51 | Central de acionamento de alarmes, com suporte para no mínimo 5 laços com 20 dispositivos cada, Display, Timer para sirenes, LEDs de indicação ligado e fogo, saída 24V para sirenes, indicação de falta de AC, com baterias, completo | 1 | cjto | 311.15 | 133.35 | 444.5 | 444.5
8.52 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 70 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 210
8.53 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 70 | m | 2.67 | 1.14 | 3.81 | 266.7
SPDA
8.54 | Caixa de Inspeção Aterramento PVC Cilíndrica com tampa galvanizada, diametro 30cm | 11 | uni | 20 | 6 | 26 | 286
8.55 | Cordoalha de Cobre Nu #16mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 90 | m | 18.48 | 7.93 | 26.41 | 2376.9
8.56 | Cordoalha de Cobre Nu #35mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 220 | m | 26.65 | 11.41 | 38.06 | 8373.2
8.57 | Cordoalha de Cobre Nu #50mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 150 | m | 32.28 | 13.84 | 46.12 | 6918
8.58 | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 5/8" com conector | 11 | uni | 31.97 | 13.7 | 45.67 | 502.37
8.59 | Terminal Aéreo em Aço galvanizado com base de fixação, fixadores, buchas, parafusos e arruelas, de 60cm | 20 | uni | 20 | 6 | 26 | 520
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 73659.767
9.1 | Cabo telefônico CI 50-20 uso interno | 300 | m | 4.87 | 2.09 | 6.96 | 2088
9.2 | Cabo telefônico CTP-APL 50-50 uso externo aéreo/subterrâneo | 1000 | m | 11.13 | 4.77 | 15.9 | 15900
9.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG com selo ANATEL | 3000 | m | 2.8 | 0.84 | 3.64 | 10920
9.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 conector RJ45 cat 6 fêmea e espelho em ABS | 120 | uni | 40 | 17.15 | 57.15 | 6858
9.5 | Caixa de Inspeção 50x50x50cm (dimensoes internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 4 | uni | 381 | 121.87 | 502.87 | 2011.48
9.6 | Caixa de Passagem 40x40x15cm (dimensões internas) metálica, de embutir com tampa cega | 6 | uni | 56.89 | 24.38 | 81.27 | 487.62
9.7 | Caixa de passagem R1 | 4 | uni | 350 | 150 | 500 | 2000
9.8 | Certificação categoria 6 | 120 | pt | 1 | 15 | 16 | 1920
9.9 | Cordão óptico conforme especificações | 2 | uni | 35 | 10 | 45 | 90
9.10 | Distribuidor interno óptico (DIO) para rack conforme especificações | 1 | uni | 580 | 10 | 590 | 590
9.11 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | 800 | m | 2.1 | 0.9 | 3 | 2400
9.12 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 100mm (4") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 100 | m | 38.2537 | 16.39 | 54.6437 | 5464.367
9.13 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 25mm (1") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 70 | m | 8.18 | 3.51 | 11.69 | 818.3
9.14 | Fibra óptica tipo monomodo uso aéreo/subterrâneo com 1 par com cordões ópticos c/ fusão executada – certificada | 1000 | m | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 9300
9.15 | Patch cable de 1,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 120 | uni | 15 | 0.5 | 15.5 | 1860
9.16 | Patch panel modular categoria 3 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos (voice panel) | 6 | uni | 200 | 100 | 300 | 1800
9.17 | Patch panel modular categoria 6 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 6 | uni | 600 | 200 | 800 | 4800
9.18 | Pigtail conforme especificações | 2 | uni | 234 | 10 | 244 | 488
9.19 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 670mm (internos), organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, 1 bandeja, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 6 | uni | 524 | 120 | 644 | 3864
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 182963.37
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 360 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 2552.4
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 700 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 8029
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 120 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 2150.4
10.4 | Registro esfera PVC 50mm | 4 | um | 43.2 | 5.8 | 49 | 196
10.5 | Registro esfera PVC 32mm | 16 | um | 19.2 | 5.8 | 25 | 400
10.6 | Hidrometro individual 5000 l/hora | 16 | um | 180 | 35 | 215 | 3440
10.7 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 15 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 1156.05
10.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 165.68
10.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 3 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 83.79
10.10 | Torneira bóia 1 1/2" | 4 | unid. | 98.18 | 13.54 | 111.72 | 446.88
10.11 | Reservatório de fibra 5000 L | 2 | unid. | 1485 | 60.95 | 1545.95 | 3091.9
10.12 | Reservatório de fibra 10.000 L | 2 | unid. | 2881.73 | 95.08 | 2976.81 | 5953.62
ESGOTO SANITÁRIO
10.13 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 34 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 1454.18
10.14 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 814.8
10.15 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 40 cm e altura 50 a 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 14 | unid | 90.09 | 43.59 | 133.68 | 1871.52
10.16 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 80 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 3 | unid | 202.7 | 56.75 | 259.45 | 778.35
10.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 75 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 615
10.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 90 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 1066.5
10.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 395 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 6833.5
10.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 365 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 8000.8
10.21 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 175 | m | 25.41 | 10.57 | 35.98 | 6296.5
ESGOTO PLUVIAL
10.22 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 35 | m | 25.41 | 10.58 | 35.99 | 1259.65
10.23 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 200mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 33 | m | 46.1 | 10.71 | 56.81 | 1874.73
10.24 | Rede de tubos de concreto simples 40cm | 50 | m | 37.18 | 21.28 | 58.46 | 2923
10.25 | Rede de tubos de concreto simples 50cm | 50 | m | 55.06 | 21.85 | 76.91 | 3845.5
10.26 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 13 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 5129.02
10.27 | Caixa de areia em alvenaria maciça 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 2 | unid. | 374 | 143.75 | 517.75 | 1035.5
10.28 | KIT ÁGUA DE CHUVA
10.29 | Filtro VF1, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 3190 | 143.75 | 3333.75 | 3333.75
10.30 | Freio d'água, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 165 | 28.75 | 193.75 | 193.75
10.31 | Sifão ladrão, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 363 | 28.75 | 391.75 | 391.75
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
10.32 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 16000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. Especificações | 1 | unid. | 32538 | 1725 | 34263 | 34263
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.33 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 9 | unid | 322.3 | 23.76 | 346.06 | 3114.54
10.34 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 6 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 3671.46
10.35 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (IZY) ou equivalente | 9 | unid. | 173.1 | 19.01 | 192.11 | 1728.99
10.36 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 6 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 4816.56
10.37 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada sobre alvenaria, conforme especificações | 16 | m2 | 325 | 135 | 460 | 7360
10.38 | Torneira, metálica, cromada, DECA modelo 1198.C35, completa e instalada, ou equivalente | 16 | unid. | 115 | 5.07 | 120.07 | 1921.12
10.39 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 15 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 2320.05
10.40 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 18 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 2447.46
10.41 | Registro de pressão metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 16 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 1467.36
10.42 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 30 | unid. | 99 | 11.41 | 110.41 | 3312.3
10.43 | Tanque inox 24 litros | 18 | unid | 341 | 31.99 | 372.99 | 6713.82
10.44 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 16 | unid. | 35.5 | 10.56 | 46.06 | 736.96
10.45 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 6 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 3089.52
10.46 | Balcão com pia de inox | 15 | cj. | 519 | 25 | 544 | 8160
10.47 | Chuveiro termosystem 4 estações | 16 | cj. | 210 | 35 | 245 | 3920
| REDE DE GAS |  |  |  |  | 0 | 0
10.48 | Rede de tubos Galvanizados NBR 5590 1/2" NPT | 120 | m | 68.52 | 16.353 | 84.873 | 10184.76
10.49 | Registro Aliança 1/4" para BM NPT | 15 | um | 24.7 | 9.5 | 34.2 | 513
10.50 | Válvula retentora P2 1/2" | 15 | um | 15.65 | 9.5 | 25.15 | 377.25
10.51 | Central completa com regulador alta pressão e mangotes de gás 2+2 P45 | 1 | um | 890 | 150 | 1040 | 1040
10.52 | Fita anti corrosiva | 4 | rolo | 185 | 0.5 | 185.5 | 742
10.53 | Cilindros P45 | 4 | um | 560 | 0.05 | 560.05 | 2240.2
10.54 | Regulador de presão 1kg/h | 15 | um | 80 | 9.5 | 89.5 | 1342.5
10.55 | Tubo Cobre flexivel 3/8 | 15 | m | 45 | 15.2 | 60.2 | 903
10.56 | Pintura da rede em esmalte sintético amarelo | 120 | m | 2.85 | 7.1 | 9.95 | 1194
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 12522.67
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 115 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 1330.55
11.2 | Impermeabilização marquises e box com revestimento impermeável Vedax Ultra flexível, 3 demãos, anchortec ou similar | 112 | m2 | 29.85 | 23.21 | 53.06 | 5942.72
11.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada, laje da escada | 35 | m2 | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 1894.2
11.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 60 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 3355.2
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 19766.65
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2", completa | 3 | m | 51.36 | 13.23 | 64.59 | 193.77
12.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 30 | m | 86.13 | 13.8 | 99.93 | 2997.9
12.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo e envelopada em concreto, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 25 | m | 92.95 | 17.83 | 110.78 | 2769.5
12.4 | Mangueira semi-rígida, de 25 mm, com esguicho regulável acoplado, completa | 3 | unid. | 1441 | 63.25 | 1504.25 | 4512.75
12.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo | 3 | unid. | 150.7 | 63.39 | 214.09 | 642.27
12.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 3 | unid. | 171.6 | 12.67 | 184.27 | 552.81
12.7 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 392.7 | 109.25 | 501.95 | 501.95
12.8 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa | 1 | unid. | 51.04 | 6.34 | 57.38 | 57.38
12.9 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 1 | unid. | 385 | 15.21 | 400.21 | 400.21
12.10 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 3 | unid. | 301.4 | 12.67 | 314.07 | 942.21
12.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 1 | unid. | 463.1 | 12.67 | 475.77 | 475.77
12.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 4353.8 | 126.79 | 4480.59 | 4480.59
12.13 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 6 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 1239.54
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 269911.676
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 3300 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 13200
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 3300 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 55143
13.3 | Massa Fina (reboco) | 2676 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 19775.64
13.4 | Azulejo branco 30x45 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 119 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 5459.72
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 1000 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 3850
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 1000 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 17900
13.7 | Massa Fina (reboco) | 1000 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 8580
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 190 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 11806.6
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 25Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm, executado em NIVEL ZERO | 490 | m2 | 39.85 | 17.6525 | 57.5025 | 28176.225
13.10 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 1300 | m² | 45.12 | 16.54 | 61.66 | 80158
13.11 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 60 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 5451.48
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.12 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 25 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 958.05
13.13 | Peitoril de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 45cm | 90 | m | 79.8 | 11.592 | 91.392 | 8225.28
13.14 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 8 | m | 37.73 | 11.592 | 49.322 | 394.576
13.15 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 1065 | m | 4.5 | 4.83 | 9.33 | 9936.45
13.16 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 30 | m | 17.457 | 12.4315 | 29.8885 | 896.655
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 33510.3275
14.1 | Vidro 4mm - liso | 150 | m2 | 71.23 | 6.325 | 77.555 | 11633.25
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 7 | m2 | 71.23 | 6.325 | 77.555 | 542.885
14.3 | Vidro 6mm- liso | 78 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 8888.88
14.4 | Espelho 50 x 80cm , e =4mm - | 15 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 2845.3125
14.5 | Box de vidro temperado 8mm, completo instalado | 16 | um | 565 | 35 | 600 | 9600
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 95280.1415
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 4987 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 18402.03
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 4987 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 40841.0365
15.3 | Massa PVA | 190 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 2232.69
15.4 | Massa acrílica | 505 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 7570.7075
15.5 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 505 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 10446.1775
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.6 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 1000 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 5430.5
15.7 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 1000 | m2 | 4.037 | 6.32 | 10.357 | 10357
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 6156.61
16.1 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 2 | m2 | 44 | 14.49 | 58.49 | 116.98
16.2 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 50 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 3107.625
16.3 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 90 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 77.4
16.4 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 90 | m² | 13.2 | 3.3925 | 16.5925 | 1493.325
16.6 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1418 | m² | 0.33 | 0.63 | 0.96 | 1361.28
| TOTAL | [6 empty] | 2028510.16
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1354.8692
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 40% | 40% | 20% | [9 empty] | 100%
|  | 44138.5744 | 44138.5744 | 22069.2872 | [9 empty] | 110346.436
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 20% | 20% | 50% | 10% | [8 empty] | 100%
|  | 3206.69 | 3206.69 | 8016.725 | 1603.345 | [8 empty] | 16033.45
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 10% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
|  |  | 12697.546 | 38092.638 | 38092.638 | 38092.638 | [7 empty] | 126975.46
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 144505.908 | 144505.908 | 96337.272 | 96337.272 | [5 empty] | 481686.36
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 46638.858 | 46638.858 | 62185.144 |  |  |  | 155462.86
6 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
[9 empty] | 19590.339 | 39180.678 | 39180.678 | 39180.678 | 58771.017 | 195903.39
7 | COBERTURA | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[8 empty] | 35982.77 | 35982.77 |  |  |  |  | 71965.54
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | [7 empty] | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% | 100%
[9 empty] | 52909.6356 | 52909.6356 | 17636.5452 | 17636.5452 | 35273.0904 | 176365.452
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | [8 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[10 empty] | 14731.9534 | 22097.9301 | 22097.9301 | 14731.9534 | 73659.767
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[9 empty] | 36592.674 | 36592.674 | 36592.674 | 36592.674 | 36592.674 | 182963.37
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100%
|  |  |  | 6261.335 | [7 empty] | 6261.335 |  | 12522.67
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[9 empty] | 3953.33 | 3953.33 | 3953.33 | 3953.33 | 3953.33 | 19766.65
13 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
[9 empty] | 26991.1676 | 53982.3352 | 80973.5028 | 80973.5028 | 26991.1676 | 269911.676
14 | VIDROS | [9 empty] | 60% | 40% |  | 100%
[11 empty] | 20106.1965 | 13404.131 |  | 33510.3275
15 | PINTURAS | [8 empty] | 20% | 20% | 25% | 35% | 100%
[10 empty] | 19056.0283 | 19056.0283 | 23820.0354 | 33348.0495 | 95280.1415
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 6156.61 | 6156.61
|  | 47345.2644 | 60042.8104 | 74439.9852 | 184201.891 | 182598.546 | 96337.272 | 178958.9 | 222658.7742 | 282591.7785 | 239596.8849 | 243920.1615 | 215817.8919 | 2028510.16
TOTAL GERAL | [13 empty] | 2028510.16

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal