## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - CAMPUS UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | Unidades de Ventilação e Exaustão | 30% | 50% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 35835 | 59725 | 23890 |  |  |  | 119450
2 | Unidades Fan Coil – Ver especificações no Memorial |  |  | 50% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 104003 | 62401.8 | 41601.2 |  | 208006
3 | Central de água gelada / quente - equipamentos |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 61950 | 247800 | 247800 | 61950 | 619500
4 | Equipamentos Split | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 114310.33 | 114310.33 |  |  |  |  | 228620.66
5 | Interligações elétricas, quadros e automação |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
|  |  | 11350 | 22700 | 22700 | 22700 | 34050 | 113500
TOTAL GERAL |  | 150145.33 | 185385.33 | 212543 | 332901.8 | 312101.2 | 96000 | 1289076.66