## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA AÇOUGUE DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2638.39
1.1 | Administração local | 21.84 | m² | 4.12 | 15.82 | 19.94 | 435.49
1.2 | Tapumes em chapa compensado, altura de 400cm | 20 | m | 70.46 | 18.32 | 88.78 | 1775.6
1.3 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 197.95 | 41.25 | 239.2 | 239.2
1.4 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 72
1.5 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 3.82 | 3.87 | 116.1
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2980.93
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados | 12 | m² | 0.05 | 9.58 | 9.63 | 115.56
2.2 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 7.2 | m² | 0.05 | 10.59 | 10.64 | 76.61
2.3 | Demolição de azulejos inclusive emboço | 48.45 | m² | 0.05 | 13.26 | 13.31 | 644.87
2.4 | Demolição de piso cerâmico, inclusive piso argamassado de 5 cm | 21.84 | m² | 0.05 | 16.54 | 16.59 | 362.33
2.5 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 31.36 | m² | 0.05 | 18.74 | 18.79 | 589.25
2.6 | Remoção de esquadrias | 2.1 | m² | 0.05 | 7.83 | 7.88 | 16.55
2.7 | Remoção de tampos/cubas de inox | 11.44 | m² | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 59.49
2.8 | Demolição de concreto armado | 1.144 | m³ | 41.2 | 512.36 | 553.56 | 633.27
2.9 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 6 | m³ | 59.01 | 21.49 | 80.5 | 483
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 455.62
3.1 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 6.4 | m² | 47.83 | 23.36 | 71.19 | 455.62
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2241.82
4.1 | Caixilho fixo em alumínio natural, conforme especificações, instalado, completo. | 2 | m² | 319.42 | 16.27 | 335.69 | 671.38
4.2 | Porta de alumínio de correr, vidro a 1,10 m, com marco e e ferragens 100 x 210 cm, completa | 1 | cj | 1524.22 | 46.22 | 1570.44 | 1570.44
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 799.2
5.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 10 | m | 0.93 | 0.81 | 1.74 | 17.4
5.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 100 | m | 1.49 | 1.03 | 2.52 | 252
5.3 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 tecla simples 15A - linha Fortbella com espelho em PVC | 1 | uni | 14.93 | 9.77 | 24.7 | 24.7
5.4 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Fortbella com espelho em PVC | 8 | uni | 17.23 | 9.19 | 26.42 | 211.36
5.5 | Tomada de embutir 380 V 4P+T 32 A | 2 | uni | 41.021 | 2.5019 | 43.5229 | 87.05
5.6 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 63.18 | 13.78 | 76.96 | 76.96
5.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 11.49 | 4.59 | 16.08 | 32.16
5.8 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 6.32 | 12.64 | 18.96 | 37.92
5.9 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1", embutido em alvenaria e sobre forro de gesso/modular - referência Tigreflex cor laranja | 20.57 | m | 1.89 | 1.01 | 2.9 | 59.65
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 14106.13
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 9 | m | 4.7 | 2.97 | 7.67 | 69.03
6.2 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema Bella), completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 67.98 | 14.89 | 82.87 | 165.74
6.3 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 15mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 9 | m | 10.3 | 2.7 | 13 | 117
6.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 74.15 | 14.89 | 89.04 | 89.04
6.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 37.08 | 8.93 | 46.01 | 46.01
6.6 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 49.43 | 8.93 | 58.36 | 58.36
6.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 7.91 | 4.91 | 12.82 | 76.92
6.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 1 | m | 14.83 | 8.87 | 23.7 | 23.7
6.9 | Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 15 x 2.5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8 x 1 - Cfe. detalhe em projeto | 2 | m | 787.49 | 20.1 | 807.59 | 1615.18
6.10 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 206.56 | 20.91 | 227.47 | 227.47
6.11 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 10.88 | m² | 88.98 | 75.58 | 164.56 | 1790.41
6.12 | Revestimento bancadas em aço inox chapa nº 18 e=1,2 mm (10kg/m²) | 16.32 | m² | 414.22 | 23.93 | 438.15 | 7150.61
6.13 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 1,2mm, dimensões de 60x60x40cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 2 | m² | 619.1748 | 19.01 | 638.1848 | 1276.37
6.14 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 360.16 | 5.58 | 365.74 | 365.74
6.15 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 85.92 | 12.55 | 98.47 | 98.47
6.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 105.93 | 12.55 | 118.48 | 118.48
6.17 | Misturador de parede ref. Linha Docol Pertutti | 2 | unid. | 383.2 | 25.6 | 408.8 | 817.6
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 12407.9
7.1 | Chapisco | 79.33 | m² | 1.65 | 2.71 | 4.36 | 345.88
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 79.33 | m² | 3.6 | 14.69 | 18.29 | 1450.95
7.3 | Massa Fina (reboco) | 27.88 | m² | 0.98 | 7.12 | 8.1 | 225.83
7.4 | Porcelanato revestimento parede, espessura 8mm, inclusive rejuntamento epóxi | 48.45 | m² | 87.78 | 8.56 | 96.34 | 4667.67
7.5 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 30Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 21.84 | m² | 67.97 | 27.89 | 95.86 | 2093.58
7.6 | Revestimento sobre o concreto com UCRETE HF 100 RT da BASF, ou equivalente, 4mm de espessura, conforme especificações | 21.84 | m² | 110.16 | 47.1 | 157.26 | 3434.56
7.7 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 18.7 | m | 4.82 | 5.31 | 10.13 | 189.43
8 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 82.19
8.1 | Vidro 4mm - liso | 1 | m² | 75.23 | 6.96 | 82.19 | 82.19
9 | PINTURA | [6 empty] | 1566.9
9.1 | Massa acrílica | 27.88 | m² | 6.87 | 9.42 | 16.29 | 454.17
9.2 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 49.72 | m² | 13.61 | 8.77 | 22.38 | 1112.73
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 36.91
10.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 21.84 | m² | 0.35 | 1.34 | 1.69 | 36.91
| TOTAL | [6 empty] | 37315.99
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
REFORMA AÇOUGUE DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 100%
|  | 2638.39 | 2638.39
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100%
|  | 2980.93 | 2980.93
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100% | 100%
|  | 455.62 | 455.62
4 | ESQUADRIAS | 100% | 100%
|  | 2241.82 | 2241.82
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 100%
|  | 799.2 | 799.2
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS | 100% | 100%
|  | 14106.13 | 14106.13
7 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 12407.9 | 12407.9
8 | VIDROS | 100% | 100%
|  | 82.19 | 82.19
9 | PINTURA | 100% | 100%
|  | 1566.9 | 1566.9
10 | SERVIÇOS COMPLMENTARES | 100% | 100%
|  | 36.91 | 36.91
37315.99
TOTAL GERAL |  |  | 37315.99

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal