## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : CENTRO DE CONVENÇÕES - TRATAMENTO ACÚSTICO - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 55079.2
1.1 | Administração local | 120 | d |  | 182.23 | 182.23 | 21867.6
1.2 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | unid | 197.95 | 41.25 | 239.2 | 239.2
1.3 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 288
1.4 | Transporte interno e externo | 120 | d | 0.05 | 3.82 | 3.87 | 464.4
1.5 | Andaime metálico tipo torre - largura 1,00 x 1,50 m completo - locação m²/mês | 60 | d | 375.9 | 161.1 | 537 | 32220
2 | TRATAMENTO ACÚSTICO - FORROS | [6 empty] | 424492.89
2.1 | Forro geral blindagem plateia: gesso acartonado placa dupla com lã de rocha 48kg/m³ | 1185.77 | m² | 105.875 | 45.375 | 151.25 | 179347.71
2.2 | Forro platéia/mezanino: madeira lisa em mdf, cfe. especificações | 457.65 | m² | 156.8 | 67.2 | 224 | 102513.6
2.3 | Forro acústico platéia (forro difusor): em mdf, dimensões variadas - cfe. especificações | 474.79 | m² | 178.913 | 76.677 | 255.59 | 121351.58
2.4 | Forro fundo passarelas tecnicas em mdf cor Ipê ou equivalente - cfe. especificações | 95 | m² | 156.8 | 67.2 | 224 | 21280
3 | TRATAMENTO ACÚSTICO - PISOS | [6 empty] | 545621.6
3.1 | Carpete Platéia - espessura 6,50 mm - cfe. especificações | 1280 | m² | 219.1 | 93.9 | 313 | 400640
3.2 | Carpete Ante-câmaras - espessura 6,50 mm - cfe. especificações | 395 | m² | 219.1 | 93.9 | 313 | 123635
3.3 | Carpete Sala de Conferências - espessura 6,50 mm - cfe. especificações | 68.2 | m² | 219.1 | 93.9 | 313 | 21346.6
4 | TRATAMENTO ACÚSTICO - REVESTIMENTOS LATERAIS | [6 empty] | 297472.09
4.1 | Rebatedor acústico e boca de cena em mdf cor Ipê ou equivalente - cfe. especificação | 45 | m² | 296.975 | 127.275 | 424.25 | 19091.25
4.2 | Revestimento balcão plateia mezanino cor Ipê ou equivalente - cfe. especificação | 50 | m² | 144.256 | 61.824 | 206.08 | 10304
4.3 | Revestimento lateral plateia baixa - trecho inferior, em mdf cor Ipê ou equivalente (sem lã de rocha) - placas de 59,5 X 59,5cm - cfe. especificações | 275.86 | m² | 193.2 | 82.8 | 276 | 76137.36
4.4 | Revestimento lateral plateia baixa - trecho superior em mdf cor Ipê ou equivalente (com lã de rocha) - placas de 59,5 X 59,5cm - cfe. especificações | 60 | m² | 268.541 | 115.089 | 383.63 | 23017.8
4.5 | Revestimento lateral e fundos platéia alta e mezanino, em mdf cor Ipê ou equivalente (com lã de rocha) - placas de 59,5 x 59,5 cm - cfe. especificações | 463.4556 | m² | 249.55 | 106.95 | 356.5 | 165221.92
4.6 | Parede com Lã de rocha e acabamento em véu preto - cfe. especificações | 137.64 | m² | 18.816 | 8.064 | 26.88 | 3699.76
5 | TRATAMENTO ACÚSTICO - OUTROS | [6 empty] | 107168.97
5.1 | Rebatedor acústico para fosso de orquestra em mdf cor Ipê ou equivalente (estrutura em barrote de madeira 5 X 5 cm com lã de rocha 50 mm X 48kg/m³) - cfe. especificações | 30 | m² | 268.541 | 115.089 | 383.63 | 11508.9
5.2 | Blindagem acustica áreas mollhadas: placa gesso acartonado dupla com lã de rocha 50mmX48kg/m³ | 85 | m² | 105.875 | 45.375 | 151.25 | 12856.25
5.3 | Porta acústica de madeira, duas folhas, dimensões 1,65 x 2,10 m, espessura de 70 mm, em mdf revestido de melamina de madeira tipo Ipê com barra anti-pânico - cfe. especificações | 3 | uni | 8290.66 | 181.96 | 8472.62 | 25417.86
5.4 | Massa PVA | 910.97 |  | 3.84 | 8.98 | 12.82 | 11678.64
5.5 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa - Forro de gesso acartonado | 910.97 | m² | 1.12 | 2.91 | 4.03 | 3671.21
5.6 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos - Forro de gesso acartonado | 910.97 | m² | 3.48 | 5.43 | 8.91 | 8116.74
5.7 | Chassi em metalon 50 x 75, para fixação dos painéis do forro acústico, conforme projeto | 994.424 | m | 15.96 | 1.96 | 17.92 | 17820.08
5.8 | Cabo de aço para fixação dos chassis, conforme projeto | 438 | m | 6.41 | 2.75 | 9.16 | 4012.08
5.9 | Grampos para cabo de aço | 936 | unid | 5.39 | 0.6 | 5.99 | 5606.64
5.10 | Acabamento lateral, conforme projeto | 211.025 | m² | 16.35 | 1.81 | 18.16 | 3832.21
5.11 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos - acabamento lateral | 211.025 | m² | 3.78 | 8.77 | 12.55 | 2648.36
| TOTAL | [6 empty] | 1429834.75
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 25,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 4.5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 0.8
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 8
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 24.99%
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 25,00%

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : TRATAMENTO ACÚSTICO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - UFSM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 40% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 22031.68 | 11015.84 | 11015.84 | 11015.84 | 55079.2
2 | TRATAMENTO ACÚSTICO - FORROS | 25% | 25% | 40% | 10% | 100%
|  | 106123.2225 | 106123.2225 | 169797.156 | 42449.289 | 424492.89
3 | TRATAMENTO ACÚSTICO - PISOS | 0% | 20% | 20% | 60% | 100%
|  | 0 | 109124.32 | 109124.32 | 327372.96 | 545621.6
4 | TRATAMENTO ACÚSTICO - REVESTIMENTOS LATERAIS | 20% | 20% | 30% | 30% | 50%
|  | 59494.418 | 59494.418 | 89241.627 | 89241.627 | 297472.09
5 | TRATAMENTO ACÚSTICO - OUTROS | 10% | 10% | 20% | 60% | 100%
|  | 10716.897 | 10716.897 | 21433.794 | 64301.382 | 107168.97
|  | 198366.2175 | 296474.6975 | 400612.737 | 534381.098 | 1429834.75
TOTAL GERAL |  |  | 494840.915 | 895453.652 | 1429834.75

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal