## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DE CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS LOCAIS DO CAMPUS - REGISTRO DE PREÇO
Item | Serviços | Quant. | Unid
|  |  |  | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0
1.1 | Escavação mecânica de solo | 1100 | m3 |  | 0
1.2 | Aterro compactado com material importado ISC maior 10%, de jazida até 25Km- completo: carga, transportes, descarga, espalhamento e compactação | 500 | m3 |  | 0
1.3 | Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora | 1100 | m3 |  | 0
1.4 | Regularização e compactação do subleito | 7600 | m2 |  | 0
1.5 | Remoção de paralelepipedo de basalto | 600 | m2 |  | 0
1.6 | Remoção de sextavado | 7000 | m2 |  | 0
1.7 | Remoção de meio fio | 800 | m |  | 0
1.8 | Transporte, carga e descarga de paralelepípedo de basalto ate 1 km - depósito | 600 | m2 |  | 0
1.9 | Transporte, carga e descarga de meio fio ate 1 km - depósito | 800 | m |  | 0
1.10 | Transporte, carga e descarga de sextavado 1 km - depósito | 7000 | m2 |  | 0
2 | REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  |  | 0
2.1 | Meio-fio de concreto 6/8 x 30 x 100cm | 700 | m |  | 0
2.2 | Meio-fio de concreto, moldado in loco, 10 x 15 cm | 7000 | m |  | 0
2.3 | Piso tátil colorido 40 x 40 cm | 3500 | m |  | 0
2.4 | Calçada em concreto desempenado mecanicamente, Fck 25Mpa, esp. 7 cm, inclusive lastro de pó de brita com 5cm, completa | 7000 | m² |  | 0
2.5 | Piso em concreto desempenado mecanicamente, Fck 25Mpa, esp. 10 cm e malha de ferro 4.2mm 20 x 20cm, inclusive lastro de pó de brita com 5 cm, completa | 600 | m² |  | 0
2.6 | Corte em concreto armado para instalação de piso tátil em travessia existente | 140 | m |  | 0
2.7 | Cura umida contínua - 5 dias | 7600 | m2 |  | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
3.1 | Grama são carlos em leivas - completa | 2000 | m2 |  | 0
3.2 | Limpeza geral | 7600 | m2 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal