## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : FECHAMENTO EM VIDRO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA - COLÉGIO POLITÉCNICO - BLOCO F
Item | Serviços | Quant. | Unid | Código |  |  |  | Código
|  |  |  | P.Serviço | P.Serviço | Total Serviço | Total Item | Sinapi | Seinfra/CE
C/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [5 empty] | 0
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 50 | m2
1.2 | Administração local | 50 | m2
1.3 | Limpeza permanente da obra | 30 | d
1.4 | Transporte interno e externo | 60 | d
2 | ESQUADRIAS
2.1 | Painéis de alumínio natural fosco fixos dividido em 2 vidros incolor 10 mm temperado cada 206,4x2,59 e 1,96x2,59 | 10.4118 | m2 | [5 empty] | C1383
2.2 | Porta janela 4 folhas em alumínio fosco . Com vidros 10 mm temperado 362,5x236,5 e janela 4 folhas em aluminio natural fosco e vidro 10 mm temperado 362,5 x236,5 com gradil | 17.2188 | m2 | [5 empty] | C1954 + C4560
2.3 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 1 | cj |  |  |  |  | Mercado
2.4 | Janela 4 folhas em alumínio natural fosco com gradil, mais 2 fixos laterais em vidro temperado 10 mm incolor vão 483*2,39, mais janela 2 folhas alumínio natural fosco com gradil e vidro temperado 10 mm vão 2,19x2,39 | 16.7778 | m2 | [5 empty] | C1383 + C4560
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 50 | m² |  |  |  |  | 9537
| TOTAL | [5 empty] | 0
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [5 empty] | 28,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :FECHAMENTO EM VIDRO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA - COLÉGIO POLITÉCNICO - BLOCO F
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  | 100%
|  | 0 |  | 0
6 | ESQUADRIAS | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
0
TOTAL GERAL |  |  |  | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal