## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : MEZANINO 1 – LABORATÓRIO DE QUÍMICA – PRÉDIO 09-B
Julho 2016
Item | Sinapi | Serviços | Quant. | Unid | Preços
[5 empty] | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 0
1.1 |  | Orçamento, cronograma e visita técnica | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Administração local | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
1.2 |  | Projeto estrutural | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
1.3 | 90777 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | 2.5 | hora |  |  | 0 | 0
1.4 | 90780 | Mestre de obras com encargos complementares | 220 | hora |  |  | 0 | 0
1.5 | 74220/001 | Tapumes em madeira compensada, e=6,0mm, com pintura cal e aproveitamento 2x, altura de 220cm | 13.2 | m2 |  |  | 0 | 0
1.6 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
1.7 | 85253 | Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
1.8 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  |  | 0 | 0
2 |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0
2.1 | 73970/002 | Estrutura metalica em aco estrutural , vigas e pilares | 1866.21 | kg |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Chapa wall 55 mm 1,20x2,50 m fixada e colocada | 12 | un |  |  | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 0
3.1 | 13.019 | Parede gesso acartonado hidrófugo, cor branca, e=12,5 mm, com isolamento acústico | 18.36 | m2 |  |  | 0 | 0
4 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
4.1 | 90843 | Porta de madeira para pintura, semi-oca , 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | 1 | un |  |  | 0 | 0
5 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 0
5.1 |  | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4"x2"/condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 1 | un |  |  | 0 | 0
5.2 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 350 | m |  |  | 0 | 0
5.3 |  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 90 | m |  |  | 0 | 0
5.4 |  | Caixa de alumínio tipo condulete 3/4", múltiplo tipo "L", fixada e com conectores e tampão de PVC para os módulos não utilizados | 13 | un |  |  | 0 | 0
5.5 |  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 3 | un |  |  | 0 | 0
5.6 |  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 1 | un |  |  | 0 | 0
5.7 |  | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 27 | m |  |  | 0 | 0
5.8 |  | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 30 | m |  |  | 0 | 0
5.9 |  | Espelho cego para condulete 3/4" múltiplo | 1 | un |  |  | 0 | 0
5.10 |  | Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 2 | un |  |  | 0 | 0
5.11 |  | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de seguranç | 6 | un |  |  | 0 | 0
5.12 |  | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 10 | un |  |  | 0 | 0
6 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
|  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 88476 | Contrapiso com emulsão, nivelado, espessura 2cm | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
6.2 | 72185 | Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
6.3 |  | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.4 | 72189 | Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | 24.6 | m |  |  | 0 | 0
0
7 |  | PINTURA | [6 empty] | 0
PINTURA INTERNA
7.1 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | 84.78 | m2 |  |  | 0 | 0
7.2 | 88414 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas | 121.11 | m2 |  |  | 0 | 0
7.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | 84.78 | m2 |  |  | 0 | 0
7.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
7.5 | 74145/001 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. | 47.98 | m2 |  |  | 0 | 0
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
8.1 | 9537 | Limpeza final geral para entrega de obra | 72.66 | m² |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0
|  | BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
|  | R$/m2 | 0
OBRA : MEZANINO 2 – LABORATÓRIO DE QUÍMICA – PRÉDIO 09-B
Julho 2016
Item | Sinapi | Serviços | Quant. | Unid | Preços
[5 empty] | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 0
1.1 |  | Orçamento, cronograma e visita técnica | 24.18 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Administração local | 24.18 | m2 |  |  | 0 | 0
1.2 |  | Projeto estrutural | 24.18 | m2 |  |  | 0 | 0
1.3 | 90777 | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | 1.5 | hora |  |  | 0 | 0
1.4 | 90780 | Mestre de obras com encargos complementares | 220 | hora |  |  | 0 | 0
1.5 | 74220/001 | Tapumes em madeira compensada, e=6,0mm, com pintura cal e aproveitamento 2x, altura de 220cm | 11.44 | m2 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  |  | 0 | 0
2 |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0
2.1 | 73970/002 | Estrutura metalica em aco estrutural , vigas e pilares | 1334.84 | kg |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Chapa wall 55 mm 1,20x2,50 m fixada e colocada | 8 | un |  |  | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 0
3.1 | 13.019 | Parede gesso acartonado hidrófugo, cor branca, e=12,5 mm, com isolamento acústico | 18.09 | m2 |  |  | 0 | 0
4 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
4.1 | 90843 | Porta de madeira para pintura, semi-oca , 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | 1 | un |  |  | 0 | 0
5 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 0
|  | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4"x2"/condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 1 | un
|  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 50 | m
|  | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 150 | m
|  | Caixa de alumínio tipo condulete 3/4", múltiplo tipo "L", fixada e com conectores e tampão de PVC para os módulos não utilizados | 11 | un
|  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 1 | un
|  | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 2 | un
|  | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 18 | m
|  | Eletrocalha lista tipo U de aço galvanizado de 100x50mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa, com pintura eletrostática com epóxi | 6 | m
|  | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 27 | m
|  | Espelho cego para condulete 3/4" múltiplo | 2 | un
|  | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 1 | un
|  | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de seguranç | 4 | un
|  | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 8 | un
6 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
|  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 88476 | Contrapiso com emulsão, nivelado, espessura 2cm | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
6.2 | 72185 | Piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola | 36.33 | m2 |  |  | 0 | 0
6.3 |  | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.4 | 72189 | Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola | 24.6 | m |  |  | 0 | 0
0
7 |  | PINTURA | [6 empty] | 0
PINTURA INTERNA
7.1 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | 74.47 | m2 |  |  | 0 | 0
7.2 | 88414 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas | 95.64 | m2 |  |  | 0 | 0
7.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | 74.47 | m2 |  |  | 0 | 0
7.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | 24.18 | m2 |  |  | 0 | 0
7.5 | 74145/001 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. | 34.32 | m2 |  |  | 0 | 0
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
8.1 | 9537 | Limpeza final geral para entrega de obra | 66.28 | m² |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0
|  | BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
|  | R$/m2 | 0
|  | TOTAL GERAL MEZANINO 1 + MEZANINO 2 | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 5.5
2 |  | Seguros | S | 0.5
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.2
6 |  | Lucro bruto | L | 9.07
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 27.9967
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%
TAXAS DE ARMADURA
PILAR 0,4 ≤ As ≤ 8% - Ac
VIGA 0,15 ≤ As ≤ 4% - Ac

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : MEZANINO – LABORATÓRIO DE QUÍMICA – PRÉDIO 09-B
It | DESCRIÇÃO | 1ªsem | 2ªsem | 3ªsem | 4ªsem | 5ªsem | 6ªsem | 7ªsem | 8ªsem | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 42% | 3% | 3% | 3% | 40% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUPERESTRUTURA | 0% | 50% | 10% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal