## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | B.D.I.
|  |  | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXTERNAS CASAS DE ESTUDANTE, LOCAL: CAMPUS SANTA MARIA | 28,0%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit. com BDI
[7 empty] | MAT | M. O. | Total | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [6 empty] | 0
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 60 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | H | 320 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0
2.1 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 194.56 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
3.1 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO METALON, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 221.44 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 3 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | 74068/004 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM, ABERTURA PELO LADO INTERNO SEM NECESSIDADE DE CHAVE QUANDO A EDIFICAÇÃO ESTIVER EM FUNCIONAMENTOS, ABERTURA PELO LADO EXTERNO SOMENTE, POR MEIO DE CHAVE. | UN | 26 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0
4.1 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | m² | 553.6 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 0
5.1 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 117 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 221.44 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Totais -> | 0

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXTERNAS CASAS DE ESTUDANTE, LOCAL: CAMPUS SANTA MARIA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS | 20% | 80% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
4 | PINTURAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
5 | VIDROS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | 0