## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA PONTE |  |  |  | ORSE - 09/2016 - SE SETOP - 06/2016 - MG IOPES - 09/2016 - ES SIURB - 07/2016 - SP SUDECAP - 06/2016 - MG FDE - 10/2016 - SP CPOS - 03/2017 - SP AGETOP CIVIL - 10/2016 - GO | 28,00% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit com BDI
[7 empty] | M. O. | MAT | Total | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [6 empty] | 42816.662
1.1 | 00000001 | Próprio | ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E VISITA TÉCNICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1700 | 0.51 | 0 | 0.51 | 867
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 44 | 81.04 | 0.32 | 81.36 | 3579.84
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 132 | 69.04 | 0.32 | 69.36 | 9155.52
1.4 | 44.01.05 | SUDECAP | TECNICO DE SEGURANCA | MAO DE OBRA | MES | 2 | 5818.18 | 0 | 5818.18 | 11636.36
1.5 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 30 | 197.26 | 137.1911 | 334.4511 | 10033.533
1.6 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 37.0945 | 223.61 | 260.7045 | 521.409
1.7 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 10 | 188.38 | 208.04 | 396.42 | 3964.2
1.8 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 60 | 26.32 | 19.16 | 45.48 | 2728.8
1.9 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | dia | 60 | 5.5 | 0 | 5.5 | 330
2 |  |  | REMOÇÃO E LIMPEZA | [6 empty] | 4360.1666
2.1 | DEM-ALA-005 | SETOP | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EXISTENTE | SETOP | m² | 126 | 7.4141 | 2.56 | 9.9741 | 1256.7366
2.2 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2200 | 1.1006 | 0.31 | 1.4106 | 3103.43
3 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 35583.1488
3.1 |  |  | PINTURA EXTERNA
3.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS . AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2200 | 0.93 | 2.42 | 3.35 | 7370
3.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2200 | 3.46 | 6.66 | 10.12 | 22264
3.1.3 | 3967 | ORSE | Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar | Tratamentos de Superfícies | m² | 330 | 5.76 | 3.93 | 9.69 | 3197.7
3.1.4 | 84660 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | PINT - PINTURAS | m² | 71 | 1.5828 | 5.23 | 6.8128 | 483.7088
3.1.5 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | PINT - PINTURAS | m² | 71 | 20.34 | 11.6 | 31.94 | 2267.74
4 |  |  | GUARDA CORPO | [6 empty] | 49135.09
4.1 | 74072/002 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2", CONFORME PROJETO, FIXADO EM GUARDA CORPO DE CONCRETO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 105 | 36.6132 | 72.65 | 109.2632 | 11472.64
4.2 | 4.025 | Próprio | GRADIL COM 4 VINCOS RE REFORÇO, MALHA 50X200 MM MEDINDO 2,50 X 2,03 (COMPRIMENTO X ALTURA), MONTANTES 100X100 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PADRÃO E H= 2,23M, MODELO SIGRADI MAX OU EQUIVALENTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m | 105 | 36.22 | 322.47 | 358.69 | 37662.45
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1307.7687
5.1 | C3102 | SEINFRA | RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO DE CONCRETO NO TRECHO CEDIDO | SEINFRA | M | 3 | 108.39 | 125.02 | 233.41 | 700.23
5.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 283 | 1.5368 | 0.61 | 2.1468 | 607.5387
[9 empty] | Totais -> | 133202.8361
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  |  | Administração Central | AC | 5.5
2 |  |  | Seguros | S | 0.5
3 |  |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  |  | Garantias | G | 0.4
5 |  |  | Despesas Financeiras | DF | 1.2
6 |  |  | Lucro bruto | L | 9.07
7 |  |  | COFINS | I | 3
8 |  |  | PIS |  | 0.65
9 |  |  | ISS |  | 3.5
|  |  | TOTAL |  | 27.9967
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 55% | 45% | 100%
|  | 23549.1641 | 19267.4979 | 42816.662
2 | REMOÇÃO E LIMPEZA | 100% | 0% | 100%
|  | 4360.1666 | 0 | 4360.1666
3 | PINTURA | 80% | 20% | 100%
|  | 28466.519 | 7116.6298 | 35583.1488
4 | GUARDA CORPO | 30% | 70% | 70%
|  | 14740.527 | 34394.563 | 49135.09
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 50% | 50% | 100%
|  | 653.8844 | 653.8844 | 1307.7687
|  | 71770.2611 | 61432.575 | 133202.8361
TOTAL GERAL |  |  |  | 133202.8361