## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
LEPA ANTIGA REITORIA |  |  |  | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI
[6 empty] | M. O. | MAT | Total | Total Geral | Total item
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 28057.14
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 90.09 | 0.53 | 90.62 | 2718.6
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 270 | 65.76 | 0.54 | 66.3 | 17901
1.3 | 011615 | SBC | COPIAS E DESPESAS LEGAIS | MES | 3 | 0 | 334.37 | 334.37 | 1003.11
1.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 21 | 29.7 | 24.21 | 53.91 | 1132.11
1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 41.93 | 345.43 | 387.36 | 774.72
1.6 | 9.059 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO | MES | 3 | 1114.3 | 394.9 | 1509.2 | 4527.6
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 24250.75
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2 | 33.08 | 11.43 | 44.51 | 89.02
2.2 | 85406 | SINAPI | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 52 | 35.69 | 12.34 | 48.03 | 2497.56
2.3 | C2993 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | m² | 264 | 4.42 | 0 | 4.42 | 1166.88
2.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7 | 12.83 | 4.38 | 17.21 | 120.47
2.5 | 72239 | SINAPI | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSO SUBSTRATO | m² | 45 | 4.31 | 1.35 | 5.66 | 254.7
2.6 | 72231 | SINAPI | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 298 | 4.43 | 1.57 | 6 | 1788
2.7 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | 103.19 | 35.41 | 138.6 | 1524.6
2.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 298 | 4.1 | 1.42 | 5.52 | 1644.96
2.9 | 23 | ORSE | Retirada de divisórias tipo divilux | m² | 40 | 11.34 | 2.41 | 13.75 | 550
2.10 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12 | 5.39 | 1.74 | 7.13 | 85.56
2.11 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 6 | 14.5 | 4.48 | 18.98 | 113.88
2.12 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 72 | 85.06 | 115.15 | 200.21 | 14415.12
3 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 1072.96
3.1 | 72131 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 8 | 49.06 | 85.06 | 134.12 | 1072.96
4 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 7635.25
4.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 188.04 | 776.74 | 964.78 | 6753.46
4.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13 | 17 | 50.83 | 67.83 | 881.79
5 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 72179.87
5.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 3 CAMADAS E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 298 | 1.58 | 126.15 | 127.73 | 38063.54
5.2 | 100512 | SBC | CUMEEIRA CHAPA DE ALUMINIO | M | 27 | 7.63 | 36.12 | 43.75 | 1181.25
5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 56 | 8.85 | 57.62 | 66.47 | 3722.32
5.4 | 94231 | SINAPI | RUFO E ALGEROZES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 45 | 4.49 | 31.14 | 35.63 | 1603.35
5.5 | 94231 | SINAPI | CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 34 | 4.49 | 31.14 | 35.63 | 1211.42
5.6 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 11 | 105.96 | 635.67 | 741.63 | 8157.93
5.7 | 9.056 | Próprio | SINAPI (92580) - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015, EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) DE ACO GALVANIZADO, ASTM A36, 100 X 50 X 17 MM, E= 2,65 MM, 4,51 kg/m, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | m² | 298 | 3.78 | 20.82 | 24.6 | 7330.8
5.8 | 40244 | SBC | VIGA DE CINTAMENTO EM CONCRETO FKC 25 MPA, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO, COMPLETA. | m³ | 6 | 714.25 | 1103.96 | 1818.21 | 10909.26
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 40149.01
6.1 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 272 | 2.58 | 8 | 10.58 | 2877.76
6.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1520 | 1 | 1.97 | 2.97 | 4514.4
6.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 1.34 | 3.39 | 4.73 | 118.25
6.4 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 12.73 | 17.39 | 30.12 | 301.2
6.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 9.94 | 14.44 | 24.38 | 341.32
6.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62 | 12.73 | 18.49 | 31.22 | 1935.64
6.7 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 81 | 16.7 | 18.47 | 35.17 | 2848.77
6.8 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 19.1 | 72.93 | 92.03 | 276.09
6.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 2.21 | 10.52 | 12.73 | 203.68
6.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 2.21 | 10.52 | 12.73 | 12.73
6.11 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62 | 3.78 | 3.4 | 7.18 | 445.16
6.12 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 4.45 | 5.01 | 9.46 | 283.8
6.13 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 108 | 6.88 | 13.62 | 20.5 | 2214
6.14 | 12021 | ORSE | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa | un | 52 | 33.09 | 200.38 | 233.47 | 12140.44
6.15 | 13.039 | Próprio | Luminária LED tipo plafon de sobrepor 36W 220V. Fornecimento e instalação. | un | 6 | 28.79 | 132.37 | 161.16 | 966.96
6.16 | 6203 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 24 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 3 | 99.26 | 87.89 | 187.15 | 561.45
6.17 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 303 | 4.35 | 4.3 | 8.65 | 2620.95
6.18 | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | un | 25 | 3.1 | 20.06 | 23.16 | 579
6.19 | 715 | ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | un | 25 | 3.1 | 2.96 | 6.06 | 151.5
6.20 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25 | 16.7 | 18.47 | 35.17 | 879.25
6.21 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 353 | 3.78 | 3.4 | 7.18 | 2534.54
6.22 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 43 | 6.88 | 13.62 | 20.5 | 881.5
6.23 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 | un | 2 | 46.71 | 650.85 | 697.56 | 1395.12
6.24 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | unid | 25 | 33.65 | 8.97 | 42.62 | 1065.5
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 14248.21
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA
7.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 19.69 | 14.93 | 34.62 | 623.16
7.1.2 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6 | 7.71 | 106.32 | 114.03 | 684.18
7.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
7.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 25.43 | 19.63 | 45.06 | 540.72
7.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 31.63 | 35.08 | 66.71 | 800.52
7.2.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 18.54 | 33.18 | 51.72 | 620.64
7.2.4 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 9.32 | 22.19 | 31.51 | 189.06
7.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 1.99 | 8.38 | 10.37 | 51.85
7.2.6 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 58.03 | 102.35 | 160.38 | 160.38
7.2.7 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 188.08 | 205.31 | 393.39 | 1180.17
7.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL
7.3.1 | 72286 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 6 | 83.2 | 94.29 | 177.49 | 1064.94
7.3.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 96 | 5.14 | 45.88 | 51.02 | 4897.92
7.4 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
7.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 21.39 | 489.13 | 510.52 | 1021.04
7.4.2 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 19.09 | 225.38 | 244.47 | 488.94
7.4.3 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 2.45 | 65.12 | 67.57 | 337.85
7.4.4 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 9.15 | 171.52 | 180.67 | 542.01
7.4.5 | 00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | 2 | 86.27 | 345.09 | 431.36 | 862.72
7.4.6 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11.25 | 59.36 | 70.61 | 70.61
7.4.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 2.93 | 52.82 | 55.75 | 111.5
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 39386.73
8.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
8.1.1 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 52 | 14.06 | 43.7 | 57.76 | 3003.52
8.1.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 100 | 12.6 | 17.28 | 29.88 | 2988
8.1.3 | 15.001 | Próprio | MASSA PVA | m² | 24 | 7.16 | 8.86 | 16.02 | 384.48
8.2 |  |  | DIVISÓRIAS E FORRO
8.2.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 264 | 5.61 | 42.9 | 48.51 | 12806.64
8.2.2 | 13.016 | Próprio | PAREDE DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm | m² | 12 | 11.75 | 117.06 | 128.81 | 1545.72
8.3 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
8.3.1 | 73922/003 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 57 | 30.99 | 17.31 | 48.3 | 2753.1
8.3.2 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 57 | 12.09 | 79.14 | 91.23 | 5200.11
8.3.3 | 023714 | SBC | LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA | m² | 185 | 6.35 | 4.58 | 10.93 | 2022.05
8.3.4 | 170611 | SBC | SINTEKO APLICADO EM ASSOALHO E PISOS DE MADEIRA | m² | 185 | 31.98 | 12.27 | 44.25 | 8186.25
8.3.5 | 72187 | SINAPI | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 3 | 14.08 | 151.54 | 165.62 | 496.86
9 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 36767.43
9.1 |  |  | PINTURA INTERNA
9.1.1 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com raspagem, lixamento de paredes e correção de fissuras | m² | 900 | 2.23 | 0.63 | 2.86 | 2574
9.1.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 900 | 3.89 | 9.23 | 13.12 | 11808
9.1.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  | 900 | 0.8 | 1.33 | 2.13 | 1917
9.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 900 | 3.88 | 8.74 | 12.62 | 11358
9.1.5 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 24 | 14.38 | 12.54 | 26.92 | 646.08
9.1.6 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 95 | 7.99 | 7.98 | 15.97 | 1517.15
9.1.7 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 35 | 10.86 | 14.46 | 25.32 | 886.2
9.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
9.2.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 380 | 6.63 | 6.52 | 13.15 | 4997
9.2.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 380 | 0.55 | 2.25 | 2.8 | 1064
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 10456.68
10.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 42 | 14.36 | 55.01 | 69.37 | 2913.54
10.2 | 10.018 | Próprio | BANCADA EM CONCRETO ARMADO, Fck 15Mpa, ALISADO, ESPESSURA 8 cm (NÃO INCLUI OS APOIOS EM ALVENARIA) | m² | 8 | 31.3 | 123.43 | 154.73 | 1237.84
10.3 | 10.019 | Próprio | REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 2,5 cm DE ESPESSURA, APOIADO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO | m² | 8 | 41.49 | 650.94 | 692.43 | 5539.44
10.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 298 | 1.76 | 0.81 | 2.57 | 765.86
[8 empty] | Totais -> |  | 274204.03
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Humberto Engenheiro Elétrico
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 8417.142 | 8417.142 | 11222.856 | 28057.14
2 | DEMOLIÇÕES | 75% | 25% | 0% | 100%
|  | 18188.0625 | 6062.6875 | 0 | 24250.75
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 1072.96 | 0 | 1072.96
4 | ESQUADRIAS | 0% | 30% | 70% | 100%
|  | 0 | 2290.575 | 5344.675 | 7635.25
5 | COBERTURA | 75% | 25% | 0% | 100%
|  | 54134.9025 | 18044.9675 | 0 | 72179.87
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 20074.505 | 20074.505 | 40149.01
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 7124.105 | 7124.105 | 14248.21
8 | REVESTIMENTOS | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 7877.346 | 23632.038 | 7877.346 | 39386.73
9 | PINTURA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 18383.715 | 18383.715 | 36767.43
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 5228.34 | 5228.34 | 10456.68
|  | 88617.453 | 110331.035 | 75255.542 | 274204.03
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 274204.03