## Sheet1
Descrição do Orçamento
Rede Cachoeira do Sul
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | Total
|  | % | % | % | % | %
1 | Subestação - Civil | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 57920.37
2 | Subestação - Elétrica |  |  |  | 50 | 50 | 102912.07
3 | Rede Elétrica | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 807380.65
|  | 184644.278 | 184644.278 | 167268.167 | 218724.202 | 212932.165 | 968213.09
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria