## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Auditório Prédio 18 - CCNE |  | SINAPI - 06/2018 - RS SICRO3 - 03/2018 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 05/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG CPOS - 07/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 100,00% 89.522,24 | 20,00% 17.904,45 | 20,00% 17.904,45 | 20,00% 17.904,45 | 20,00% 17.904,45 | 20,00% 17.904,45
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100,00% 17.142,44 | 100,00% 17.142,44
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 10.651,96 |  | 60,00% 6.391,18 | 40,00% 4.260,78
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100,00% 5.565,60 |  |  |  | 100,00% 5.565,60
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 24.236,22 |  |  | 30,00% 7.270,87 | 40,00% 9.694,49 | 30,00% 7.270,87
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 21.800,04 | 20,00% 4.360,01 | 40,00% 8.720,02 | 30,00% 6.540,01 |  | 10,00% 2.180,00
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 140.126,25 | 10,00% 14.012,63 | 20,00% 28.025,25 | 20,00% 28.025,25 | 25,00% 35.031,56 | 25,00% 35.031,56
8 | VIDROS | 100,00% 3.823,41 |  |  | 50,00% 1.911,71 | 50,00% 1.911,71
9 | PINTURA | 100,00% 21.189,37 |  |  | 20,00% 4.237,87 | 40,00% 8.475,75 | 40,00% 8.475,75
10 | ELÉTRICA GERAL | 100,00% 35.726,80 |  | 10,00% 3.572,68 | 20,00% 7.145,36 | 30,00% 10.718,04 | 40,00% 14.290,72
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.512,70 | 20,00% 2.902,54 | 10,00% 1.451,27 | 40,00% 5.805,08 | 20,00% 2.902,54 | 10,00% 1.451,27
Porcentagem Mensal |  |  | 14,66% | 17,19% | 21,62% | 23,99% | 22,54%
Custo Mensal |  |  | 56.322,06 | 66.064,84 | 83.101,38 | 92.204,13 | 86.604,62
Porcentagem Acumulada |  |  | 14,66 | 31,85 | 53,47 | 77,46 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 56.322,06 | 122.386,90 | 205.488,28 | 297.692,41 | 384.297,03
|  |  | Total sem BDI |  | 307479.31
|  |  | Total do BDI |  | 76817.72
|  |  | Total Geral |  | 384297.03
_______________________________________________________________ Paulo Engenheiro Civil