## ORCAMENTO
|  | Descrição do Orçamento |  |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Reforma de Casa - Cachoeira do Sul |  |  |  |  | 25,00% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI
[6 empty] | M. O. | MAT | Total | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 125816.62
1.1 | 9.058 | Próprio | SBC (011024) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL.-EQUIPE AUXILIAR | MES | 6 | 3200.97 | 864.08 | 4065.05 | 24390.3
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 90.87 | 0.54 | 91.41 | 12066.12
1.3 | 1.30 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 6903.2 | 10.98 | 6914.18 | 41485.08
1.4 | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | 132 | 31.85 |  | 31.85 | 4204.2
1.7 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 252 | 30.62 | 24.89 | 55.51 | 13988.52
1.7 | 1.10 | Próprio | CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS | mês | 6 | 0 | 334.38 | 334.38 | 2006.28
1.8 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 239.62 | 1403.48 | 1643.1 | 1643.1
1.9 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI HIDRÔMETRO). | UN | 1 | 45.82 | 158.38 | 204.2 | 204.2
1.10 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 43.25 | 346.11 | 389.36 | 778.72
1.11 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 30 | 44.21 | 99.82 | 144.03 | 4320.9
1.12 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 50 | 217.14 | 175.46 | 392.6 | 19630
1.14 | 1.003 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO | m² | 80 | 13.74 | 0 | 13.74 | 1099.2
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 18255.13
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL SOLO ARGILO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 30 | 19.39 | 23.01 | 42.4 | 1272
2.7 | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 10 | 27.24 | 159.3 | 186.54 | 1865.4
2.7 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 200 | 16.21 | 10.85 | 27.06 | 5412
2.8 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 50 | 0.44 | 2.2 | 2.64 | 132
2.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 5 | 51.64 | 18.22 | 69.86 | 349.3
2.9 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 295 | 4.52 | 1.44 | 5.96 | 1758.2
2.10 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 40 | 11.58 | 2.67 | 14.25 | 570
2.11 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 65 | 10.12 | 2.32 | 12.44 | 808.6
2.12 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 55 | 14.78 | 4.78 | 19.56 | 1075.8
2.13 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 50 | 13.63 | 4.48 | 18.11 | 905.5
2.14 | 97623 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20 | 104.44 | 36.01 | 140.45 | 2809
2.15 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m² | 40 | 18.82 | 4.33 | 23.15 | 926
2.16 | 12 | ORSE | REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA | m² | 52.3 | 5.78 | 1.32 | 7.1 | 371.33
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 769.1
3.6 | 98229 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, 20 MPA, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 10 | 33.84 | 43.07 | 76.91 | 769.1
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 11495.155
4.1 | 1.38 | Próprio | PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 1 | 717.37 | 1863.69 | 2581.06 | 2581.06
4.2 | 1.37 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO (LAB HUMANIDADES) | m³ | 2 | 673 | 1756.06 | 2429.06 | 4858.12
4.3 | 4.10 | Próprio | LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO C30, INCLUI ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA (CASA CACHOEIRA) | m³ | 3.5 | 147.25 | 1011.6 | 1158.85 | 4055.975
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [5 empty] | 6393.2
5.2 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 55 | 64.29 | 51.95 | 116.24 | 6393.2
6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 39614.1895
6.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 179.63 | 818.75 | 998.38 | 6988.66
6.20 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | m² | 1 | 0.83 | 0.23 | 1.06 | 1.06
6.21 | 73933/001 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 80X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO | m² | 1.68 | 77.07 | 518.44 | 595.51 | 1000.4568
6.22 | 73933/001 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 90X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO | m² | 5.67 | 77.07 | 518.44 | 595.51 | 3376.5417
6.23 | 73933/001 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 1,0X210CM, COM GUARNICOES, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO | m² | 2.1 | 77.07 | 518.44 | 595.51 | 1250.571
6.24 | 12207 | ORSE | PORTA EM METALON DUAS FOLHAS DE 1,20X2,25, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO | m² | 5.4 | 138.71 | 278.14 | 416.85 | 2250.99
6.25 | 3191 | ORSE | PORTA DIVILUX PARA DIVISÓRIA OU SIMILAR, 80X2,10, INCLUSO PINTURA EM BRANCO BRILHOSO | Un | 3 | 20 | 279.48 | 299.48 | 898.44
6.27 | 74067/004 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM GRADE (DE FÁBRICA), SEM BANDEIRA | m² | 25 | 52.02 | 673.51 | 725.53 | 18138.25
6.27 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUINDO CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 5 | 39.6 | 1025.86 | 1065.46 | 5327.3
6.28 | 00010851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 8 | 2 | 45.74 | 47.74 | 381.92
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 61731.85
7.1 | 1.25 | Próprio | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, COM TESOURAS 10X10 CADA 1,60 M E TERÇAS 5X7 ESPAÇAMENTO 1,10 M | M² | 340 | 26.81 | 23.14 | 49.95 | 16983
7.2 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 340 | 2.6 | 3.25 | 5.85 | 1989
7.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 135 | 1.78 | 130.52 | 132.3 | 17860.5
7.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30 | 5.15 | 29.16 | 34.31 | 1029.3
7.5 | 10232 | ORSE | Telhamento com telha metálica Topstell, trapezoidal, na cor branca, da Brasilit ou similar, inclusive parafusos e fixador de abas | m² | 205 | 11.69 | 90.67 | 102.36 | 20983.8
7.6 | 1.53 | Próprio | SBC (100900) - CALHA DE CONCRETO 70X20cm | M | 25 | 22.5 | 92.95 | 115.45 | 2886.25
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /CABEAMENTO/ SPDA | [5 empty] | 81589.46
8.2 |  |  | Instalaçõe Elétricas | [5 empty] | 51585.58
8.1.1 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 235 | 0.29 | 7.58 | 7.87 | 1849.45
8.1.2 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 275 | 0.43 | 11.63 | 12.06 | 3316.5
8.1.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 565 | 0.79 | 1.36 | 2.15 | 1214.75
8.1.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 745 | 0.98 | 2.15 | 3.13 | 2331.85
8.1.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 1.32 | 3.7 | 5.02 | 1054.2
8.1.6 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 7 | 250.37 | 216.76 | 467.13 | 3269.91
8.1.7 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 18.91 | 20.49 | 39.4 | 315.2
8.1.8 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 10.23 | 18.07 | 28.3 | 849
8.1.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 12.65 | 18.76 | 31.41 | 659.61
8.1.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 12.65 | 17.65 | 30.3 | 121.2
8.1.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 9.89 | 14.66 | 24.55 | 171.85
8.1.12 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 15.38 | 23.49 | 38.87 | 155.48
8.1.13 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 20.87 | 32.33 | 53.2 | 159.6
8.1.14 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 80 | 16.51 | 18.85 | 35.36 | 2828.8
8.1.15 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 12.12 | 21.68 | 33.8 | 33.8
8.1.16 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 13.5 | 73.73 | 87.23 | 174.46
8.1.17 | 090816 | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 1 | 56.76 | 49.59 | 106.35 | 106.35
8.1.18 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 1.59 | 10.59 | 12.18 | 60.9
8.1.19 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11 | 2.19 | 10.97 | 13.16 | 144.76
8.1.20 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 2.19 | 10.97 | 13.16 | 65.8
8.1.21 | 091701 | SIURB | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 8 | 18.92 | 165.16 | 184.08 | 1472.64
8.1.22 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 174 | 23.05 | 23.41 | 46.46 | 8084.04
8.1.23 | 38.22.610 | CPOS | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | m | 174 | 2.3 | 10.65 | 12.95 | 2253.3
8.1.24 | 38.23.010 | CPOS | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm | un | 116 | 11.53 | 2.95 | 14.48 | 1679.68
8.1.25 | 071111 | AGETOP CIVIL | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | Un | 6 | 6.25 | 22.12 | 28.37 | 170.22
8.1.26 | 072374 | AGETOP CIVIL | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 14 | 5 | 19.12 | 24.12 | 337.68
8.1.27 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 6.75 | 25.16 | 31.91 | 63.82
8.1.28 | 071277 | AGETOP CIVIL | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | Un | 128 | 4.68 | 1.49 | 6.17 | 789.76
8.1.29 | 072375 | AGETOP CIVIL | T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 2 | 5 | 20.7 | 25.7 | 51.4
8.1.30 | 9533 | ORSE | Flange de ligação 50x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 30 | 6.75 | 10.33 | 17.08 | 512.4
8.1.31 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39 | 3.72 | 9.51 | 13.23 | 515.97
8.1.32 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 4.28 | 15.05 | 19.33 | 1159.8
8.1.33 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 174 | 9.93 | 16.35 | 26.28 | 4572.72
8.1.34 | 9.338 | Próprio | Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com duas lampadas tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze | un | 52 | 33.27 | 152.35 | 185.62 | 9652.24
8.1.35 | 9.339 | Próprio | Luminaria de sobrepor com calha esmaltada com uma lampada tuboled de 18W, suportes tipo rotor com contatos em bronze | un | 3 | 23.28 | 85.42 | 108.7 | 326.1
8.1.36 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 13.93 | 70.07 | 84 | 84
8.1.37 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 66.55 | 311.72 | 378.27 | 378.27
8.1.38 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 99.82 | 498.25 | 598.07 | 598.07
8.2 |  |  | Rede Estruturada | [5 empty] | 19586.06
8.2.1 | 099015 | SIURB | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 2 | 40.9005 | 231.7695 | 272.67 | 545.34
8.2.2 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 260 | 4.41 | 4.34 | 8.75 | 2275
8.2.3 | 6258 | Próprio | Cabo STP blindado, CAT 5e todos os conectores inclusos e fixados , para uso externo, deverá possuir material do condutor interno sólido em Cobre nu, com diâmetro do condutor interno de 0,515 mm, com isolamento de PE, diâmetro do isolamento de 0,95 mm, capa de PVC +PVC + proteção UV e diâmetros 10,20 x 6,50 x 3,10 mm, temperatura de operação máxima 70° C, impedância de 100Ω, propagação de 67% a 1MHz, 56pF/m de capacitância a 20°C, 84Ω/Km de resistência do condutor, 10.000 MΩ/km de resistência de isolação e IP66 - fornecido com os conectores terminais inclusos. Deverá ser cotado juntamente com a instalação por metro inclusa. Fornecimento e instalação | un | 60 | 0.68 | 8.82 | 9.5 | 570
8.2.4 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 7 | 250.37 | 216.76 | 467.13 | 3269.91
8.2.5 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | unid | 20 | 33.27 | 9.24 | 42.51 | 850.2
8.2.6 | 9.005 | Próprio | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6 | unid | 10 | 21.12 | 74.29 | 95.41 | 954.1
8.2.7 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10 | 17.91 | 21.5 | 39.41 | 394.1
8.2.8 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 36 | 10.88 | 20.39 | 31.27 | 1125.72
8.2.9 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99 | 4.28 | 15.05 | 19.33 | 1913.67
8.2.10 | 8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de parede 19" x 12u x 450mm | un | 2 | 63.18 | 684.32 | 747.5 | 1495
8.2.11 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 6.75 | 25.16 | 31.91 | 95.73
8.2.12 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 66 | 23.05 | 23.41 | 46.46 | 3066.36
8.2.13 | 38.22.610 | CPOS | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm | m | 66 | 2.3 | 10.65 | 12.95 | 854.7
8.2.14 | 38.23.010 | CPOS | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm | un | 44 | 11.53 | 2.95 | 14.48 | 637.12
8.2.15 | 072374 | AGETOP CIVIL | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 5 | 5 | 19.12 | 24.12 | 120.6
8.2.16 | 071277 | AGETOP CIVIL | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | Un | 43 | 4.68 | 1.49 | 6.17 | 265.31
8.2.17 | 072375 | AGETOP CIVIL | T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 1 | 5 | 20.7 | 25.7 | 25.7
8.2.18 | 071115 | AGETOP CIVIL | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 1 | 5 | 12.3 | 17.3 | 17.3
8.2.19 | 9533 | ORSE | Flange de ligação 50x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 10 | 6.75 | 10.33 | 17.08 | 170.8
8.2.20 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m | un | 22 | 6.3 | 36.4 | 42.7 | 939.4
8.3 |  |  | SPDA | [5 empty] | 10417.82
8.3.1 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 10 | 13.3 | 49.37 | 62.67 | 626.7
8.3.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 136 | 1.11 | 32.91 | 34.02 | 4626.72
8.3.3 | 9.340 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 83 | 1.11 | 23.71 | 24.82 | 2060.06
8.3.4 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 17 | 16.63 | 16.69 | 33.32 | 566.44
8.3.5 | SPDA-BAR-010 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 55 | 8.58 | 21.14 | 29.72 | 1634.6
8.3.6 | ELE-CPB-025 | SETOP | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM | UN | 10 | 1.03 | 10.72 | 11.75 | 117.5
8.3.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 6.45 | 7.15 | 13.6 | 408
8.3.8 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10 | 16.2 | 21.58 | 37.78 | 377.8
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 36239.675
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 5728.68
9.1.1 | 91785 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 100 | 19.65 | 15.14 | 34.79 | 3479
9.1.2 | 91786 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 10 | 7.4 | 15.29 | 22.69 | 226.9
9.1.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UN | 4 | 7.69 | 116.35 | 124.04 | 496.16
9.1.4 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UN | 1 | 7.69 | 103.44 | 111.13 | 111.13
9.1.5 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.43 | 210 | 232.43 | 232.43
9.1.6 | 4.017 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 218.99 | 964.07 | 1183.06 | 1183.06
9.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 4882.55
9.2.1 | 91792 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 5 | 25.51 | 20.18 | 45.69 | 228.45
9.2.2 | 91793 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | M | 12 | 31.58 | 35.72 | 67.3 | 807.6
9.2.3 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15 | 9.57 | 20.86 | 30.43 | 456.45
9.2.4 | 91795 | SINAPI | INSTALAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 35 | 18.5 | 33.69 | 52.19 | 1826.65
9.2.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 204.16 | 215.34 | 419.5 | 1258.5
9.2.6 | 9.343 | Próprio | Copia da SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.8 | 38.78 | 49.58 | 198.32
9.2.7 | 4.014 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 1 | 10.8 | 95.78 | 106.58 | 106.58
9.3 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 14215.05
9.3.1 | 31.8 | Próprio | CONJUNTO FOSSA SÉPTICA-FILTRO ANAERÓBICO EM POLIETILENO, PARA 10.000 LITROS/DIA, MARCA BAKOF OU EQUIVALENTE, INSTALADA, COM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE 60X60cm EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | unid | 1 | 724.78 | 13490.27 | 14215.05 | 14215.05
9.4 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 3858.03
9.4.1 | 91791 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 60 | 5.55 | 49.38 | 54.93 | 3295.8
9.4.2 | 72286 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 90.15 | 97.26 | 187.41 | 562.23
9.5 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 7555.365
9.5.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 18.72 | 818.97 | 837.69 | 1675.38
9.5.2 | 10.018 | Próprio | BANCADA EM CONCRETO ARMADO, Fck 15Mpa, ALISADO, ESPESSURA 8 cm (NÃO INCLUI OS APOIOS EM ALVENARIA) | m² | 1.5 | 32.21 | 130.24 | 162.45 | 243.675
9.5.3 | 10.019 | Próprio | REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 2,5 cm DE ESPESSURA, APOIADO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO | m² | 1.5 | 53.88 | 651.4 | 705.28 | 1057.92
9.5.4 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 47.27 | 696.61 | 743.88 | 1487.76
9.5.5 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 21.35 | 397.14 | 418.49 | 418.49
9.5.6 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 3.14 | 57.74 | 60.88 | 182.64
9.5.7 | 10.011 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA BANHEIROS DE PNE (90 CM), EM INOX POLIDO | Un. | 2 | 29.25 | 259.1 | 288.35 | 576.7
9.5.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 2.95 | 50.99 | 53.94 | 107.88
9.5.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 5.91 | 39.07 | 44.98 | 89.96
9.5.10 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 2 | 38.91 | 40.91 | 81.82
9.5.11 | 10.010 | Próprio | TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM | unid | 2 | 84.12 | 628.16 | 712.28 | 1424.56
9.5.12 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 2 | 9.94 | 94.35 | 104.29 | 208.58
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [5 empty] | 913.5
10.1 | 83731 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | m² | 10 | 25.62 | 23.73 | 49.35 | 493.5
10.2 | 94438 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE LAJE SOBRE TERRAÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 10 | 13.97 | 28.03 | 42 | 420
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 969.27
11.1 | 50.10.110 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 5 | 16.94 | 164.01 | 180.95 | 904.75
11.2 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 2 | 39.39 | 41.39 | 41.39
11.3 | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 2 | 21.13 | 23.13 | 23.13
12 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 51348.85
12.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 14029
12.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 200 | 1.55 | 2.01 | 3.56 | 712
12.1.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 200 | 13.23 | 18.27 | 31.5 | 6300
12.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 200 | 13.77 | 5.88 | 19.65 | 3930
12.1.4 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSÕES 33X45 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 50 | 16.78 | 44.96 | 61.74 | 3087
12.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 5333
12.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 50 | 4.54 | 2.91 | 7.45 | 372.5
12.2.2 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 50 | 31.81 | 28.1 | 59.91 | 2995.5
12.2.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 100 | 13.77 | 5.88 | 19.65 | 1965
12.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [5 empty] | 6236.58
12.3.1 | 9.081 | Próprio | PAREDE DIVISORIA DIVILUX | m² | 42 | 12.63 | 135.86 | 148.49 | 6236.58
12.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 22383.98
12.4.1 | 1.45 | Próprio | SINAPI (72183) PISO EM CONCRETO 25MPA, USINADO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, INCLUSO BRIGA GRADUADA COMPACTADA 5 CM | m² | 80 | 17.72 | 63.02 | 80.74 | 6459.2
12.4.2 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 6 | 87.1 | 538.43 | 625.53 | 3753.18
12.4.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 120 | 9.9 | 91.53 | 101.43 | 12171.6
12.5 |  |  | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [5 empty] | 3366.29
12.5.1 | 9.046 | Próprio | SINAPI (88650) - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 100 | 1.8 | 14.21 | 16.01 | 1601
12.5.2 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 15 CM | M | 21 | 0.99 | 31.9 | 32.89 | 690.69
12.5.3 | 13.004 | Próprio | SOLEIRA DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 20 CM | m | 6 | 0.48 | 178.62 | 179.1 | 1074.6
13 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 6359.49
13.1 | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | m² | 30 | 18.41 | 174.8 | 193.21 | 5796.3
13.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1.5 | 36.83 | 338.63 | 375.46 | 563.19
14 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 17240.4
14.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 10745.9
14.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 120 | 0.82 | 1.34 | 2.16 | 259.2
14.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 700 | 4 | 9.16 | 13.16 | 9212
14.1.3 | 15.001 | Próprio | MASSA PVA | m² | 30 | 7.28 | 9.33 | 16.61 | 498.3
14.1.4 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 30 | 11.2 | 14.68 | 25.88 | 776.4
14.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 6494.5
14.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 0.93 | 1.36 | 2.29 | 572.5
14.2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 450 | 4 | 9.16 | 13.16 | 5922
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3464.7925
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 298.25 | 1.83 | 0.86 | 2.69 | 802.2925
15.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU EM CONCRETO ARMADO COM TELA 5.0 MM A CADA 10CM, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 8 CM | m² | 30 | 19.42 | 69.33 | 88.75 | 2662.5
[8 empty] | Totais -> | 462200.682
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | SIGLA | TAXA % | Bancos Utilizados
1 |  |  | Administração Central |  |  | AC | 4.68 | SINAPI - 07/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SICRO2 - 11/2016 - RS SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG FDE - 04/2018 - SP CPOS - 07/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO SICRO3 - 01/2018 - RS
2 |  |  | Seguros |  |  | S | 0.4
3 |  |  | Riscos e imprevistos |  |  | R | 1.27
4 |  |  | Garantias |  |  | G | 0.4
5 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23
6 |  |  | Lucro bruto |  |  | L | 7.4
7 |  |  | COFINS |  |  | I | 3
8 |  |  | PIS |  |  |  | 0.65
9 |  |  | ISS |  |  |  | 3.5
|  |  | TOTAL |  |  |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Fabiana Engenheiro Civil
Engª Civil Luciana Hoppe

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 62908.31 | 37744.986 | 6290.831 | 6290.831 | 6290.831 | 6290.831 | 125816.62
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7302.052 | 7302.052 | 3651.026 | 0 | 0 | 0 | 18255.13
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 769.1 | 0 | 0 | 769.1
4 | SUPRAESTRUTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 5747.5775 | 5747.5775 | 0 | 0 | 11495.155
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 3196.6 | 3196.6 | 0 | 0 | 6393.2
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 19807.0947 | 9903.5474 | 9903.5474 | 39614.1895
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 30865.925 | 30865.925 | 0 | 0 | 61731.85
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO/ SPDA | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 4079.473 | 8158.946 | 8158.946 | 20397.365 | 20397.365 | 20397.365 | 81589.46
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0% | 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | 100%
|  | 0 | 3623.9675 | 3623.9675 | 18119.8375 | 7247.935 | 3623.9675 | 36239.675
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 456.75 | 0 | 913.5
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.27 | 969.27
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 10269.77 | 15404.655 | 15404.655 | 10269.77 | 51348.85
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0% | 0 | 0 | 3179.745 | 3179.745 | 0 | 6359.49
14 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 1724.04 | 6896.16 | 8620.2 | 17240.4
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.3963 | 1732.3963 | 3464.7925
|  | 74289.835 | 56829.9515 | 71804.643 | 125959.5207 | 71509.3846 | 61807.3471 | 462200.682
TOTAL GERAL | [7 empty] | 462200.682