## Planilha Orçamentária
Descrição do Orçamento |  |  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Fechamento esquadrias CEU II - FW |  |  |  |  | 25,00% |  |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[8 empty] | M. O. | MAT | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [9 empty] | 778.72
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 311.49 | 43.22 | 346.14 | 389.36 | 86.44 | 692.28 | 778.72
2 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [9 empty] | 1177.4
2.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 10.13 | 92.99 | 64.28 | 51.95 | 116.23 | 651.15 | 526.25 | 1177.4
3 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 107239.05
3.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, COM VIDROS 6 mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 153.9 | 557.45 | 12.03 | 684.78 | 696.81 | 1851.41 | 105387.64 | 107239.05
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 1662.08
4.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 30.38 | 2.85 | 1.55 | 2.01 | 3.56 | 47.08 | 61.07 | 108.15
4.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO (MASSA GROSSA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 30.38 | 25.2 | 13.23 | 18.27 | 31.5 | 401.92 | 555.05 | 956.97
4.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO (MASSA FINA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 30.38 | 15.72 | 13.77 | 5.88 | 19.65 | 418.33 | 178.63 | 596.96
5 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 465.42
5.1 | 88485 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO | PINT - PINTURAS | m² | 30.38 | 1.73 | 0.82 | 1.34 | 2.16 | 24.91 | 40.71 | 65.62
5.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA | PINT - PINTURAS | m² | 30.38 | 10.53 | 4 | 9.16 | 13.16 | 121.52 | 278.28 | 399.8
[10 empty] | Totais -> | 3.602,76 | 107.719,91 | 111.322,67
[10 empty] | Total sem BDI |  | 89058.68
[10 empty] | Total do BDI |  | 22263.99
[10 empty] | Total Geral |  | 111322.67
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
|  | ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
|  | 1 |  | Administração Central | AC | 4.68
|  | 2 |  | Seguros | S | 0.4
|  | 3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
|  | 4 |  | Garantias | G | 0.4
|  | 5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
|  | 6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
|  | 7 |  | COFINS | I | 3
|  | 8 |  | PIS |  | 0.65
|  | 9 |  | ISS |  | 3.5
|  |  |  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

## Cronograma
Descrição do Orçamento |  | B.D.I.
Fechamento esquadrias CEU II - FW |  | 25,00%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | 30 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 100% | 100%
|  | 778.72 | 778.72
2 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100% | 100%
|  | 1177.4 | 1177.4
3 | ESQUADRIAS | 100% | 100%
|  | 107239.05 | 107239.05
4 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 1662.08 | 1662.08
5 | PINTURA | 100% | 100%
|  | 465.42 | 465.42
Porcentagem Mensal |  | 100%
Custo Mensal |  | 111322.67 | 111322.67
Porcentagem Acumulada |  | 100%
Custo Acumulado |  | 111322.67