## Sheet1
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
REFORMA AUDITÓRIO PALMEIRA DAS MISSÕES |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - RS SICRO3 - 03/2018 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG CPOS - 07/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  |  | 0,0% - Não Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[8 empty] | M. O. | MAT | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 12534.03
1.1 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 10027.23 | 12431.15 | 102.88 | 12534.03 | 12431.15 | 102.88 | 12534.03
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 701.64
2.1 | 85371 | SINAPI | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 | 2.9 | 2.79 | 0.83 | 3.62 | 16.74 | 4.98 | 21.72
2.2 | 84179 | SINAPI | CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | PISO - PISOS | m² | 6 | 90.66 | 7.66 | 105.66 | 113.32 | 45.96 | 633.96 | 679.92
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 782.6
3.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 10 | 62.61 | 22.34 | 55.92 | 78.26 | 223.4 | 559.2 | 782.6
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 6089.58
4.1 | 84182 | SINAPI | PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA | PISO - PISOS | m² | 2 | 105.14 | 22.31 | 109.11 | 131.42 | 44.62 | 218.22 | 262.84
4.2 | 3963 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | Tratamentos de Superfícies | m² | 206 | 6.07 | 5.94 | 1.64 | 7.58 | 1223.64 | 337.84 | 1561.48
4.3 | PIS-MAD-015 | SETOP | APLICAÇÃO SINTECO EM PISO DE MADEIRA | SETOP | m² | 206 | 15.16 | 0 | 18.95 | 18.95 | 0 | 3903.7 | 3903.7
4.4 | 73886/001 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA COM PARAFUSOS | PISO - PISOS | M | 12 | 12.84 | 5.13 | 10.92 | 16.05 | 61.56 | 131.04 | 192.6
4.5 | 120208 | IOPES | Acabamento de alumínio com perfil de canto | ACABAMENTOS | m | 12 | 11.27 | 9.22 | 4.86 | 14.08 | 110.64 | 58.32 | 168.96
5 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 11538.97
5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 209 | 11.03 | 4.63 | 9.15 | 13.78 | 967.67 | 1912.35 | 2880.02
5.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 255 | 12.44 | 6.02 | 9.53 | 15.55 | 1535.1 | 2430.15 | 3965.25
5.3 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 43 | 24.26 | 17.15 | 13.17 | 30.32 | 737.45 | 566.31 | 1303.76
5.4 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 27 | 14.3 | 9.54 | 8.33 | 17.87 | 257.58 | 224.91 | 482.49
5.5 | C1908 | SEINFRA | PINTURA DE CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | M | 195 | 11.93 | 10.37 | 4.54 | 14.91 | 2022.15 | 885.3 | 2907.45
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 611.82
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 206 | 2.38 | 2.11 | 0.86 | 2.97 | 434.66 | 177.16 | 611.82
[10 empty] | Totais -> | 20112.32 | 12146.32 | 32258.64
[10 empty] | Total sem BDI |  | 25806.912
[10 empty] | Total do BDI |  | 6451.728
[10 empty] | Total Geral |  | 32258.64
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_ Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 12534.03 | 12534.03
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100%
|  | 701.64 | 701.64
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 100%
|  | 782.6 | 782.6
4 | REVESTIMENTOS | 100% | 100%
|  | 6089.58 | 6089.58
5 | PINTURA | 100% | 100%
4 |  | 11538.97 | 11538.97
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 100%
|  | 611.82 | 611.82
| TOTAL | 32258.64 | 32258.64
TOTAL GERAL