## ORÇAMENTO
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Impermeabilização caixa d'água em concreto Frederico Westphalen |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SICRO2 - 11/2016 - RS SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG FDE - 04/2018 - SP CPOS - 07/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA SIURB INFRA - 01/2018 - SP AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  |  | 0,0% - Não Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[8 empty] | M. O. | MAT | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 415.84
1.1 | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 4 | 83.17 | 103.96 |  | 103.96 | 415.84 |  | 415.84
2 |  |  | LIMPEZA, REMOÇÃO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 1075.83
2.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 109 | 2.39 | 2.31 | 0.68 | 2.99 | 251.79 | 74.12 | 325.91
2.5 | 7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | Demolições / Remoções | m² | 109 | 5.5 | 5.76 | 1.12 | 6.88 | 627.84 | 122.08 | 749.92
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 18840.65
3.4 | 73762/004 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL DE FIBRA DE VIDRO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 109 | 138.28 | 41.7 | 131.15 | 172.85 | 4545.3 | 14295.35 | 18840.65
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 328.09
4.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 109 | 2.41 | 2.11 | 0.9 | 3.01 | 229.99 | 98.1 | 328.09
[10 empty] | Totais -> | 6.070,76 | 14.589,65 | 20.660,41
[10 empty] | Total sem BDI |  | 16527.9
[10 empty] | Total do BDI |  | 4132.51
[10 empty] | Total Geral |  | 20660.41
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_ Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 415.84 | 415.84
2 | LIMPEZA, REMOÇÃO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE | 100% | 100%
|  | 1075.83 | 1075.83
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 100%
|  | 18840.65 | 18840.65
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 100%
|  | 328.09 | 328.09
| TOTAL | 20660.41 | 20660.41
TOTAL GERAL