## Planilha Orçamentária
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Complementação Bloco 5 - PM |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - RS ORSE - 05/2018 - SE CPOS - 07/2018 - SP FDE - 04/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO | 25,00% |  |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total Geral
[8 empty] | M. O. | MAT | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | [9 empty] | 139851.01
1.1 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8 | 2807.92 | 2959.79 | 550.11 | 3509.9 | 23678.32 | 4400.88 | 28079.2
1.2 | 1.30 | Próprio | MESTRE DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 8 | 5412 | 6763.68 | 1.32 | 6765 | 54109.44 | 10.56 | 54120
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 160 | 73.13 | 90.87 | 0.54 | 91.41 | 14539.2 | 86.4 | 14625.6
1.4 | 7351 | ORSE | PROJETO PPCI | Serviços | m² | 615.4 | 1.7 |  | 2.12 | 2.12 |  | 1304.64 | 1304.64
1.5 | 7325 | ORSE | PROJETO "AS BUILT" | Serviços | m² | 615.4 | 0.7 |  | 0.87 | 0.87 |  | 535.39 | 535.39
1.6 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1314.48 | 239.54 | 1403.56 | 1643.1 | 239.54 | 1403.56 | 1643.1
1.7 | 10559 | ORSE | CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS | Serviços | m² | 50 | 40 |  | 50 | 50 |  | 2500 | 2500
1.8 | 95644 | SINAPI | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 163.36 | 45.8 | 158.4 | 204.2 | 45.8 | 158.4 | 204.2
1.9 | 74220/001 | SINAPI | TAPUMES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 324.24 | 44.41 | 30.61 | 24.9 | 55.51 | 9924.98 | 8073.58 | 17998.56
1.10 | 73805/001 | SINAPI | BARRACO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 35 | 314.08 | 217.05 | 175.55 | 392.6 | 7596.75 | 6144.25 | 13741
1.11 | 11703 | ORSE | TELHEIRO DE OBRA | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 30 | 115.22 | 44.2 | 99.82 | 144.02 | 1326 | 2994.6 | 4320.6
1.12 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2 | 311.49 | 43.22 | 346.14 | 389.36 | 86.44 | 692.28 | 778.72
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 18058.67
2.1 | 73859/001 | SINAPI | LIMPEZA DO TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2296 | 0.12 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 114.8 | 229.6 | 344.4
2.2 | 9.060 | Próprio | ATERRO COMPACTADO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 229.6 | 39.8 | 1.19 | 48.56 | 49.75 | 273.22 | 11149.38 | 11422.6
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 10 | 55.89 | 51.6 | 18.26 | 69.86 | 516 | 182.6 | 698.6
2.4 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE SOLO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 385.5 | 1.41 | 0.28 | 1.48 | 1.76 | 107.94 | 570.54 | 678.48
2.5 | 72899 | SINAPI | TRANSPORTE DE SOLO COM DISTÂNCIA ATÉ 1 km | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 43.51 | 5.16 | 0.6 | 5.85 | 6.45 | 26.1 | 254.53 | 280.63
2.6 | 93368 | SINAPI | REATERRO E APILOAMENTO COM COMPACTADOR MECÂNICO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 341.99 | 10.84 | 4.91 | 8.64 | 13.55 | 1679.17 | 2954.79 | 4633.96
2.7 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 36 | 5.68 | 0.66 | 6.44 | 7.1 | 23.76 | 231.84 | 255.6
3 |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | [9 empty] | 3372.17
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 25 CM DE DIÂMETRO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 48 | 51.24 | 24.42 | 39.63 | 64.05 | 1172.16 | 1902.24 | 3074.4
3.2 | 1.23 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.16 | 1488.9 | 392.79 | 1468.33 | 1861.12 | 62.84 | 234.93 | 297.77
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 43665.48
4.1 | 9.075 | Próprio | PILAR CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.22 | 1629.53 | 299.97 | 1736.94 | 2036.91 | 65.99 | 382.13 | 448.12
4.2 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 68.91 | 68.03 | 20.17 | 64.86 | 85.03 | 1389.91 | 4469.5 | 5859.41
4.3 | 95969 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 3.78 | 1797.82 | 678.25 | 1569.02 | 2247.27 | 2563.78 | 5930.9 | 8494.68
4.4 | 1.23 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.8 | 1488.9 | 392.79 | 1468.33 | 1861.12 | 707.02 | 2642.99 | 3350.01
4.5 | 9.361 | Próprio | REFORÇO ESTRUTURAL - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UNID | 1 | 20410.61 | 2977.05 | 22536.21 | 25513.26 | 2977.05 | 22536.21 | 25513.26
5 |  |  | ALVENARIA/VEDAÇÃO | [9 empty] | 1162.3
5.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 10 | 92.99 | 64.28 | 51.95 | 116.23 | 642.8 | 519.5 | 1162.3
6 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 213103.35
6.1 | 94581 | SINAPI | JANELAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 116.87 | 886.84 | 81.14 | 1027.41 | 1108.55 | 9482.83 | 120073.4 | 129556.23
6.2 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 10 | 265.66 | 46.14 | 285.93 | 332.07 | 461.4 | 2859.3 | 3320.7
6.3 | 6.006 | Próprio | JANELA DE FERRO VENEZIANADA, ESTRUTURADA EM TUBO DE METALON | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2 | 502.89 | 55.45 | 573.16 | 628.61 | 110.9 | 1146.32 | 1257.22
6.4 | 9470 | ORSE | PORTA ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA | Esquadrias de Alumínio | m² | 6.65 | 415.68 | 35.8 | 483.8 | 519.6 | 238.07 | 3217.27 | 3455.34
6.5 | 9.344 | Próprio | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 5,30 x 2,85 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1 | 12028.69 | 914.47 | 14121.39 | 15035.86 | 914.47 | 14121.39 | 15035.86
6.6 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 146.98 | 26.72 | 157 | 183.72 | 53.44 | 314 | 367.44
6.7 | 90849 | SINAPI | KIT DE PORTA P4 (SEM BANDEIRA) - 80X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3 | 704.23 | 158.76 | 721.52 | 880.28 | 476.28 | 2164.56 | 2640.84
6.8 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA P4 ( COM BANDEIRA DE 50CM) - 80X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 798.7 | 179.59 | 818.78 | 998.37 | 359.18 | 1637.56 | 1996.74
6.9 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA P3 (SEM BANDEIRA) - 90X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3 | 749.02 | 193.24 | 743.03 | 936.27 | 579.72 | 2229.09 | 2808.81
6.10 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA P3 (COM BANDEIRA DE 50 CM) - 90X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4 | 828.02 | 193.24 | 841.78 | 1035.02 | 772.96 | 3367.12 | 4140.08
6.11 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA P2 (SEM BANDEIRA) - 100X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4 | 798.7 | 179.59 | 818.78 | 998.37 | 718.36 | 3275.12 | 3993.48
6.12 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA P2 (COM BANDEIRA DE 50 CM) - 100X210CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 10 | 828.02 | 193.24 | 841.78 | 1035.02 | 1932.4 | 8417.8 | 10350.2
6.13 | 00010851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | Material | UN | 26 | 36.59 |  | 45.73 | 45.73 |  | 1188.98 | 1188.98
6.14 | 9.071 | Próprio | PORTA CORTA-FOGO 110X220X4CM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1144.6 | 85.05 | 1345.7 | 1430.75 | 85.05 | 1345.7 | 1430.75
6.15 | 74072/002 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 57 | 104.98 | 43.37 | 87.85 | 131.22 | 2472.09 | 5007.45 | 7479.54
6.16 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 57 | 207.37 | 38.48 | 220.73 | 259.21 | 2193.36 | 12581.61 | 14774.97
6.17 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA DE MARINHEIRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 3 | 230.08 | 98.97 | 188.63 | 287.6 | 296.91 | 565.89 | 862.8
6.18 | 9.041 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0,60X1,50M, COMPLETA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 6 | 592.12 | 14 | 726.15 | 740.15 | 84 | 4356.9 | 4440.9
6.19 | 00011572 | SINAPI | TRAVA DE PORTAS | Material | UN | 26 | 14.24 |  | 17.8 | 17.8 |  | 462.8 | 462.8
6.20 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.64 | 57.25 | 17.15 | 54.41 | 71.56 | 10.97 | 34.82 | 45.79
6.21 | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | Material | UN | 4 | 698.78 |  | 873.47 | 873.47 |  | 3493.88 | 3493.88
7 |  |  | COBERTURA | [9 empty] | 94016.03
7.1 | 8346 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS | Estrutura Metálica | m² | 569.6 | 17.96 | 13.66 | 8.79 | 22.45 | 7780.73 | 5006.79 | 12787.52
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUÍCHE (TELHA + EPS + TELHA), ESPESSURA TOTAL DE 50 mm E CHAPA COM 0,5 mm | COBE - COBERTURA | m² | 569.6 | 105.84 | 1.78 | 130.52 | 132.3 | 1013.88 | 74344.2 | 75358.08
7.3 | 94231 | SINAPI | RUFOS E ALGEROSAS | COBE - COBERTURA | M | 57.5 | 27.45 | 5.15 | 29.16 | 34.31 | 296.12 | 1676.7 | 1972.82
7.4 | 94231 | SINAPI | CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA | COBE - COBERTURA | M | 113.6 | 27.45 | 5.15 | 29.16 | 34.31 | 585.04 | 3312.57 | 3897.61
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 90336.89
8.1 | 6259 | Próprio | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 25 | 84.29 | 39.79 | 65.57 | 105.36 | 994.75 | 1639.25 | 2634
8.2 | 6259 | Próprio | Bloco autônomo de emergência LED, com mensagem SAÍDA, compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 2 | 84.29 | 39.79 | 65.57 | 105.36 | 79.58 | 131.14 | 210.72
8.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 142.68 | 1.63 | 0.68 | 1.35 | 2.03 | 97.02 | 192.62 | 289.64
8.4 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 313.9 | 8.88 | 0.36 | 10.74 | 11.1 | 113 | 3371.29 | 3484.29
8.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 483.8 | 2.4 | 0.85 | 2.15 | 3 | 411.23 | 1040.17 | 1451.4
8.6 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 72.8 | 20.69 | 2.09 | 23.77 | 25.86 | 152.15 | 1730.45 | 1882.6
8.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 79.12 | 3.87 | 1.14 | 3.69 | 4.83 | 90.19 | 291.95 | 382.14
8.8 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 24.3 | 29.75 | 2.49 | 34.69 | 37.18 | 60.5 | 842.97 | 903.47
8.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 22.5 | 5.31 | 1.49 | 5.14 | 6.63 | 33.52 | 115.65 | 149.17
8.10 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 97.2 | 53.9 | 3.68 | 63.69 | 67.37 | 357.69 | 6190.67 | 6548.36
8.11 | 8.0087 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 60x60x70cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de 15cm no fundo e tampa (em duas partes com furos para abertura) em concreto armado (malha 10x10cm com aço 5mm soldado na cantoneira), com cantoneira na base (2.1/2" x 3/16") e na tampa (2" x 1/8"), com a inscrição "MÉDIA TENSÃO" ou "BAIXA TENSÃO" em baixo relevo no concreto, tampa pintada com duas demão com tinta acrílica para piso na cor amarela, completa de acordo com detalhes na planta elétrica (inclui todos os serviços e materiais). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 411.34 | 217.38 | 296.79 | 514.17 | 217.38 | 296.79 | 514.17
8.12 | 8.0086 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 80x80x80cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de 15cm no fundo e tampa (em duas partes com furos para abertura) em concreto armado (malha 10x10cm com aço 5mm soldado na cantoneira), com cantoneira na base (2.1/2" x 3/16") e na tampa (2" x 1/8"), com a inscrição "MÉDIA TENSÃO" ou "BAIXA TENSÃO" em baixo relevo no concreto, tampa pintada com duas demão com tinta acrílica para piso na cor amarela, completa de acordo com detalhes na planta elétrica (inclui todos os serviços e materiais). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 516.64 | 197.94 | 447.86 | 645.8 | 197.94 | 447.86 | 645.8
8.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 9.19 | 1 | 10.48 | 11.48 | 4 | 41.92 | 45.92
8.14 | Disj1011 | Próprio | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 29 | 10.29 | 1.89 | 10.97 | 12.86 | 54.81 | 318.13 | 372.94
8.15 | Disj1012 | Próprio | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 11 | 10.29 | 1.89 | 10.97 | 12.86 | 20.79 | 120.67 | 141.46
8.16 | 09.04.096 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | Quadro geral | UN | 1 | 26.67 | 12.49 | 20.84 | 33.33 | 12.49 | 20.84 | 33.33
8.17 | Disj3002 | Próprio | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 200A 220/380V, corrente de interrupção superior a 20kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 1 | 473.64 | 11.49 | 580.56 | 592.05 | 11.49 | 580.56 | 592.05
8.18 | Disj3023 | Próprio | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 4 | 50.65 | 5.23 | 58.08 | 63.31 | 20.92 | 232.32 | 253.24
8.19 | Disj3027 | Próprio | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 10kA 380V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 4 | 196.33 | 30.41 | 215 | 245.41 | 121.64 | 860 | 981.64
8.20 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 263.57 | 8.76 | 320.7 | 329.46 | 8.76 | 320.7 | 329.46
8.21 | 6261 | Próprio | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3", antichama, com resistência mecânica de 750N, com as emendas e conexões próprias | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 24.3 | 10.98 | 4.48 | 9.24 | 13.72 | 108.86 | 224.53 | 333.39
8.22 | 8.0013 | Próprio | Interruptor de 1 tecla simples15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 20 | 18.57 | 8.55 | 14.66 | 23.21 | 171 | 293.2 | 464.2
8.23 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 33.92 | 13.3 | 29.1 | 42.4 | 13.3 | 29.1 | 42.4
8.24 | 8.0017 | Próprio | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 8 | 22.86 | 10.94 | 17.63 | 28.57 | 87.52 | 141.04 | 228.56
8.25 | 8.0021 | Próprio | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2". Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 4 | 29.44 | 13.3 | 23.5 | 36.8 | 53.2 | 94 | 147.2
8.26 | 13.039 | Próprio | Luminária LED tipo plafon de sobrepor 36W 220V. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 6 | 126.43 | 25.45 | 132.58 | 158.03 | 152.7 | 795.48 | 948.18
8.27 | 8.0044 | Próprio | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CI00, da Philips, incluindo duas lâmpadas tubulares LED de 18W, com bulbo de vidro e 105 lúmens por Watt. completa. | 82 | un | 85 | 144.24 | 29.24 | 151.06 | 180.3 | 2485.4 | 12840.1 | 15325.5
8.28 | 83475 | SINAPI | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 325.16 | 20.23 | 386.22 | 406.45 | 60.69 | 1158.66 | 1219.35
8.29 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 25.72 | 10.47 | 21.68 | 32.15 | 31.41 | 65.04 | 96.45
8.30 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 75 | 23.75 | 10.94 | 18.74 | 29.68 | 820.5 | 1405.5 | 2226
8.31 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 2 | 66.21 | 29.24 | 53.52 | 82.76 | 58.48 | 107.04 | 165.52
8.32 | 6287 | Próprio | Poste de concreto tronco-conico 12m 1000kgf com Estrutura N3 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 3922.05 | 500.98 | 4401.58 | 4902.56 | 500.98 | 4401.58 | 4902.56
8.33 | 6288 | Próprio | Poste de concreto tronco-conico 10m 400kgf com Estrutura as11 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 1494.85 | 257.11 | 1611.45 | 1868.56 | 257.11 | 1611.45 | 1868.56
8.34 | 6289 | Próprio | Poste de concreto tronco cônico 10m 400 kgf com estrutura 1as11, com base concretada, final de linha secundária, com aterramento e eletroduto de aço galvanizado de 2 1/2" para ramal de ligação subterrânea | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1 | 2208.5 | 483.03 | 2277.59 | 2760.62 | 483.03 | 2277.59 | 2760.62
8.35 | 6185 | Próprio | Cabo Multiplexado de alumínio, tetrapolar, 3x70mm² + neutro nu 70mm², tensão de isolação de 1kV. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 37 | 37.4 | 4.49 | 42.26 | 46.75 | 166.13 | 1563.62 | 1729.75
8.36 | 73857/004 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 16834.37 | 104.8 | 20938.16 | 21042.96 | 104.8 | 20938.16 | 21042.96
8.37 | 160326 | IOPES | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO | m | 156 | 24.09 | 20.26 | 9.85 | 30.11 | 3160.56 | 1536.6 | 4697.16
8.38 | 160329 | IOPES | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO | und | 16 | 11.39 | 6.75 | 7.48 | 14.23 | 108 | 119.68 | 227.68
8.39 | 160333 | IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO | m | 150 | 37.56 | 20.77 | 26.18 | 46.95 | 3115.5 | 3927 | 7042.5
8.40 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 48.69 | 11.49 | 49.37 | 60.86 | 45.96 | 197.48 | 243.44
8.41 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 65.86 | 43.13 | 39.19 | 82.32 | 43.13 | 39.19 | 82.32
8.42 | 73780/001 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 298.68 | 29.94 | 343.41 | 373.35 | 89.82 | 1030.23 | 1120.05
8.43 | 83641 | SINAPI | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 420.47 | 172.55 | 353.03 | 525.58 | 517.65 | 1059.09 | 1576.74
9 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [9 empty] | 18621.06
9.1 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 24 | 30.39 | 28.76 | 9.22 | 37.98 | 690.24 | 221.28 | 911.52
9.2 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 715 | 6.52 | 3.81 | 4.34 | 8.15 | 2724.15 | 3103.1 | 5827.25
9.3 | 070610 | AGETOP CIVIL | CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | M | 180 | 4.6 | 2.28 | 3.47 | 5.75 | 410.4 | 624.6 | 1035
9.4 | 4.010 | Próprio | Cabo de fibra ótica 6 vias, monomodo CFOA-SM-ARD-S-6-RC. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 180 | 15.14 | 5.06 | 13.86 | 18.92 | 910.8 | 2494.8 | 3405.6
9.5 | 6278 | Próprio | Caixa em ABS 4"x2" com espelho para 2 conectores RJ45 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12 | 7.91 | 5.14 | 4.74 | 9.88 | 61.68 | 56.88 | 118.56
9.6 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos | un | 24 | 29.45 | 5.98 | 30.83 | 36.81 | 143.52 | 739.92 | 883.44
9.7 | 69.09.250 | CPOS | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A - vermelho | Sistema de rede | un | 10 | 36.59 | 7.96 | 37.77 | 45.73 | 79.6 | 377.7 | 457.3
9.8 | 69.09.250 | CPOS | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | Sistema de rede | un | 14 | 36.59 | 7.96 | 37.77 | 45.73 | 111.44 | 528.78 | 640.22
9.9 | 69.09.260 | CPOS | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | Sistema de rede | un | 1 | 675.05 | 31.92 | 811.89 | 843.81 | 31.92 | 811.89 | 843.81
9.10 | 10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 245.36 | 14.47 | 292.23 | 306.7 | 14.47 | 292.23 | 306.7
9.11 | 66.20.225 | CPOS | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 66 | un | 1 | 1865.2 | 14.76 | 2316.74 | 2331.5 | 14.76 | 2316.74 | 2331.5
9.12 | 3.006 | Próprio | RACK DE PAREDE COM PORTA METÁLICA E VISOR DE ACRÍLICO DE 19"x12Ux570mm (INTERNOS), C/ ORGANIZADORES DE CABOS VERTICAIS, GUIAS DE CABOS, BANDEJA ESTENDIDA, 1 CALHA DE TOMADAS 1U, KIT VENT., REFERÊNCIA CEMAR CRC-PA-19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | unid | 1 | 1232.81 | 86.27 | 1454.74 | 1541.01 | 86.27 | 1454.74 | 1541.01
9.13 | 6262 | Próprio | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 13 | 19.64 | 3.09 | 21.46 | 24.55 | 40.17 | 278.98 | 319.15
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 100597.45
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 21839.43
10.1.1 | 91785 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10 | 27.83 | 19.65 | 15.13 | 34.78 | 196.5 | 151.3 | 347.8
10.1.2 | 91786 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 125.1 | 18.15 | 7.4 | 15.28 | 22.68 | 925.74 | 1911.52 | 2837.26
10.1.3 | 91788 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 5 | 26.76 | 5.98 | 27.47 | 33.45 | 29.9 | 137.35 | 167.25
10.1.4 | 91787 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 5 | 19.69 | 3.4 | 21.21 | 24.61 | 17 | 106.05 | 123.05
10.1.5 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 55.83 | 6.45 | 63.33 | 69.78 | 6.45 | 63.33 | 69.78
10.1.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 99.23 | 7.69 | 116.34 | 124.03 | 7.69 | 116.34 | 124.03
10.1.7 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 134.82 | 22.01 | 146.51 | 168.52 | 44.02 | 293.02 | 337.04
10.1.8 | 4.017 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 946.45 | 218.92 | 964.14 | 1183.06 | 1313.52 | 5784.84 | 7098.36
10.1.9 | 4.020 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 6000 LITROS, COM ACESSÓRIO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 1956.06 | 218.92 | 2226.15 | 2445.07 | 437.84 | 4452.3 | 4890.14
10.1.10 | 12.004 | Próprio | CONJUNTO MOTOR-BOMBA, COM DUAS BOMBAS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | unid | 2 | 2337.89 | 32.22 | 2890.14 | 2922.36 | 64.44 | 5780.28 | 5844.72
10.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [9 empty] | 15177.11
10.2.1 | 91792 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 56.9 | 36.55 | 25.51 | 20.17 | 45.68 | 1451.51 | 1147.68 | 2599.19
10.2.2 | 91793 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 72.45 | 53.84 | 31.57 | 35.73 | 67.3 | 2287.24 | 2588.64 | 4875.88
10.2.3 | 91794 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 24.34 | 9.56 | 20.86 | 30.42 | 9.56 | 20.86 | 30.42
10.2.4 | 91795 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 70.6 | 41.75 | 18.49 | 33.69 | 52.18 | 1305.39 | 2378.51 | 3683.9
10.2.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8 | 335.6 | 204.05 | 215.45 | 419.5 | 1632.4 | 1723.6 | 3356
10.2.6 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10 | 48.9 | 10.8 | 50.32 | 61.12 | 108 | 503.2 | 611.2
10.2.7 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 8.21 | 1.99 | 8.27 | 10.26 | 3.98 | 16.54 | 20.52
10.3 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [9 empty] | 6592.26
10.3.1 | 10.034 | Próprio | CONJUNTO FOSSA SÉPTICA-FILTRO ANAERÓBICO PARA 4.000 LITROS/DIA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | unid | 1 | 5273.81 | 724.44 | 5867.82 | 6592.26 | 724.44 | 5867.82 | 6592.26
10.4 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [9 empty] | 2232.53
10.4.1 | 91790 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 43.5 | 36.01 | 9.99 | 35.02 | 45.01 | 434.56 | 1523.37 | 1957.93
10.4.2 | 91791 | SINAPI | TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 5 | 43.94 | 5.55 | 49.37 | 54.92 | 27.75 | 246.85 | 274.6
10.5 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 54756.12
10.5.1 | 95472 | SINAPI | BACIA SANITARIA PARA PNE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 670.15 | 18.71 | 818.97 | 837.68 | 18.71 | 818.97 | 837.68
10.5.2 | 86932 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 416.47 | 21.85 | 498.73 | 520.58 | 131.1 | 2992.38 | 3123.48
10.5.3 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO DE LOUCA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 509.1 | 90.97 | 545.4 | 636.37 | 181.94 | 1090.8 | 1272.74
10.5.4 | 10.016 | Próprio | VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | unid | 2 | 195.3 | 23 | 221.12 | 244.12 | 46 | 442.24 | 488.24
10.5.5 | 10.018 | Próprio | BANCADA DE CONCRETO ARMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 38.61 | 129.96 | 32.2 | 130.25 | 162.45 | 1243.24 | 5028.95 | 6272.19
10.5.6 | 10.019 | Próprio | REVESTIMENTO DE GRANITO SOBRE BANCADA DE CONCRETO ARMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 38.61 | 564.22 | 53.87 | 651.4 | 705.27 | 2079.92 | 25150.55 | 27230.47
10.5.7 | 9.345 | Próprio | TAMPO DE GRANITO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 3.2 | 655.39 | 53.87 | 765.36 | 819.23 | 172.38 | 2449.15 | 2621.53
10.5.8 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16 | 198.72 | 17.41 | 230.99 | 248.4 | 278.56 | 3695.84 | 3974.4
10.5.9 | 9.347 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX - FUNDA (PROF. 40 cm) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 210.22 | 17.41 | 245.36 | 262.77 | 52.23 | 736.08 | 788.31
10.5.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" DE PAREDE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19 | 48.7 | 3.14 | 57.73 | 60.87 | 59.66 | 1096.87 | 1156.53
10.5.11 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 159.53 | 26.89 | 172.52 | 199.41 | 161.34 | 1035.12 | 1196.46
10.5.12 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" DE PAREDE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 54.12 | 2.5 | 65.15 | 67.65 | 2.5 | 65.15 | 67.65
10.5.13 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 194.39 | 18.37 | 224.61 | 242.98 | 18.37 | 224.61 | 242.98
10.5.14 | 9.103 | Próprio | TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7 | 209.61 | 2.05 | 259.96 | 262.01 | 14.35 | 1819.72 | 1834.07
10.5.15 | 95544 | SINAPI | PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE ACRÍLICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7 | 43.15 | 2.95 | 50.98 | 53.93 | 20.65 | 356.86 | 377.51
10.5.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 35.98 | 5.91 | 39.06 | 44.97 | 29.55 | 195.3 | 224.85
10.5.17 | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO | Material | UN | 4 | 183.94 |  | 229.92 | 229.92 |  | 919.68 | 919.68
10.5.18 | 10.010 | Próprio | TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | unid | 1 | 569.82 | 84.09 | 628.18 | 712.27 | 84.09 | 628.18 | 712.27
10.5.19 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER | Material | UN | 5 | 31.13 |  | 38.91 | 38.91 |  | 194.55 | 194.55
10.5.20 | 43.01.030 | CPOS | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado | Bebedouros | un | 1 | 976.43 | 56.66 | 1163.87 | 1220.53 | 56.66 | 1163.87 | 1220.53
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [9 empty] | 8554.15
11.1 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA - E=4 MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 73.42 | 67.44 | 19.1 | 65.2 | 84.3 | 1402.32 | 4786.98 | 6189.3
11.2 | 83746 | SINAPI | PROTECAO MECANICA | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 73.42 | 25.77 | 17.85 | 14.36 | 32.21 | 1310.54 | 1054.31 | 2364.85
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [9 empty] | 1474.96
12.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5 | 160.39 | 8.9 | 191.58 | 200.48 | 44.5 | 957.9 | 1002.4
12.2 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE | Material | UN | 12 | 31.51 |  | 39.38 | 39.38 |  | 472.56 | 472.56
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 215618.04
13.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [9 empty] | 6914.24
13.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 2.85 | 1.55 | 2.01 | 3.56 | 155 | 201 | 356
13.1.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO (MASSA GROSSA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 25.2 | 13.23 | 18.27 | 31.5 | 1323 | 1827 | 3150
13.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO (MASSA FINA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 15.72 | 13.77 | 5.88 | 19.65 | 1377 | 588 | 1965
13.1.4 | 89045 | SINAPI | AZULEJOS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 23.38 | 49.39 | 16.78 | 44.95 | 61.73 | 392.31 | 1050.93 | 1443.24
13.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [9 empty] | 8701
13.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 5.96 | 4.54 | 2.91 | 7.45 | 454 | 291 | 745
13.2.2 | 75481 | SINAPI | REBOCO (MASSA FINA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 15.72 | 13.77 | 5.88 | 19.65 | 1377 | 588 | 1965
13.2.3 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO (MASSA GROSSA) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 100 | 47.93 | 31.79 | 28.12 | 59.91 | 3179 | 2812 | 5991
13.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [9 empty] | 89642.71
13.3.1 | 9.349 | Próprio | DIVISÓRIA DE GRANITO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 21.04 | 577.99 | 53.87 | 668.61 | 722.48 | 1133.42 | 14067.55 | 15200.97
13.3.2 | 9.081 | Próprio | PAREDE DE GESSO ACARTONADO | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 60.6 | 118.79 | 12.63 | 135.85 | 148.48 | 765.37 | 8232.51 | 8997.88
13.3.3 | 13.015 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 561.22 | 93.29 | 26.25 | 90.36 | 116.61 | 14732.02 | 50711.84 | 65443.86
13.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [9 empty] | 96265.48
13.4.1 | 87263 | SINAPI | PISO PORCELANATO | PISO - PISOS | m² | 445.69 | 81.14 | 9.9 | 91.52 | 101.42 | 4412.33 | 40789.54 | 45201.87
13.4.2 | 87298 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE ARGAMASSA PARA PISO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 9.13 | 500.42 | 87.1 | 538.42 | 625.52 | 795.22 | 4915.77 | 5710.99
13.4.3 | 13.014 | Próprio | PISO DE BASALTO | PISO - PISOS | m² | 162.7 | 223 | 30.1 | 248.65 | 278.75 | 4897.27 | 40455.35 | 45352.62
13.5 |  |  | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | [9 empty] | 14094.61
13.5.1 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 71.1 | 26.31 | 0.99 | 31.89 | 32.88 | 70.38 | 2267.38 | 2337.76
13.5.2 | 9.348 | Próprio | SOLEIRA EM BASALTO | PISO - PISOS | M | 24.3 | 38.05 | 15.26 | 32.3 | 47.56 | 370.81 | 784.89 | 1155.7
13.5.3 | 9.046 | Próprio | RODAPÉ DE PORCELANATO | PISO - PISOS | M | 509.85 | 12.81 | 1.8 | 14.21 | 16.01 | 917.73 | 7244.96 | 8162.69
13.5.4 | 9.047 | Próprio | RODAPE DE BASALTO | PISO - PISOS | M | 93 | 20.98 | 6.29 | 19.93 | 26.22 | 584.97 | 1853.49 | 2438.46
14 |  |  | VIDROS | [9 empty] | 7365.94
14.1 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 6.32 | 300.37 | 36.81 | 338.65 | 375.46 | 232.63 | 2140.27 | 2372.9
14.2 | 9.093 | Próprio | VIDRO LAMINADO - ESPESSURA 6 mm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 21.76 | 183.57 | 14.42 | 215.04 | 229.46 | 313.77 | 4679.27 | 4993.04
15 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 118855.7
15.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 107168.25
15.1.1 | 88485 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO - DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 1983.33 | 1.73 | 0.82 | 1.34 | 2.16 | 1626.33 | 2657.66 | 4283.99
15.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINT - PINTURAS | m² | 1065.95 | 10.53 | 4 | 9.16 | 13.16 | 4263.8 | 9764.1 | 14027.9
15.1.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA | PINT - PINTURAS | m² | 125.2 | 20.7 | 11.2 | 14.67 | 25.87 | 1402.24 | 1836.68 | 3238.92
15.1.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA COM FUNDO ANTICORROSIVO | PINT - PINTURAS | m² | 34.11 | 16 | 4.9 | 15.1 | 20 | 167.13 | 515.07 | 682.2
15.1.5 | 15.002 | Próprio | MASSA ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1015.67 | 15.11 | 14.43 | 4.45 | 18.88 | 14656.11 | 4519.73 | 19175.84
15.1.6 | 15.001 | Próprio | MASSA PVA | PINT - PINTURAS | m² | 967.66 | 13.29 | 7.28 | 9.33 | 16.61 | 7044.56 | 9028.27 | 16072.83
15.1.7 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 1015.67 | 39.14 | 11.2 | 37.72 | 48.92 | 11375.5 | 38311.07 | 49686.57
15.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 11687.45
15.2.1 | 88411 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO FLEXÍVEL - DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | m² | 756.96 | 1.83 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 703.97 | 1021.89 | 1725.86
15.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | PINT - PINTURAS | m² | 756.96 | 10.53 | 4 | 9.16 | 13.16 | 3027.84 | 6933.75 | 9961.59
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 208862.37
16.1 | 94273 | SINAPI | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 347 | 34.68 | 11.91 | 31.44 | 43.35 | 4132.77 | 10909.68 | 15042.45
16.2 | 73817/002 | SINAPI | BASE DE RACHÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 344.4 | 93.83 | 32.61 | 84.67 | 117.28 | 11230.88 | 29160.35 | 40391.23
16.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 615.4 | 2.15 | 1.82 | 0.86 | 2.68 | 1120.02 | 529.25 | 1649.27
16.4 | 92404 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 2296 | 44.87 | 8.23 | 47.85 | 56.08 | 18896.08 | 109863.6 | 128759.68
16.5 | 10.013 | Próprio | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - COM GRELHA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | unid | 12 | 284.41 | 90.11 | 265.4 | 355.51 | 1081.32 | 3184.8 | 4266.12
16.6 | 9.074 | Próprio | CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - COM GRELHA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 199.09 | 85.55 | 163.31 | 248.86 | 85.55 | 163.31 | 248.86
16.7 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 400 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 80 | 74.04 | 20.94 | 71.61 | 92.55 | 1675.2 | 5728.8 | 7404
16.8 | 95569 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 500 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 52 | 99.23 | 25.44 | 98.59 | 124.03 | 1322.88 | 5126.68 | 6449.56
16.9 | 95570 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 300 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 60 | 62.02 | 19.65 | 57.87 | 77.52 | 1179 | 3472.2 | 4651.2
[10 empty] | Totais -> | 316.689,36 | 966.826,21 | 1.283.515,57
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1026878.61
[10 empty] | Total do BDI |  | 256636.96
[10 empty] | Total Geral |  | 1283515.57
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
|  | ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
|  | 1 |  | Administração Central | AC | 4.68
|  | 2 |  | Seguros | S | 0.4
|  | 3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
|  | 4 |  | Garantias | G | 0.4
|  | 5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
|  | 6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
|  | 7 |  | COFINS | I | 3
|  | 8 |  | PIS |  | 0.65
|  | 9 |  | ISS |  | 3.5
|  |  |  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%

## Cronograma
Descrição do Orçamento |  | B.D.I.
COMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO 5 FINEP PALMEIRA DAS MISSÕES |  | 25,00%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 17481.3763 | 139851.01
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
|  | 902.9335 | 902.9335 | 3611.734 | 3611.734 | 3611.734 | 3611.734 | 902.9335 | 902.9335 | 18058.67
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | 1686.085 | 1686.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372.17
4 | SUPRAESTRUTURA | 70% | 30% | 0% | [5 empty] | 100%
|  | 30565.836 | 13099.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43665.48
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 581.15 | 581.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.3
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 53275.8375 | 106551.675 | 53275.8375 | 0 | 0 | 213103.35
7 | COBERTURA |  | 25% | 50% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 23504.0075 | 47008.015 | 23504.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94016.03
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 10% | 25% | 35% | 15% | 15% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 9033.689 | 22584.2225 | 31617.9115 | 13550.5335 | 13550.5335 | 90336.89
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655.265 | 4655.265 | 4655.265 | 4655.265 | 18621.06
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 15089.6175 | 15089.6175 | 15089.6175 | 15089.6175 | 20119.49 | 20119.49 | 100597.45
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | 4277.075 | 4277.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554.15
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.48 | 737.48 | 1474.96
13 | REVESTIMENTOS |  |  | 5% | 10% | 15% | 25% | 25% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 10780.902 | 21561.804 | 32342.706 | 53904.51 | 53904.51 | 43123.608 | 215618.04
14 | VIDROS | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.97 | 3682.97 | 7365.94
15 | PINTURA | [5 empty] | 25% | 60% | 15% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29713.925 | 71313.42 | 17828.355 | 118855.7
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 5% | 5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 10443.1185 | 10443.1185 | 31329.3555 | 41772.474 | 52215.5925 | 62658.711 | 208862.37
Porcentagem Mensal |  | 3.945% | 4.749% | 8.514% | 12.04% | 18.2% | 19.57% | 18.59% | 14.39%
Custo Mensal |  | 50636.2308 | 60951.1212 | 109272.9882 | 154582.3342 | 233645.9518 | 251122.6507 | 238563.5707 | 184740.7222 | 1283515.57
Porcentagem Acumulada |  | 3.945% | 8.694% | 17.21% | 29.25% | 47.45% | 67.02% | 85.61% | 100%
Custo Acumulado |  | 50636.2308 | 111587.352 | 220860.3403 | 375442.6745 | 609088.6262 | 860211.277 | 1098774.8477 | 1283515.57