## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
TRATAMENTO ACÚSTICO PRÉDIO FONOAUDIOLOGIA |  | SINAPI - 07/2018 - RS SICRO3 - 03/2018 - RS SICRO2 - 11/2016 - RS ORSE - 06/2018 - SE SEDOP - 04/2018 - PA SEINFRA - 024 - CE SETOP - 01/2018 - MG IOPES - 06/2018 - ES SIURB - 01/2018 - SP SIURB INFRA - 01/2018 - SP SUDECAP - 06/2018 - MG CPOS - 07/2018 - SP FDE - 07/2018 - SP AGETOP CIVIL - 11/2017 - GO AGETOP RODOVIARIA - 04/2017 - GO CAEMA - 04/2018 - MA EMBASA - 06/2017 - BA CAERN - 11/2017 - RN | 25,00% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 49.066,87 | 33,00% 16.192,07 | 33,00% 16.192,07 | 34,00% 16.682,74
2 | DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES | 100,00% 18.966,21 | 20,00% 3.793,24 | 30,00% 5.689,86 | 50,00% 9.483,11
3 | ACABAMENTOS | 100,00% 158.272,20 | 40,00% 63.308,88 | 30,00% 47.481,66 | 30,00% 47.481,66
4 | ESQUADRIAS | 52,00% 101.129,84 |  | 2,00% 2.022,60 | 50,00% 50.564,92
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10,00% 178,20 |  |  | 10,00% 17,82
Porcentagem Mensal |  |  | 25,42% | 21,79% | 37,92%
Custo Mensal |  |  | 83.294,19 | 71.386,19 | 124.230,24
Porcentagem Acumulada |  |  | 25,42 | 47,21 | 85,13
Custo Acumulado |  |  | 83.294,18 | 154.680,37 | 278.910,61
|  |  | Total sem BDI |  | 262095.27
|  |  | Total do BDI |  | 65518.05
|  |  | Total Geral |  | 327613.32
_______________________________________________________________ Pedro Engenheiro Civil